## seguimiento
|  | INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES | [7 empty] | Código: GCI-COI.AAS02-101.F02
Versión: 0.0
Pag 1 de 1
| OBJETIVO | Confirmar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada uno de los Mapas de Riesgos correspondientes a los diferentes Procesos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP, al igual que los responsables y fechas planeadas en el mismo.
| ALCANCE | En el desarrollo de la Auditoría se verificará los avances y/o cumplimiento de las acciones, así como los soportes que avalan lo consignado en cada uno de los diferentes mapas.
| METODOLOGÌA | Observación de Registros, entrevista y evidencia objetiva. (Mapas de Riesgos)
RESPONSABLE
| FECHA INICIO |  | FECHA DE TERMINACION |  |  |  |  | FECHA INFORME
Macroproceso | Proceso | Riesgo | Acciones | Cronograma | % Avance 1er y 2° Trimestre | % Avance 3er Trimestre | % Avance 4° Trimestre | Descripción de la Acción realizada | Evidencia | Responsables
GESTION DE TRANSITO Y MOVILIDAD | ACCIDENTALIDAD | Incumplimiento de lo establecido en la norma 11268 de 6 diciembre de 2012 del ministerio de tránsporte | * Suministrar a los agentes de transito los formatos IPAT requeridos para diligenciar en el momento de un accidente * Requerir a la policia mediante oficios para la entrega oportuna de los reportes de los IPATS. *Verificar el cargue de IPATS al RUNT. *Verificar y controlar los numeros de rangos para cargue de los IPATs en el runt, de entrega y recibido al agente de transito. *Organizar y archivar en carpetas y en cajas asi mismo en excel y en libro cada uno de los ipats. *Recibir via electronica y fisica de ipats la cual se da entrega dentro del termino de ley. | 2021-03-05 | 50% |  |  | Actualmente no se cuenta con convenio con la policia, sin embargo, se cuenta con un equipo de accidentalidad de la Secretaría de Tránsito y Movilidad al cual se suministran los IPATS y se registra su entrega en un libro de control el cual esta numerado, se registra numero de ipat, quien recibe, fecha y firma. Igualmente se solicita la RUNT asignación de rangos para cargue de IPÄTs del Municipio. | Adjunto escaner de los ipats entregados. (anexo 1.) Adjunto excel de accidentes cargados en el RUNT (anexo 2). Adjunto oficios de solicitud de Rangos de IPATs(anexo 3,). | Gabriel Ojeda- Contratista apoyo administrativo de accientalidad
| INSPECCION DE TRANSITO | Ausencia de respuesta de los procesos contravencianales dentro del termino legal establecido. | * Se lleva una relacion detallada de las infracciones por fecha de caducidad y alimentar la base de datos para el seguimiento interno de las audiencias realizadas. * Manejo del sofware interno y externo. | 2021-03-05 | 25% |  |  | A la fecha se encuentra la base de datos de los comparendos, sin embargo falta actualizar fechas de caducidad toda vez que se habían suspendido términos y s edebe recalcular la fecha de caducidad de cada comparendo, por tanto aún se trabaja en eso. | Adjunto relación de la audiencias realizadas sin embargo la relacion detallada de las infracciones (anexo 4.) | Margarita Rodriguez- Profesional universitario
| INSPECCION DE TRANSITO | Demora en la entrega de informacion a la secretaria de hacienda imposibilitando el cobro coactivo, lo que genera una posible prescripcion | * Seguir los lineamientos del código nacional de tránsito Art 161 modificado por el artículo 11 de la ley 1843 de 2017 para la decisión sobre la imposición de la sanción, dentro del término establecido (1 año a partir de la ocurrencia del comparendo) enviando puntuales dichos procesos para su respectivo cobro y dejando en el archivo físico evidencia de la radicación de los mismos. * El funcionario encargado ordena los procesos contravencionales verificando que se encuentren todos los documentos para ser enviados a la Secretaria de Hacienda. * Sistemas de información de bases de datos los cuales revalidan la información | 2021-03-09 | 50% |  |  | A la fecha se encuentra enviado a hacienda los procesos a cobro coactivo a la fecha de mayo abril y junio de 2019 a traves de oficio a la secretaria de hacienda y se lleva base de datos de los procesos enviados. | Adjunto oficios con recibidos de los cobros coactivos enviados a hacienda de enero a junio 2021 (anexo 5,) | Raul Tarazona.- contratista apoyo administrativo de cobro coactivo
| INSPECCION DE TRANSITO | Ausencia de cargue de la informacion diariamente al SIMIT | Organizar en carpetas diarias con el cargue y descargue de los comparendos impuestos por el SIMIT. | 2019-11-30 | 0% |  |  | Actualmente se cuenta con un Sotfware que maneja web services, es decir los comparendos quedan cargados directamente a la plataforma nacional por tal razon no se necesit cargue y descargue de los mismos. | se solicita eliminar este riesgos toda vez que con el software actual este riesgo se elimina | Raul Tarazona.- contratista apoyo administrativo de cobro coactivo
| INSPECCION DE TRANSITO | Demoras en el cargue de comparendos al sistema | * Realizar informes diarios del cargue de los comparendos impuestos al sistema local (MOVILIZA) * El funcionario encargado de realizar el cargue de los comparendos al software debe verificar uno a uno si estos estan cargados al SIMIT corroborando la información y a su vez subiendo al sistema. | 2021-03-10 | 50% |  |  | Se realiza entrega de los comparendos una vez cargada recibidos al área de inspeccion para su respectivo archivo en donde reposan en carpetas. | Adjunto oficios de recibidos de comparendos al área de inspección del peridodo de nero Junio (anexo 6.) | Rosa Maria Larrotta Mercado Contratista apoyo a la gestión.
| ARCHIVO PQRS | Contestacion extemporanea a las diferentes solucitides. | * Se notifica a los funcionarios por medio de correo electronico las peticiones cercanas a vencer con dias de antelación. * El funcionario encargado esta pendiente de las fechas cercanas al vencimiento de terminos de las diferentes solicitudes y se informa verbalmente e impreso directamente al funcionario encargado. | 2021-02-05 | 50% |  |  | La persona encargada del área de PQRs , envia a traves de correo electronico los pendientes de pqrs al area juridica y a cada funcionario con el fin de recordarles la fecha de entrega de los pqrs a vencer. | Adjunto pantalllazos de envio de correos electronicos a funcionarios (anexo 7). | Leidy Delgado Tarazona-Contratista apoyo a la gestión
| MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Ausencia del personal para control a la movilidad y recursos para señalización vial.. | * Atención de solicitudes de la comunidad en señalizacion vial y control. | 2021-02-27 | 50% |  |  | El personal encarga atiende las solicitudes de señalización con visitas tecnicas de las mismas y realiza respuesta de las mismas, relacionanaod las respuestas de las mismas. | Adjunto excel de relación de Solicitudes de señalizaicón y respuestas de las mismas (anexo 8). | Sandra Gaitan- Profesional Universitaro
| TRAMITES RUNT Y SIMIT | Ausencia de validación de la documentacion solicitada para los tramites. | * Verificar a traves del sistema la veracidad de los documentos en plataforma RUNT, plataforma moviliza y la creditacion de improntas conforme a la tarjeta de propiedad. | 2021-03-15 | 0% |  |  | Se realiza confirmación de documentos atraves de codigos QR, donde aleatoriamente se guardan diario mes a mes sin embargo a la fecha no se ha podido llevar a cabo se iniciara control a partir del presente mes. | Actualmente no se guardaban dichos registros,cabe resaltar que si se realiza confirmación solo no se guarda evidencia desde ahora se iniciara a guardar la misma. | Wendy Mantilla- Contratista apoyo a la gestión.
SEGUIMIETO A LA GESTIÓN
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
Formulas:
Cronograma = '[1]Mapa de Riesgos'!$L12