## Plan de Trabajo SST 2020
|  | Cronograma de Actividades, Capacitación y Entrenamiento en SST Para el 2020 MEJORAMIENTO CONTINUO | [43 empty] | CÓDIGO: GAF-SST.SGS01-130.PL3 | [7 empty] | CUMPLIMIENTO ANUAL | P | Programadas | 94 | 100% | Programada
[46 empty] | VERSIÓN: 0.0 | [8 empty] | E | Ejecutadas | 0 | 0% | Ejecutada
[46 empty] | PÁGINA 1 DE 2 | [8 empty] | EFT | Realizadas Fuera del Tiempo | 0 | 0% | Realizada Fuera del Tiempo
OBJETIVOS DEL SG-SST | RECURSOS | ACTIVIDADES | NÚMERO DE VECES AL AÑO | RESPONSABLES |  | PERIODO DE TIEMPO (MESES/SEMANAS) | [48 empty] | NE | No Ejecutadas | 0 | 0% | No Ejecutada
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Objetivo General Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. Objetivos Específicos *Identificar los factores de riesgo en las diferentes actividades que desarrollan las áreas de trabajo a través de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. *Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. *Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores, desarrollando intervenciones sobre las condiciones de salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los exámenes ocupacionales, informes de morbilidad sentida y perfil sociodemográfico, e inspecciones de seguridad, de tal forma que se puedan controlar los agentes nocivos para la salud, de cada una de las personas que laboran en la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. *Fortalecer la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas, en el desarrollo de las diferentes actividades en SST establecidas en el plan de trabajo, con el fin de mejorar y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora. *Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones que hayamos asumido. | Recurso Financiero Se encuentra establecido el el presupuesto SG-SST 2020. Recurso Técnico/Físico Dos salas de juntas con espacios físicos suficientes para la capacitación del personal, dotadas con otros recursos como son: Sillas de oficina, mesa de junta, Video Beam, aire acondicionado, internet, teléfono. Equipo de computo: Monitor, CPU, mouse, teclado, impresora, portátil; Mobiliario: Escritorio, sillas de oficina; Papelería: Resma de papel, lapiceros, CD, DVD, carpetas, lápiz, AZ, borrador, ganchos legajadores, clip metálicos, bisturí, regla, cuadernos, resaltadores, tijeras, grapadora, perforadora, marcadores, saca grapas, chinche plástico. Recurso Humano Responsable y apoyo al SG-SST; Asesoría externa para el PESV; Personal de mantenimiento; Integrantes del COPASST; Integrantes del Comité de Convivencia Laboral CCL; Integrantes PESV; Integrantes del equipo investigador de accidentes e incidentes de trabajo; Integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y Brigada de Emergencia. | Inspecciones de EPP | 3 | Área de SST/COPASST |  | ENERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada | META DE CUMPLIMIENTO ANUAL | 90%
|  | Inspecciones de extintores | 3 | Área de SST/COPASST |  | ENERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada
|  | Inspecciones de orden y aseo | 3 | Área de SST/COPASST |  | ENERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada
|  | Inspecciones a instalaciones locativas | 3 | Área de SST/COPASST |  | ENERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada
|  | Inspecciones al botiquín | 3 | Área de SST/COPASST |  | ENERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada
|  | Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 12 | Presidente COPASST |  | ENERO 4: Programada; FEBRERO 4: Programada; MARZO 4: Programada; ABRIL 4: Programada; MAYO 4: Programada; JUNIO 4: Programada; JULIO 4: Programada; AGOSTO 4: Programada; SEPTIEMBRE 4: Programada; OCTUBRE 4: Programada; NOVIEMBRE 4: Programada; DICIEMBRE 4: Programada
|  | Actualización indicadores de estructura, proceso y resultado | 1 | Área de SST |  | FEBRERO 1: Programada
|  | Verificación del presupuesto del SG-SST | 1 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST |  | FEBRERO 2: Programada
|  | Inducción | Cuando Aplique | Área de SST |  | ENERO 1: El proceso de inducción se realizara cuando aplique durante todo el año
|  | Capacitación en: higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares; prevención del riesgo biomecánico "Ergonomía en oficinas" | 2 | ARL/Área de SST |  | FEBRERO 3: Programada; AGOSTO 3: Programada
|  | Reinducción | 2 | Área de SST |  | FEBRERO 3: Programada; MAYO 3: Programada
|  | Realización batería de instrumentos para la valoración del riesgo psicosocial | 1 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST |  | FEBRERO 4: Programada
|  | Capacitación trabajo seguro en alturas | 3 | ARL/Área de SST |  | FEBRERO 4: Programada; JUNIO 4: Programada; OCTUBRE 4: Programada
|  | Reuniones del Comité de Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | 6 | Presidente PESV |  | FEBRERO 4: Programada; ABRIL 4: Programada; JUNIO 4: Programada; AGOSTO 4: Programada; OCTUBRE 4: Programada; DICIEMBRE 4: Programada
|  | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral CCL | 4 | Presidente CCL |  | FEBRERO 4: Programada; MAYO 4: Programada; AGOSTO 4: Programada; NOVIEMBRE 4: Programada
|  | Entrenamiento en alturas | Cuando Aplique | Área de SST/SENA/IPS CAME |  | ENERO 1: El curso avanzado, reentrenamiento, y coordinador en alturas, se realizara cuando aplique durante todo el año
|  | Fomento de estilo de vida saludable (Pausas Activas) | 3 | ARL/Área de SST |  | MARZO 3: Programada; JULIO 3: Programada; NOVIEMBRE 3: Programada
|  | Capacitación en hábitos y estilos de vida saludable | 3 | ARL/Área de SST |  | MARZO 4: Programada; JULIO 4: Programada; NOVIEMBRE 4: Programada
|  | Fomento de estilo de vida saludable (Rumboterapia) | 4 | ARL/Área de SST |  | MARZO 4: Programada; JUNIO 4: Programada; SEPTIEMBRE 3: Programada; DICIEMBRE 1: Programada
|  | Capacitación trabajo en equipo | 1 | ARL/Área de SST |  | MARZO 4: Programada
|  | Elaboración programa riesgo químico | 1 | ARL/Área de SST |  | ABRIL 1: Programada
|  | Capacitación en liderazgo | 1 | ARL/Área de SST |  | ABRIL 1: Programada
|  | Auditoria programada al SG-SST | 1 | ARL |  | ABRIL 2: Programada
|  | Capacitación brigada de emergencia: Primeros Auxilios, Traslado de heridos en camilla, Manejo de extintores, Reanimación Cardiopulmonar RCP y clases de vendajes. | 5 | ARL/Área de SST |  | ABRIL 3: Programada; JUNIO 3: Programada; AGOSTO 3: Programada; OCTUBRE 3: Programada; DICIEMBRE 3: Programada
|  | Capacitación sobre factores de riesgo | 2 | Área de SST |  | ABRIL 3: Programada; OCTUBRE 3: Programada
|  | Capacitación y sensibilización sobre el uso y cuidado de los EPP | 2 | ARL/Área de SST |  | MAYO 1: Programada; NOVIEMBRE 1: Programada
|  | Capacitación trabajo seguro en excavaciones | 1 | ARL/Área de SST |  | JUNIO 1: Programada
|  |  | Cronograma de Actividades, Capacitación y Entrenamiento en SST Para el 2020 MEJORAMIENTO CONTINUO |  |  | NOVIEMBRE 1: CÓDIGO: GAF-SST.SGS01-103.PL3
VERSIÓN: 0.0
PÁGINA 2 DE 2
OBJETIVOS DEL SG-SST | RECURSOS | ACTIVIDADES | NÚMERO DE VECES AL AÑO | RESPONSABLES |  | ENERO 1: PERIODO DE TIEMPO (MESES/SEMANAS)
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Objetivo General Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. Objetivos Específicos *Identificar los factores de riesgo en las diferentes actividades que desarrollan las áreas de trabajo a través de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. *Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. *Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores, desarrollando intervenciones sobre las condiciones de salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los exámenes ocupacionales, informes de morbilidad sentida y perfil sociodemográfico, e inspecciones de seguridad, de tal forma que se puedan controlar los agentes nocivos para la salud, de cada una de las personas que laboran en la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. *Fortalecer la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas, en el desarrollo de las diferentes actividades en SST establecidas en el plan de trabajo, con el fin de mejorar y mantener las condiciones de vida saludable de la población trabajadora. *Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones que hayamos asumido. | Recurso Financiero Se encuentra establecido el el presupuesto SG-SST 2020. Recurso Técnico/Físico Dos salas de juntas con espacios físicos suficientes para la capacitación del personal, dotadas con otros recursos como son: Sillas de oficina, mesa de junta, Video Beam, aire acondicionado, internet, teléfono. Equipo de computo: Monitor, CPU, mouse, teclado, impresora, portátil; Mobiliario: Escritorio, sillas de oficina; Papelería: Resma de papel, lapiceros, CD, DVD, carpetas, lápiz, AZ, borrador, ganchos legajadores, clip metálicos, bisturí, regla, cuadernos, resaltadores, tijeras, grapadora, perforadora, marcadores, saca grapas, chinche plástico. Recurso Humano Responsable y apoyo al SG-SST; Asesoría externa para el PESV; Personal de mantenimiento; Integrantes del COPASST; Integrantes del Comité de Convivencia Laboral CCL; Integrantes PESV; Integrantes del equipo investigador de accidentes e incidentes de trabajo; Integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y Brigada de Emergencia. | Entrega de EPP y dotación | Cuando Aplique | Director Administrativo y Financiero/Área de SST/Talento humano |  | ENERO 1: La entrega de EPP y dotación se realizara cuando aplique durante todo el año
|  | Capacitación en manejo de herramientas | 2 | ARL/Área de SST |  | JUNIO 2: Programada; DICIEMBRE 2: Programada
|  | Capacitación en manejo de finanzas | 1 | ARL/Área de SST |  | JUNIO 3: Programada
|  | Capacitación en alcoholismo, farmacodependencia, y tabaquismo | 2 | ARL/Área de SST |  | JUNIO 4: Programada; DICIEMBRE 4: Programada
|  | Capacitación sobre Enfermedades de Transmisión Sexual ETS | 2 | ARL/Área de SST |  | JUNIO 4: Programada; DICIEMBRE 4: Programada
|  | Auditoria programada al PESV | 1 | ARL |  | JULIO 1: Programada
|  | Actualización de las políticas SST | Cuando Aplique | Área de SST |  | JULIO 2: Programada
|  | Actualización del panorama de riesgos | Cuando Aplique | Área de SST |  | JULIO 3: Programada
|  | Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial | Cuando Aplique | Área de SST |  | JULIO 3: Programada
|  | Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y/o egreso | Cuando Aplique | Área de SST/IPS CAME |  | ENERO 1: Las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y/o egreso se realizara cuando aplique durante todo el año
|  | Evaluaciones medicas ocupacionales periódicas | 1 | Área de SST/IPS CAME |  | JULIO 3: Programada
|  | Entrenar en habilidades gerenciales y liderazgo a los integrantes del CCL | 1 | ARL/Área de SST |  | AGOSTO 2: Programada
|  | Taller y/o capacitación enfocado a la comunicación asertiva | 1 | ARL/Área de SST |  | SEPTIEMBRE 2: Programada
|  | Medición de ruido | 1 | ARL |  | SEPTIEMBRE 2: Programada
|  | Capacitación en resolución de conflictos y sentido de pertenencia por la empresa | 1 | ARL/Área de SST |  | SEPTIEMBRE 2: Programada
|  | Capacitación manipulación de cargas | 1 | ARL/Área de SST |  | SEPTIEMBRE 3: Programada
|  | Capacitación en relaciones interpersonales | 1 | ARL/Área de SST |  | OCTUBRE 1: Programada
|  | Realización simulacro de evacuación | 1 | ARL/Área de SST |  | OCTUBRE 3: Programada
|  | Capacitación en inteligencia y autocontrol emocional | 1 | ARL/Área de SST |  | NOVIEMBRE 1: Programada
|  | Capacitación sobre el cuidado y calidad del sueño | 1 | ARL/Área de SST |  | NOVIEMBRE 2: Programada
|  | Capacitar sobre el manejo del tiempo libre | 1 | ARL/Área de SST |  | NOVIEMBRE 4: Programada
|  | Revisión al SG-SST por la dirección | 1 | Gerencia/Dirección Administrativa y Financiera/Área de SST |  | DICIEMBRE 1: Programada
ACTIVIDADES |  |  |  |  | PROGRAMADAS | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 9; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 7; MAYO 1: 9; JUNIO 1: 10; JULIO 1: 8; AGOSTO 1: 6; SEPTIEMBRE 1: 11; OCTUBRE 1: 7; NOVIEMBRE 1: 8; DICIEMBRE 1: 8
[5 empty] | EJECUTADAS | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
[5 empty] | REALIZADAS FUERA DEL TIEMPO | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
[5 empty] | NO EJECUTADAS | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
CARLOS ARTURO BAUTISTA MANTILLA | [5 empty] | ENERO 1: JHONATTAN SIZA; JULIO 2: GABRIEL ABRIL ROJAS
Proyecto: Profesional universitario en SST | [5 empty] | ENERO 1: Revisó: Director Administrativo y Financiero; JULIO 2: Aprobó: Representante Legal
Note on N17: CPS: Se realizara cuando aplique durante todo el año.
Note on Z17: PERSONAL DE PLANTA: Se realizara cuando aplique durante todo el año.
Note on V30: Primeros auxilios.
Note on AD30: Traslado de heridos en camilla.
Note on AL30: Manejo de extintores.
Note on AT30: Reanimación Cardiopulmonar RCP.
Note on BB30: Clases de vendajes.

## Presupuesto SG-SST 2020
PRESUPUESTO SG-SST 2020
Recurso Financiero
Ítem | Actividad | Presupuesto Anual Requerido | Responsable de la Ejecución
1 | Exámenes médicos ocupacionales (Ingreso, periódico, egreso y alturas) | 22350000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST/IPS
2 | Compra de Elementos de Protección Personal EPP, Dotación, Sistema de Protección Contra Caídas SPCC, Kit de reposición para botiquín de Primeros Auxilios (Sede Administrativa/PTAP/PTAR) | 60000000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST
3 | Recarga y mantenimiento de extintores, señalización y demarcación (Sede Administrativa/PTAP/PTAR) | 9343405 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST
4 | Implementos brigada de emergencias/Simulacro | 800000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST
5 | Actividades de promoción y prevención (Capacitaciones) | 700000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST/ARL
6 | Fumigaciones para control de plagas | 1500000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST
7 | Implementación SG-SST: Adecuación de puestos de trabajo (Sede administrativa/PTAP/PTAR) | 10000000 | Director Administrativo y Financiero/Área de SST
8 | Nomina profesional apoyo PESV | 26400000 | Director Administrativo y Financiero
9 | Nomina profesional universitario en SST | 40211928 | Director Administrativo y Financiero
| TOTAL | 171305333
Recurso Técnico/Físico
Ítem | Recurso | Responsable
1 | Dos salas de juntas con espacios físicos suficientes para la capacitación del personal, dotadas con otros recursos como son: Sillas de oficina, mesa de junta, Video Beam, aire acondicionado | Gerencia/Director Administrativo y Financiero
2 | Equipo de computo: Monitor, CPU, mouse, teclado, impresora, portátil | Director Administrativo y Financiero/Sistemas
3 | Mobiliario: Escritorio, sillas de oficina | Director Administrativo y Financiero
4 | Papelería: Resma de papel, lapiceros, CD, DVD, carpetas, lápiz, AZ, borrador, ganchos legajadores, clip metálicos, bisturí, regla, cuadernos, resaltadores, tijeras, grapadora, perforadora, marcadores, saca grapas, chinche plástico | Director Administrativo y Financiero/Almacén
5 | Internet, teléfono, aire acondicionado | Sistemas
Recurso Humano
Ítem | Recurso | Responsable
1 | Responsable y apoyo al SG-SST | Gerencia/Oficina Planeación Institucional/Talento Humano
2 | Asesoría externa para el PESV | ARL/Consultor
3 | Contratación: Compras y suministros | Director Administrativo y Financiero
4 | Personal de mantenimiento | Director Administrativo y Financiero
5 | Integrantes del COPASST | Gerencia/Juridica/Talento Humano
6 | Integrantes del Comité de Convivencia Laboral CCL | Gerencia/Juridica/Talento Humano
7 | Integrantes PESV | Gerencia/Juridica/Talento Humano
8 | Integrantes del equipo investigador de accidentes e incidentes de trabajo | Gerencia/Juridica/Talento Humano
9 | Integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE) y Brigada de Emergencia | Gerencia/Juridica/Talento Humano
Firma:
Proyecto | CARLOS ARTURO BAUTISTA MANTILLA
Profesional Univesitario en SST
Firma:
Nombre: | JHONATTAN SIZA
Director Administrativo y Financiero