## Seguimiento Agosto
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO: | ARCHIVO |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | Dirección Administrativa y de Talento Humano |  | Direccion : Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: Periodo informado: 2024
Representante Legal: Fredy Johany Zambrano Becerra |  |  | Fecha suscripcion: 07/05/2024
HALLAZGOS VIGENCIA:
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS TRD - TVD CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA GESTION DEL ARCHIVO (PINAR, PGD, CCD). | 1. Gestionar el respectivo contrato para la actualización correspondiente de las TRD, TVD y las diferentes herramientas para la Gestion del Archivo (PINAR, PGD,CCD). 2. Aprobar por acto administrativo la respectiva actualización de las TRD, TVD con las respectivas herramientas fundamentales para la gestión de archivo como el PINAR (Plan Institucional de Archivo ) y PGD ( Plan de Gestión Documental) CCD ( Cuadro de Clasificación Documental) . 3. Socializar y capacitar a las diferentes Direcciones las actualizaciones realizadas o ejecutadas. | Contrato Actos Administrativos Jornadasde Socialización | 1 3 10 | 08/05/2024 14/05/2024 01/12/2024 | 08/06/2024 30/11/2024 28/02/2025 | Gerencia Dirección Administrativa y Talento Humano Auxiliar Administrativo de Archivo | 1. Se Gestionó el respectivo contrato N° 171 del 18 de junio del 2024. A la fecha de este seguimiento se evidencia el desarrollo de la ejecución contractual para la actualización de la Gestión Documental y Capacitación de instrumentos archivisticos. | 50%
2. | NO SE ENCUENTRA LA RESPECTIVA DEMARCACIÓN EN EL AREA DE ARCHIVO | 1. Gestionar la respectiva demarcación del archivo ante la Dirección Administrativa y Talento Humano. 2. Instalación de la demarcación en el área de archivo | Oficio | 100% | 07/05/2024 07/05/2024 | 07/06/2024 07/08/2024 | Auxiliar Administrativo de Archivo Dirección Administrativa y Talento Humano. | 1. Se realizó la respectiva solicitud de demarcación del archivo por correo electronico a la Dirección Administrativa el día 14 de mayo. | 50%
3. | DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN PRESTAMO DE DOCUMENTOS Y/O RETIRO DE DOCUMENTOS NO DEVOLUTIVOS | 1. Establecer un control de préstamo a las diferentes areas. 2. Formalizar un control de retiro de documentos no devolutivos con los soportes correspondientes | herramienta | 100% | 2024-05-07 | 2024-08-15 | Auxiliar Administrativo de Archivo | 1. Se formuló y se estableció un control de prestamo y retiro de documentos, mediante un libro que permite evidenciar el control de los mismos. Esta implementación se realiza a partir del mes de julio del presente año. | 100%
4. | DEBILIDAD EN LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 1. Exigir el cumplimiento de las fechas fijadas en el cronograma del Plan de Conservación y preservación Documental. 2. Realizar control a los cronogramas de seguimientos del Plan de Conservación y Preservación Documental, permitiendo medir su alcance y seguimiento a las actividades para el cumplimiento de los mismos minimo en 40% | Actividad | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo | Se realizó el respectivo seguimiento al cronograma de PCD, el cual se puede evidenciar ejecución de las actividades. A la fecha de este seguimiento se identifica el cumplimiento correspondiente al mes de agosto. | 30%
5. | NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADO EL ARCHIVO CENTRAL | 1. Gestionar con la alta Dirección la Implementación de un software que permita la sistematización del archivo central y control efectivo de la documentación. | Oficio | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo |  | 0%
6. | SE OBSERVA INMOBILIARIO EN DETERIORO Y OCUPA MUCHO ESPACIO | 1. Mejoramiento de la estanteria del inmobiliario | Oficio | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo |  | 0%
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO: | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | Dirección Administrativa y de Talento Humano |  | Direccion : Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: 2024
Representante Legal: Fredy Johany Zambrano Becerra |  |  | Fecha suscripcion: 07/05/2024
HALLAZGOS VIGENCIA:
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1 | NO SE EVIDENCIA TRAZABILIDAD FRENTE AL IMPULSO PROCESAL ADELANTADO EN MATERIA DISCIPLINARIA | 1. Diseñar una herramienta para establecer el seguimiento de los procesos que permite identificar la trazabilidad de las actuaciones adelantadas a nivel procesal. 2. Actualizar la herramienta para conocer los estados de los procesos | Implementar un formato de seguimiento a los procesos que contenga los datos referentes a año, fecha de los hechos, fecha de la queja, sujetos, y etapa en la que se encuentre, con el fin de clarificar y unificar la informacion que permita una mejor busqueda para su impulso procesal | 100% | 2024-05-07 | 2024-06-30 | Directora Administrativa y Talento Humano | Se diseñó una herramienta para el respectivo seguimiento de los procesos, permitiendo la actualización y asi mismo conocer los estados de los mismos. | 100%
2. | FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE OTRAS VIGENCIAS | 1. Verificar del estado de los procesos de las vigencias para la continuidad (solo 7 procesos se realizará la continuidad de los procesos) 2. Terminación y cierre de los procesos terminados y expirados | 1.Utilización de la herramienta creada. 2.Actos admisnitrativos de cierres. | 100% | 2024-05-07 | 2024-06-30 | Directora Administrativa y Talento Humano | Se verificó el estado de los diferentes procesos vigentesy asi mismo evidenciando la continuidad de los mismos. Se verificó el cumplimiento de la respectiva terminación y cierres de los procesos terminadosy expirados. | 100%
3. | LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ALGUNOS EXPEDIENTES NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS VISIBLES | 1. Garantizar que la documentación aportada al proceso sea legible. | Emitir circular a los directivos y supervisores | 100% | 2024-05-07 | 2024-06-07 | Directora Administrativa y Talento Humano | Se emitió Circular N° 004 ( 12 de junio de 2024) a los directivos y supervisores por correo electronico | 100%
4. | ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE FACILITTE Y RESGUARDE LOS PROCESOS DISCIPLINARIO. | 1. Gestionar la creación de los procedimientos debidamente aprobados por el comité de Gestión y desempeño | Solicitud de requerimiento a calidad | 100% | 2024-05-07 | 2024-06-07 | Directora Administrativa y Talento Humano | Se evidencia la respectiva solicitud de Modificacion de procedimiento disciplinario ley 1952 de 2019 y creación de procedimiento disciplinario de reglamento interno, igualmente la respectiva creación de formatos de Procesos diciplinarios. Correo enviados 12 julio 2024 al area SG para su aprobación en el comité. A la fecha de este seguimiento se encuentran aprobados los respectivos procedimientos y se encuentran en J. | 100%
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO: | ALMACEN- INVENTARIOS |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | Dirección Administrativa y Talento Humano |  | Direccion : Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: Periodo informado: 2024
Representante Legal: Fredy Johany Zambrano Becerra |  |  | Fecha suscripcion: 23/05/2024
HALLAZGOS VIGENCIA:
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1 | ORGANIZAR LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN MAXIMIZANDO LOS ESPACIOS OFRECIENDO FACILIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS. | 1. Notificar al jefe de mantenimiento de las debidas adecuaciones y aprovechamiento de los espacios en el almacén. 2. Solicitar la debida adquisición de inmobiliario para la organización de la bodegas. | Oficio de solicitud. Oficio de solicitud | 100% 100% | 23/05/2024 23/05/2024 | 30/05/2024 30/07/2024 | Dirección Adminstrativa Dirección Adminstrativa / Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se solicitó mediante oficio al jefe de mantenimiento las debidas adecuaciones que se requieren para el aprovechamiento de los espacios en el almacén. 2. Se realizó la debida solicitud de adquisicón de inmobiliario a la Dirección Administrativa por correo electronico el 28 de agosto 2024. | 100%
2. | LA ENTIDAD CUENTA CON ESPACIOS QUE PUEDEN RESGUARDAR LOS ELEMENTOS SI SE ORGANIZAN EN DEBIDA FORMA PARA NO EXPONERLOS EN ESPACIOS INDEBIDOS. | 1. Organizar las respectivas de Bodegas con el debido acompañamiento y personal de apoyo del almacen. | Jornada de aseo y organización. | 100% | 23/05/2024 | 29/05/2024 | Técnico Administrativo de Almacén | Se realizó la respectiva jornada de aseo en las diferentes bodegas de almacen e inventarios. Se anexa registro fotografico de las respectivas bodegas | 100%
3. | COMPROMETER EL EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL AREA PARA QUE A TRAVES DEL SOFTWARE O UN PROGRAMA, SE REPORTE DIARIAMENTE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN E INVENTARIO, PARA OFRECER INFORMACIÓN VERAZ DE LAS EXISTENCIAS. | 1. Solicitar al ingeniero Erick de sistemas, el respectivo apoyo de un programa (excel) para los reportes de entrada, salidas y existencias en el alamcén e inventarios. 2. Establecer el debido uso del programa (excel ) permitiendo llevar el buen funcionamiento de las existencias del almacén - inventarios. 3. Revisión del procedimiento de las entradas y las salidas del almacen en acompañamiento con calidad, dirección administrativa y sitemas. | Oficio de solicitud Implementar la herramienta de control. Revisión del procedimiento | 100% 100% 3 | 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 | 27/05/2024 15/06/2024 15/06/2024 15/07/2024 15/08/2024 | Técnico Administrativo de Almacén Técnico Administrativo de Almacén Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se realizó mesa de trabajo el 28 de mayo con el ingeniero Erick, y equipos de trabajo del almacén 2. Se estableció un archivo de excel como herramienta de control permitiendo tener un control de las existencias del almacén - inventarios. 3. A la fecha de este seguimiento, no se ha realizado la respectiva revisión del procedimiento con el área de calidad. | 50%
4. | CUMPLIR DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS LOS CONTROLES TRIMESTRALES DE LAS EXISTENCIAS DE ALMACEN A LOS BIENES DE CONSUMO. | 1. Desarrollar el debido cumplimiento de los procedimientos trimestrales de las existencias en el almacén | Seguimiento trimestral de las existencias. | 2 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Técnico Administrativo de Almacén / Dirección Administrativa | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. | 0%
5. | PROYECTAR Y SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA ESPECIFICANDO LAS FECHAS EN LAS CUALES SE REALIZARA EL INVENTARIO Y DE BIENES FISICO Y DE BIENES DEVOLUTIVOS, POR PUESTO DE TRABAJO. | 1. Realizar Cronograma de trabajo para el segundo semestre del presente año. 2. Presentar al comité de Gestion y desempeño el debido cronograma del area de Almacén - Inventarios en acompañamiento de la Dirección Administrativa y Talento Humano. | Cronograma de trabajo segundo semestre Actividades de Almacen - Inventarios Anual 2025 | 100% | 23/05/2024 23/05/2024 | 03/06/2024 15/01/2025 | Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se recibió el respectivo cronograma de almacen-Inventario el día 27 junio 2024 por correo electronico. | 20%
6 | LA HERRAMIENTA USADA INTERNAMENTE (ARCOSIS) PARA SOLICITAR PEDIDOS DE ALMACÉN SE ENCUENTRA SUBVALORADA YA QUE SE OBSERVA QUE DEBE SER IMPRESA PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. | 1. Mejoramiento del uso de las herramienta y apoyo de ( ARCOSIS) | Mesa de trabajo con el programador de ARCOSIS | 100% | 2024-05-23 | 2024-05-28 | Dirección Administrativa / Técnico Administrativo de Almacén / Oficina Control Interno | Se realizó mesa de trabajo el 28 de mayo con el fin de realizar un mejoramiento al uso de la herramienta y apoyo de ARCOSIS -Almacén. Se cuenta con la respectiva acta realizada y la respectiva lista de asistencia. | 100%
7 | DESARROLLAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN Y ENTREGA RESPECTIVA AL ARCHIVO CENTRAL DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES SEGÚN LAS TRD. | 1. Realizar la debida organización y entrega oficial de las vigencias anteriores al archivo central | Entrega de archivo vigencias anteriores al archivo central | 100% | 2024-05-23 | 2024-07-15 | Técnico Administrativo de Almacén | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. | 0%
8 | EJECUTAR LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN, LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL ÁREA DE ACUERDO A LAS TRD. | 1. Ejecutar la respectiva organización de la documentación generada en el área. | Archivar la documentación existente. | 100% | 2024-07-23 | 2024-08-15 | Técnico Administrativo de Almacén | A la fecha de este seguimiento se evidencia que los documentos vigencia 2024 se encuentran organizados. | 100%
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO | PTAP LA COLINA |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | Dirección Técnica y Operativa |  | Direccion :Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: Año 2024
Representante Legal: | Fredy Johany Zambrano Becerra |  | Fecha suscripcion: 19 de junio de 2024
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1. | 1. Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos y accesorios que conforman el proceso de potabillización. 2. Ausencia de stock de herramientas de mano básico, equipos operativos ni insumos para atender cualquier emergencia, contingencia, reparación y/o mantenimiento preventivo que se presente. Tales como: caja completa de herramienta de mano, plantas eléctricas, motobombas, mangueras tipo bomberos, equipos de soldadura, extensiones, diferenciales, escaleras portátiles, reflectores, lazos, entre otros. 3. Ausencia de equipo para medir el PH (peachímetro) y la conductividad (conductidímetro), lo cual se requieren para el cumplimiento normativo básico de control y calidad del agua exigido por el RAS 2000 (Test de jarra, turbiedad, color, cloro residual libre, pH y conductividad). 4. Ausencia de inversiones direccionadas al fortalecimiento considerable de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (PTAP), tales como: adecuación de líneas de vida, anclajes, escaleras, barandas, pasarelas, entre otros. Tanto en el sistema de captación (bocatoma y tanques desarenadores) como en la PTAP. | 1. Institucionalizar un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos y accesorios del sistema de potabilizacion PTAP La Colina. 2. Adquisición de herramientas, equipos e insumos de emergencia para afrontar los planes de contingencia en la PTAP La Colina. 3. Informar al director de operaciones la necesidad de adquir estos equipos analíticos que requieren por norma los Operadores para el control y calidad básico del agua que producen de manera continua en cada uno de sus turnos. 4. Realizar mesa de trabajo con el area de operaciones, direccion administrativa y seguridad y salud en en trabajo para dar a conocer las necesidades de mejores condiciones de seguridad en la ptap la colina. | 1. Plan de manteniemiento 2. Compra de herramientas, equipos e insumos. 3. Nota Interna 4. Acta mesa de trabajo | 1 1 1 1 | 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 | 30/12/2024 15/09/2024 12/07/2024 29/08/2024 | P.U - Jefe PTAP La Colina | 2- Se anexa informe emitido por el P.U. - Coordinador de Mantenimiento, en donde se relacionan los equipos que la empresa ha adquirido en los últimos 2 años para uso y disposición del Servicio de AC (sobretodo ante emergencias o contingencias) que presente el servicio. 3- Se anexa informe de avance parcial para el Hallazgo 1 (sub hallazgo 3) que demuestra que actualmente se está llevando a cabo la medición en línea normativa a la entrada del sistena (en agua cruda). En Diciembre se entregará otro informe de avance con el que se espera superar la totalidad del hallazgo demostrando que se están realizando las mediciones normativas que referencia el hallazgo a la salida del sistema (en agua tratada). | 15%
2. | 1. Continuidad en la medición de análisis físicos, químicos y microbiológicos en agua para consumo humano y seguimiento a las calificaciones del ministerio de salud y protección Social. 2. Cumplimiento de puntos de muestreo en condiciones normativas que aseguren la calidad del mismo. 3. Reporte oportuno de la información del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de SUI en la SSPD así como los IRCAS mensuales en los diferentes planes institucionales que lidera la Oficina de Planeación. | 1. Realizar seguimiento mensual al contrato vigente que tiene actualmente la empresa con el laboratorio externo para cumplir con lo exigido en la Resolución 2115 de 2007 . Mientras se logra la autorización mediante resolución de nuestro laboratorio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 1.1. Informar a la Gerencia el estado de avance en el que se encuentra actualmente el laboratorio de la empresa frente al objetivo de lograr la autorización del mismo. 2. informar a la dirección de operaciones la cantidad de puntos de muestreo que actualmente tiene instalados y en uso la empresa y soportar que cumplen con las especificaciones técnicas normativas exigidas para este tipo de objetivo. 3. Informar a la direccion de operaciones y enviar soportes que demuestren el envío mensual oportuno del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de la P.U. - para su respectivo envío a SUI. Así como el reporte de los IRCAs para los planes institucionales vigentes. | 1. Reporte Mensual 1.1 Informe a gerencia 2. Informe Diección de Operaciones 3. Oficio | 5 1 1 1 | 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 | 04/08/2024 04/09/2024 04/10/2024 04/11/2024 04/12/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/08/2024 15/10/2024 15/12/2024 | P.U - Jefe PTAP La Colina | 1. Se anexa Nota Interna donde el Director Operativo solicita a la P.U. - Jefe PTAP realizar el apoyo pertinente a la supervisión del Contrato N. 100 - 2024 vigente con el Laboratorio Externo BIALAB. Lo que permitirá entregar los informes de seguimiento mensuales establecidos para este hallazgo. Se anexa el Certificado de Calidad de Agua con sus respectivos IRCAs mensuales donde se observa la cantidad de muestras tomadas y analizadas mensualmente por el laboratorio externo BIALAB desde enero hasta agosto de 2024, las cuales son supervisadas y tienen un seguimiento diariamente a cargo de la P.U. - Jefe PTAP. 1.1. Se supera la totalidad de este hallazgo. Ya que, se anexa el informe entregado por la Oficina de Planeación Institucional sobre el estado de avance en que se encuentra actualmente el laboratorio de la empresa frente al objetivo de lograr la autorización del mismo. Así mismo, dicho informe se envió al Gerente con copia a Control Interno de Gestión como cumplimiento a la acción de mejora planteada. 2. Se supera la totalidad de este hallazgo. Ya que, se anexa informe con el Acta de Liquidación del Contrato N.230-2023 y los puntos de muestreo concertados con la Secretaría de Salud en la presente vigencia 2024. 3- Se anexa el pantallazo que evidencia el envío oportuno a la Dirección Técnica y Operativa del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de la P.U. - Jefe PTAP para su respectiva revisión y re envío a SUI. | 30%
3. | 1. La empresa no cuenta con un plan de emergencias estructurado, para atender urgencias con el manejo de quimicos que se almacenan y manipulan como parte de la ejecución propia de las actividades. Se debe brindar la dotación de elementos necesarios que brinden seguridad al trabajador. 2. Cumplimiento del curso de trabajo en alturas para el personal de Tomeros, Operadores y personal de mantenimiento de la planta. | 1. Elaboración del plan de emergencias esctructurado de acuerdo con los riesgos quimicos 2. Cumplimiento de la totalidad de tomeros , operadores y personal de mantenimiento que requiera el curso de trabajo en altura; y exigir al operador contratado el cumplimeinto de este requisito para todo el perosonal que labore en planta y que requieran dicho curso. | 1. Plan de emergencias 2. Seguimiento de Certificación del curso de alturas. | 1 2 | 19/06/2024 19/06/2024 | 20/09/2024 25/09/2024 30/12/2024 | P.U - Jefe PTAP La Colina
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO: | PTAR EL SANTUARIO |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | OPERACIONES |  | Direccion : Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: 2024
Representante Legal: Fredy Johany Zambrano Becerra |  |  | Fecha suscripcion: 05/08/2024
HALLAZGOS VIGENCIA:
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1 | Fallas en los procesos y condiciones de operación asociados al mantenimiento de la planta | 1.Realizar la gestión como jefe de planta ante la dirección de operaciones para con urgencia realizar los mantenimientos de los equipos y elementos que hacen parte del proceso y anualmente seguir programando los mantenimientos necesarios en cada uno de los procesos de la PTAR el Santuario. 2.Realizar dos veces al año las respectivas supervisiones de cumplimiento del programa de operación, mantenimiento y seguridad de la PTAR El Santuario. 3.Gestionar las diferentes mejoras que garanticen la ejecución de tareas con las medidas de seguridad necesarias para los trabajadores. | 1. Solicitud al Director de Operaciones con copia a mantenimiento y a la Gerencia 2. Informe a Gerencia 3. Oficio de las mejoras en SST que se necesitan. | 100% 100% 100% | 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 | 30 /08 /2024 16/12/2024 30 /08 /2024 | Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR El SANTUARIO Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR EL SANTUARIO Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR EL SANTUARIO | 1 y 2. Se realiza informe detallado N°300 del 28 agosto, relacionando el estado actual que presentan los equipos y elementos de la PTAR EL SANTUARIO para los respectivos mantenimientos que hacen parte del proceso. | 30%
|  | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | [5 empty] | CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | VERSIÓN: 0.0
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | PÁG. 1 -1
PROCESO AUDITADO: | OPERACIONES |  | Ciudad: PIEDECUESTA |  | Teléfono: 6544050
AREA: | PTAR LA DIVA |  | Direccion : Carrera 8 # 12-28 |  |  |  | Periodo informado: 2024
Representante Legal: Fredy Johany Zambrano Becerra |  |  | Fecha suscripcion: 05/08/2024
HALLAZGOS VIGENCIA:
Numero Consecutivo del hallazgo | Descripcion hallazgo | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Observaciones | Avance
1 | Fallas en los procesos y condiciones de operación asociados al mantenimiento de la planta. | 1. Realizar el debido requerimiento detallado de los mantenimientos y/o necesidades en cada uno de los procesos de la planta de tratamiento de agua residuales la DIVA al director de Operaciones. 2. Realizar dos veces al año las respectivas supervisiones de cumplimiento del programa de operación, mantenimiento y seguridad de la panta de tratamiento de aguas residuales La DIVA | 1. Oficio 2. Informe de supervisión | 100% 100% | 05/08/2024 05/08/2024 | 30/08/2024 16/12/2024 | Jefe PTAR LA DIVA | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. | 0%
2. | Posible perdida de propiedad por factible posesión del inmueble por terceros y desconocimiento de linderos. | 1. Encerramiento del terreno como mecanismo de protección del bien e inmueble. Poner en conocimiento a la Gerencia sobre la necesidad de organizar la Garita de Celaduria. | 1. Oficio | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-30 | Jefe PTAR LA DIVA | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. | 0%