## SEGUIMIENTO MARZO 2025
|  | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código: GCI-COI.AAS02-220.F03
Versión: 0.0
Página 1 de 1
| OBSERVACIONES | [8 empty] | SEGUIMIENTOS BIMENSUALES | [5 empty] | TOTAL AVANCE
PROCESO AUDITADO | Numero de Observacion | Descripcion Observacion | Acciones de mejoramiento | Indicador de Cumplimiento (Fórmula) | Meta | Fecha iniciacion Metas | Fecha terminacion Metas | Responsable | Actividades realizadas para la mejora | AVANCE 1 | AVANCE2 | AVANCE3 | AVANCE4 | AVANCE5 | AVANCE 6
ARCHIVO 2024 | 1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS TRD - TVD CON LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA GESTION DEL ARCHIVO (PINAR, PGD, CCD). | 1. Gestionar el respectivo contrato para la actualización correspondiente de las TRD, TVD y las diferentes herramientas para la Gestion del Archivo (PINAR, PGD,CCD). 2. Aprobar por acto administrativo la respectiva actualización de las TRD, TVD con las respectivas herramientas fundamentales para la gestión de archivo como el PINAR (Plan Institucional de Archivo ) y PGD ( Plan de Gestión Documental) CCD ( Cuadro de Clasificación Documental) . 3. Socializar y capacitar a las diferentes Direcciones las actualizaciones realizadas o ejecutadas. | Contrato Actos Administrativos Jornadasde Socialización | 1 3 10 | 08/05/2024 14/05/2024 01/12/2024 | 08/06/2024 30/11/2024 28/02/2025 | Gerencia Dirección Administrativa y Talento Humano Auxiliar Administrativo de Archivo | Se aprobó mediante acto administrativo el PINAR (Plan institucional de archivos) para la vigencia 2025-2027 por medio de la Resolución 082 el dia 28 de enero de 2025 en el cual se encuentran las respectivas herramientas fundamentales para la gestión del archivo que son el PGD(Plan de Gestión Documental) y el CCD (Cuadro de clasificación documental). | 100%
| 2. | NO SE ENCUENTRA LA RESPECTIVA DEMARCACIÓN EN EL AREA DE ARCHIVO | 1. Gestionar la respectiva demarcación del archivo ante la Dirección Administrativa y Talento Humano. 2. Instalación de la demarcación en el área de archivo | Oficio | 100% | 07/05/2024 07/05/2024 | 07/06/2024 07/08/2024 | Auxiliar Administrativo de Archivo Dirección Administrativa y Talento Humano. | 1. Se realizó la respectiva solicitud de demarcación del archivo por correo electronico a la Dirección Administrativa el día 14 de mayo. 2. En el mes de octubre se evidencia la respectiva entrega de la demarcación en el area de archivo. | 100%
| 3 | DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN PRESTAMO DE DOCUMENTOS Y/O RETIRO DE DOCUMENTOS NO DEVOLUTIVOS | 1. Establecer un control de préstamo a las diferentes areas. 2. Formalizar un control de retiro de documentos no devolutivos con los soportes correspondientes | herramienta | 100% | 2024-05-07 | 2024-08-15 | Auxiliar Administrativo de Archivo | 1. Se formuló y se estableció un control de prestamo y retiro de documentos, mediante un libro que permite evidenciar el control de los mismos. Esta implementación se realiza a partir del mes de julio del presente año. | 100%
| 4 | DEBILIDAD EN LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 1. Exigir el cumplimiento de las fechas fijadas en el cronograma del Plan de Conservación y preservación Documental. 2. Realizar control a los cronogramas de seguimientos del Plan de Conservación y Preservación Documental, permitiendo medir su alcance y seguimiento a las actividades para el cumplimiento de los mismos minimo en 40% | Actividad | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo | Se realizó el respectivo seguimiento al cronograma de PCD, el cual se puede evidenciar ejecución de las actividades. A la fecha de este seguimiento se identifica el cumplimiento correspondiente. | 100%
| 5 | NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADO EL ARCHIVO CENTRAL | 1. Gestionar con la alta Dirección la Implementación de un software que permita la sistematización del archivo central y control efectivo de la documentación. | Oficio | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo | Se realiza la respectiva solicitud a la Alta Gerencia con copia a control interno por correo electronico en el mes de noviembre | 100%
| 6 | SE OBSERVA INMOBILIARIO EN DETERIORO Y OCUPA MUCHO ESPACIO | 1. Mejoramiento de la estanteria del inmobiliario | Oficio | 100% | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Auxiliar Administrativo de Archivo | Se realiza la respectiva solicitud a la Alta Gerencia con copia a control interno por correo electronico en el mes de noviembre | 100%
CONTABILIDAD 2024 | 1 | * Algunas cuentas se están relacionando en dos Direcciones y áreas o de forma doble en cada departamento en el libro radicador, esto sucede con la dirección administrativa y la dirección financiera ,además las entregan directamente sin dejarlas radicadas en los libros de control de las direcciones. *Las Direcciones quienes actúan como supervisores no están revisando correctamente la liquidación de la estampilla y seguridad social y además el formato de acta de pago se observo que se encuentra mal diligenciado al no revisar y confirmar la destinación d ellos rubros presupuestales. | Realizar la recepcion de documentos solo a traves de las direcciones y adelantar la revision de las cuentas de acuerdo al check list. | check list | 100% | 2024-06-25 | octubre | Profesional universitario contabilidad | El área de contabilidad esta cumpliendo con el check list indicador de cumplimiento establecido dentro del plan de mejoramiento suscrito . | 100%
| 2. | Revisada la causación en el sistema contable GD se evidencia que las cuentas no son causadas cronológicamente de acuerdo a la fecha de radicación en el libro, lo cual puede generar riesgos en el área que requieren ser mejorados de carácter urgente. | Ajuste del procedimiento P7: CAUSAR CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS DIRECTOS, incluyendo tiempos y frecuencias | causación de cuentas de cobro en orden cronologico. | 100% | 2024-06-25 | octubre | Profesional universitario contabilidad | se da cumplimiento al indicador programado durante el mes correspondiente. | 100%
| 3 | Se evidencia la necesidad de establecer tiempos por parte del área de contabilidad en cuanto a la recepción de cuentas de cobro mes a mes, de tal forma que se hagan los pagos de forma cronológicamente y no se sigan presentando los errores anteriormente mencionados Se evidencia la necesidad de institucionalizar un cronograma de recepción y causación para el correspondiente pago, en donde se fijen requisitos, tiempos y plazos de los mismo. | ajuste en la recepcion de documentos y procedimiento y su socilaizacion | circular Ajuste del procedimiento P7: CAUSAR CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS DIRECTO | 100% | 2024-06-25 | octubre | Profesional universitario contabilidad | Referente a la acción N. 3 el día 25 de junio de 2024 se establecio circular de los procedimientos y cronogramas para el tramite de las cuentas en las distintas areas, donde se socializo las nuevas disposiciones acordadas . | 100%
TESORERIA 2024 | 1 | DEBILIDADAD EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO P2 ACUERDOS DE PAGO, VENTAS Y FACTURACIÓN: TODA VEZ QUE AL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSIGNACIÓN BANCARIA NO VIENE FIRMADO EL DOCUMENTO | DEBILIDADAD EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO P2 ACUERDOS DE PAGO, VENTAS Y FACTURACIÓN: TODA VEZ QUE AL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSIGNACIÓN BANCARIA NO VIENE FIRMADO EL DOCUMENTO. | Recibo firmado. | 100% | 2024-05-07 | 2024-06-30 | Coordinadora Financiera | Referente a la acción numero 1 el día 23 de agosto de 2024 se realizó la visita al modulo 5 de pagaduría donde se procedió a revisar los acuerdos de pago del mes de julio de 2024 con sus respectivos soportes, donde se evidenció que de ocho acuerdos de pagos suscritos en ese mes una consignación se encontraba sin firma. se les hace la observación a los responsables para tener presente el debido cumplimiento al procedimiento. Indicador de cumplimiento 100% | 100%
| 2 | FALENCIA EN EL SOFTWARE ARCOSIS PARA EL CARGUE DE LOS RECAUDOS DE LOS BANCOS. | 1.Gestionar mesa de trabajo con el fin de establecer procesos de mejora en el programa y/o sistema ARCOSIS PLUS para que sea más eficiente y permita tener un mayor desarrollo de sus actividades. 2. Mejoramiento en los tiempos en el proceso de cargue de los recaudos de los bancos. | 1.mesa de trabajo(persona de apoyo que maneja el programa). 2. Reducción de tiempo. | 100% | 2024-05-07 | 2024-07-31 | Coordinadora Financiera | Referente a la acción número 2 el día 23 de agosto de 2024 se realizo visita a la doctora Martha Lucía Suarez Pardo coordinadora financiera donde ella me envio por medio de correo electrónico el acta de revisión y socialización de grabación de recaudos Arcosis que se realizó el día 17 de julio de 2024 donde se hizo mesa de trabajo con el fin de mejorar los tiempos en el proceso de cargue de los recaudos de los bancos, con el fin de mejorar los procesos en el programa sistema ARCOSIS PLUS. Indicador de cumplimiento 100% | 100%
| 3 | SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON EL ORDEN CRONOLOGICO Y CON LAS FIRMAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO P4-PAGO A PROVEEDORES: | 1. Revisar los comprobantes de egreso del mes de enero y febrero de 2024, en el cual se hicierion las observaciones al momento de realizar la auditoría. 2. Se recomienda llevar un control diario de los comprobantes de egresos que se generen, con el fin de que se cumpla con el punto 6 del procedimiento establecido por calidad, el cual es la respectiva firma de la persona que lo elaboro, reviso y proyecto. | 1.Revisión aleatoria por parte del área de control interno. 2.Revisión aleatoria por parte del área de control interno. | 100% | 2024-05-07 | 2024-07-31 | Coordinadora Financiera | Referente a la acción número 3 el día 23 de agosto de 2024 se realizo visita a la doctora Martha Lucía Suarez Pardo coordinadora financiera donde se procedió a revisar los comprobantes de egreso de este año con corte a marzo y estos se encuentran con las respectivas firmas. Indicador de cumplimiento 100% | 100%
| 4 | SE EVIDENCIA DIFERENCIAS EN LOS INFORMES PRESENTANDOS ENTRE LOS SALDOS DE LOS LIBROS AUXILIARES CONTABLES QUE ARROJA EL SISTEMA GD,CON LOS SALDOS DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. | 1.Se sugiere realizar un cuadro en excel donde se pueda evidenciar lo que se paga de capital y de intereses mes a mes de cada empréstito, de tal forma que se tenga un mayor control en la información presentada a los entes de control, y a su vez nos permite tener un seguimiento de cada uno de ellos con sus respectivos saldos finales. | 1. Plantilla de excel. 2. Revisión aleatoria por parte del área de control interno. | 100% | 2024-05-07 | 2024-07-31 | Coordinadora Financiera | Referente a la acción número 4 la coordinadora financiera envío cuadro en excel donde se evidencia cuanto se ha pagado de capital y de intereses con corte a junio de 2024 , se procedió a revisar esta información de tal forma que los saldos finales de los emprestitos cuadran con contabilidad, lo que es de vital importancia mostrar cifras reales en los informes financieros en nuestra entidad. Indicador de cumplimiento 100% | 100%
PRESUPUESTO 2024 | 1 | Se evidenciaron de acuerdo al seguimiento de la matriz de riesgos institucionales por parte del área de presupuesto la anulación de 104 Certificados de disponiblidad presupuestal durante el período de enero a marzo de 2024. | Disminuir la anulacion de CDP a n minimo de 3% en un periodo trimestral, con respecto a los cdps expedidos, haciendo seguimiento semanal y circularizando a los directivos para que eviten al maximo las anulaciones de los documentos solicitados con respecto a cdps . | numero de cdps expedidos /cdps anulados | 100% | junio/2024 | diciembre /2024 | Profesional universitario presupuesto | Se dio cumplimiento al indicador de acuerdo a las fechas estipuladas. | 100%
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 2024 | 2 | Se evidenció que no se encuentra publicado el acta de liquidacion del contrato N.140-2024 de TRANSPORTES PIEDECUESTA en la plataforma secop dos; en la revision realizada en el mes de noviembre se observa en el mes de enero que fue publicada en el mes de diciembre encontrandose que la liquidación del contrato fue de fecha del 25 de septiembre de 2024. | 1.Revisar de manera periódica que la documentación que se sube a la plataforma del SECOP II este dentro de los tiempos y que corresponda según las etapas de terminación y liquidación de los contratos. | 1.seguimiento Periódico | 100% | 2025-02-04 | 2025-05-04 | 1.Director Técnico y de Operaciones | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 5 | Los conductores no están diligenciando correctamente los ticket de pesaje de bascula al momento de la disposición final. | 1.Enviar comunicación reiterando al equipo de conductores (planta y Serviarpe) la necesidad del debido diligenciamiento del documento GTO-REC.RBA02-110-F08 SEGUIMIENTO RUTAS DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,, y su posterior archivo por parte del Supervisor de Recolección. | 1- Comunicación 2- seguimiento Periódico | 100% | 2025-02-04 | 2025-05-04 | 1-Director Técnico y de Operaciones 2- oficina de control interno | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 6 | Falta de control en la custodia de los vehiculos que prestan el servicio de recolección.se pudo observar, que en el momento que terminan la respectiva ruta, no están guardando los vehículos en el parqueadero de la españolita; son dejados en patios de transpiedecuesta; sin ningun tipo de evidencia. | 1. Ajustar el formato GTO-REC.RBA02-110-F03 CONTROL DE CONDUCTORES PARQUEADERO para que sea aplicado a todo lugar asignado como custodia de los vehículos una vez termine la operación. En este formato se debe consignar porque motivo se deja el vehículo en custodia de la empresa prestadora del servicio de mantenimiento y que sea firmado por el conductor de vehículo. 2. Enviar comunicación a los trabajadores informando nuevas disposiciones. | 1- formato de control 2- Comunicación | 100% | 2025-02-04 | 2025-05-04 | 1-Director Técnico y de Operaciones 2- oficina de control interno | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 7 | Se observan deficiencias en las tareas de supervisión (formatos incompletos, falta de control en asistencia de personal, no existe revision de cumplimiento de rutas de manera frecuente y constante. El crecimiento poblacional amerita la revision contaste de las rutas de barrido y recoleccion y la reestructuracion de las mismas. | 1.Ajustar el formato GTO-ASE BAR02-110.F04 CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL BARRIDO Y USO DE EPPS para su debida aplicación. 2. Optimizar la función del supervisor de barrido y recolección a través de controles diarios tanto de asistencia como de tarea realizada en campo. 3. Continuar con los ajustes pertinentes y sorteos de las rutas de barrido conforme al personal de planta y contratista según zonas y barridos actuales. | 1- Formato de control 2- seguimiento diario a rutas por parte del supervisor (evidencias, formato) 3- sorteos periodicos y revisión con ajuste de ser pertinente de las rutas. | 100% | 2025-02-04 | 2025-06-30 | 1. Director Técnico y de Operaciones 2.auxiliares de barrido y de recolección | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 11 | Falta de control en los arreglos, reparaciones y mantenimiento que se le realizan a los vehiculos, no se ve reflejado en la ficha técnica del vehiculo. Y se requiere un formato que evidencie la hoja de vida de los mismos. Y la verificacion por parte de personal de la direccion de operaciones. | 1.Ajustar y estandarizar en el SIGC formato para seguimiento o historial de mantenimiento en donde se debe diligenciar los mantenimientos, reparaciones y repuestos que se le realicen a los vehículos indicando fecha, costos y demás. 2. Aplicación del formato para seguimiento periódico. | 1- formato de seguimiento mantenimiento. 2- seguimiento periódico, | 100% | 2025-02-04 | 2025-03-30 | 1- Director Técnico y de Operaciones 2- oficina de control interno | Se diseño formato (hoja numero 1 del archivo Excel REGISTRO Y ANALISIS COSTOS MANTENIMIENTO VEHICULOS 2025.XLS), el cual quedara vinculado al seguimiento mensual que se hace de servicios y repuestos en el marco de los mantenimientos que se le hacen a los vehículos. Por vacaciones del Ing. Jorge Vargas no se ha pasado al área de Sistemas de gestión (calidad), puesto que falta su visto bueno y/o aval para que así se formalice y codifique el formato como parte de la hoja de vida de los Vehículos. | 20%
| 13 | Debilidad en el aprovechamiento de carga de los vehiculos de la prestación del servicio de aseo de la empresa piedecuestana de servicios públicos e.s.p | 1. Enviar comunicación dirigida a la dirección comercial en el cual se vinculen nuevos usuarios para los servicios de la empresa, con el fin de darle el debido aprovechamiento a los vehículos a la hora de la prestación del servicio de aseo. | 1. comunicación | 100% | 2025-02-04 | 2025-03-30 | 1.Director Técnico y de Operaciones | A través de Comunicación Oficial dirigida al la Dirección Comercial se solicita y sugiere se de a conocer la programación que tiene dicha dirección para la consecución y afiliación de nuevos usuarios en pro del aprovechamiento de la carga de los mismos. En espera de respuesta. | 50%
OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 2024 | 2 | se observa con preocupación que el manual de contratación presenta contradicciones en varios artículos, esto conlleva a confusiones en las normas internas que ocasionan mal entendidos y riesgos de corrupción. | actualización manual de contratación y supervisión amarzo de 2025. | manual de contratación y supervisión actualizado | 100% | 2024-10-23 | 2025-03-31 | Jefe Asesora Juridica y Contratación | Referente a la acción N. 01 se realizó la respectiva actualización del manual de contratación, el cual se aprobó mediante acuerdo de junta directiva N. 004 del 27 de febrero de 2025. Referente a la acción N. 02 no se ha cumplido con la actualización del manual de supervisión por parte de la Oficina jurídica y de contratación. | 70%
| 3 | Falla en la supervisión ya que no coincide el valor a pagar del acta de pago parcial n. 002 con el valor a cobrar del periodo de mayo de 2024 del contrato 131-2024 de SERVIARPE. | Capacitacion a unidades gestoras (supervisores). | capacitaciones | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-31 | Jefe Asesora Juridica y Contratación | se dio cumplimiento al indicador programado durante el mes correspondiente. | 100%
| 4 | Publicación extermporanea en plataforma SIA OBSERVA de conformidad al manual de contratación establecido. | circular elaborada por la jefe oficina juridica y contratación. | circular | 100% | 2024-10-03 | 2024-11-30 | Jefe Asesora Juridica y Contratación | Se solicitó por medio del correo institucional el día 31 de marzo de 2025 a la oficina juridica y contratación la circular, el cual no se ha obtenido respuesta al dia de hoy. | 0%
| 5 | Se encontro que el informe del contratista N. 01 del cotrato 140-2024 de Transportes Piedecuesta fue subido en la pestaña de informe de supervisión y no en la pestaña de informes por parte del contratista. | circular elaborada por la jefe oficina juridica y contratación. | circular | 100% | 2024-10-03 | 2024-11-30 | Jefe Asesora Juridica y Contratación | Se solicitó por medio del correo institucional el día 31 de marzo de 2025 a la oficina juridica la circular el cual no se ha obtenido respuesta al dia de hoy. | 0%
| 6 | Se encontro que la fecha en que inicia el cubrimiento de las polizas no coinciden con la fecha señadala en el acta de inicio del contrato. | Capacitacion a unidades gestoras (supervisores). | capacitaciones | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-31 | Jefe Asesora Juridica y Contratación | se dio cumplimiento al indicador programado durante el mes correspondiente. | 100%
NOMINA 2024 | 1 | Debibilidad en la elaboración de los actos administrativos que se realizan por concepto de vacaciones, ya que se encontro que vienen con información erronea o errores de digitación, y sin las correspondientes firmas que proporcionan la legalidad del documento. | 1.Proyectar una resolución estandar modelo de los beneficios sindicales de los auxilios que se expidan en la dirección administrativa y de talento humano. 2.Se estableció el compromiso con la dirección administrativa y de talento humano de realizar una detallada revision de las resoluciones o actos administrativos con la respectiva revision y visto buenos del documento por parte del asesor juridico del area correspondiete. | 1-Resolución modelo | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-15 | Profesional universitario de talento humano | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 2 | Se observa inconsistencias en los actos administrativos, ya que no estan coincidiendo los valores de dichos actos con los pagados según comprobantes de egresos. | Realizar seguimiento bimensual a los actos administrativos que se expidan en la dirección administrativa y de talento humano | informe de seguimiento bimensual | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-15 | oficina de control interno | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 3 | Se evidencia que las hojas de vida del personal no se encuentran actualizadas. | realizar la respectiva revison y actualizacion de las hojas de vida del personal en el cual debe contener los documentos establecidos según circular 004 de 2003 departamento administrativo de la función pública. | numero de hoja de hojas de vida completa/Numero total de hojas de vida | 100% | 2025-04-02 | 2025-06-30 | profesional de talento humano y auxiliar administrativo de talento humano | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 4 | Se encuentran debilidades en el software instalado para la liquidación de nómina y no se encuentra integrado con el área de pagaduria y contable | Enviar comunicación a gerencia donde se informe la necesidad de la integración del modulo de nómina contable y financiero en el software Arcosis. | comunicación oficial | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-15 | Profesional universitario de talento humano | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
| 5 | Se evidencia que no existe la trazabilidad de la revisión o control de los descuentos que realizan mensualmente por libranzas; Las cuales deben estar consignadas en un expediente con la debida autorización del personal. | Realizar control de calidad a los descuentos realizados por libranzas autorizados mensualmente por los empleados vs revision de expedientes de libranzas vs software | errores presentados en liquidacion de nomina / numero de trabajadores incluidos en nomina | 100% | 2025-04-02 | 2025-07-30 | profesional de talento humano | Pendiente por ejecutar la actividad de acuerdo a la fecha programada | 0%
ALMACEN E INVENTARIO | 1 | ORGANIZAR LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN MAXIMIZANDO LOS ESPACIOS OFRECIENDO FACILIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS. | 1. Notificar al jefe de mantenimiento de las debidas adecuaciones y aprovechamiento de los espacios en el almacén. 2. Solicitar la debida adquisición de inmobiliario para la organización de la bodegas. | Oficio de solicitud. Oficio de solicitud | 100% 100% | 23/05/2024 23/05/2024 | 30/05/2024 30/07/2024 | Dirección Adminstrativa Dirección Adminstrativa / Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se solicitó mediante oficio al jefe de mantenimiento las debidas adecuaciones que se requieren para el aprovechamiento de los espacios en el almacén. 2. Se realizó la debida solicitud de adquisicón de inmobiliario a la Dirección Administrativa por correo electronico el 28 de agosto 2024. | 100%
| 2. | LA ENTIDAD CUENTA CON ESPACIOS QUE PUEDEN RESGUARDAR LOS ELEMENTOS SI SE ORGANIZAN EN DEBIDA FORMA PARA NO EXPONERLOS EN ESPACIOS INDEBIDOS. | 1. Organizar las respectivas de Bodegas con el debido acompañamiento y personal de apoyo del almacen. | Jornada de aseo y organización. | 100% | 23/05/2024 | 29/05/2024 | Técnico Administrativo de Almacén | Se realizó la respectiva jornada de aseo en las diferentes bodegas de almacen e inventarios. Se anexa registro fotografico de las respectivas bodegas | 100%
| 3. | COMPROMETER EL EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL AREA PARA QUE A TRAVES DEL SOFTWARE O UN PROGRAMA, SE REPORTE DIARIAMENTE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN E INVENTARIO, PARA OFRECER INFORMACIÓN VERAZ DE LAS EXISTENCIAS. | 1. Solicitar al ingeniero Erick de sistemas, el respectivo apoyo de un programa (excel) para los reportes de entrada, salidas y existencias en el alamcén e inventarios. 2. Establecer el debido uso del programa (excel ) permitiendo llevar el buen funcionamiento de las existencias del almacén - inventarios. 3. Revisión del procedimiento de las entradas y las salidas del almacen en acompañamiento con calidad, dirección administrativa y sistemas. | Oficio de solicitud Implementar la herramienta de control. Revisión del procedimiento | 100% 100% 3 | 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 | 27/05/2024 15/06/2024 15/06/2024 15/07/2024 15/08/2024 | Técnico Administrativo de Almacén Técnico Administrativo de Almacén Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se realizó mesa de trabajo el 28 de mayo con el ingeniero Erick, y equipos de trabajo del almacén 2. Se estableció un archivo de excel como herramienta de control permitiendo tener un control de las existencias del almacén - inventarios. 3.El Técnico Almacen-inventario manifiesta que no se ha actualizado el Excel, luego se puede concluir que el objetivo del archivo es brindar información actualizada diaria sobre los movimientos del almacén. Se observa con preocupación que no se está llevando diariamente el control. Se observa incumplimiento del plan de mejoramiento 3. A la fecha de este seguimiento se evidencia que no se cuenta con el control de las entradas y salidas del almacen porque el Tecnico Administrativo no cuenta con el archivo de excel actualizado. 4. El Técnico Almaceninventario manifiesta que nose ha actualizado el Excel, luego se puede concluir que el objetivo del archivo es brindar información actualizada diaria sobre los movimientos del almacén. Se observa con preocupación que no se está llevando diariamente el control. Se observa incumplimiento del plan de mejoramiento. | 80%
| 4. | CUMPLIR DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS LOS CONTROLES TRIMESTRALES DE LAS EXISTENCIAS DE ALMACEN A LOS BIENES DE CONSUMO. | 1. Desarrollar el debido cumplimiento de los procedimientos trimestrales de las existencias en el almacén | Seguimiento trimestral de las existencias. | 2 | 2024-05-23 | 2024-12-31 | Técnico Administrativo de Almacén / Dirección Administrativa | A la fecha de este informe se realizaron los respectivos seguimientos de las existencias en el almacén. El Tecnico Administrativo del almacen realizó un nventario en la planta de elementos devolutivos el 12 nov, envia soportes del seguimiento al correo control interno 2. En la visita se encuentra que no hay avance, no tiene tablas ni procedimientos ni actualización de ninguna información. No existen seguimientos trimestrales | 70%
| 5. | PROYECTAR Y SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA ESPECIFICANDO LAS FECHAS EN LAS CUALES SE REALIZARA EL INVENTARIO Y DE BIENES FISICO Y DE BIENES DEVOLUTIVOS, POR PUESTO DE TRABAJO. | 1. Realizar Cronograma de trabajo para el segundo semestre del presente año. 2. Presentar al comité de Gestion y desempeño el debido cronograma del area de Almacén - Inventarios en acompañamiento de la Dirección Administrativa y Talento Humano. | Cronograma de trabajo segundo semestre Actividades de Almacen - Inventarios Anual 2025 | 100% | 23/05/2024 23/05/2024 | 03/06/2024 15/01/2025 | Técnico Administrativo de Almacén | 1. Se recibió el respectivo cronograma de almacen-Inventario el día 27 junio 2024 por correo electronico. 2. Pendiente por cumplir actividad de acuerdo a la fecha programada. 3. 1. en la visita se le requiere el cronograma, y responde que no lo ha hecho. 2. No ha cumplido con la proyección del cronograma y por lo tanto tampoco no se ha presentado en comité de gestión y desempeño. | 30%
| 6 | LA HERRAMIENTA USADA INTERNAMENTE (ARCOSIS) PARA SOLICITAR PEDIDOS DE ALMACÉN SE ENCUENTRA SUBVALORADA YA QUE SE OBSERVA QUE DEBE SER IMPRESA PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. | 1. Mejoramiento del uso de las herramienta y apoyo de ( ARCOSIS) | Mesa de trabajo con el programador de ARCOSIS | 100% | 2024-05-23 | 2024-05-28 | Dirección Administrativa / Técnico Administrativo de Almacén / Oficina Control Interno | Se realizó mesa de trabajo el 28 de mayo con el fin de realizar un mejoramiento al uso de la herramienta y apoyo de ARCOSIS -Almacén. Se cuenta con la respectiva acta realizada y la respectiva lista de asistencia. | 100%
| 7 | DESARROLLAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN Y ENTREGA RESPECTIVA AL ARCHIVO CENTRAL DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES SEGÚN LAS TRD. | 1. Realizar la debida organización y entrega oficial de las vigencias anteriores al archivo central | Entrega de archivo vigencias anteriores al archivo central | 100% | 2024-05-23 | 2024-07-15 | Técnico Administrativo de Almacén | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. 2.manifiesta que a la fecha no ha terminado de organizar el archivo, por lo tanto, no lo ha entregado al archivo central. | 0%
| 8 | EJECUTAR LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN, LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL ÁREA DE ACUERDO A LAS TRD. | 1. Ejecutar la respectiva organización de la documentación generada en el área. | Archivar la documentación existente. | 100% | 2024-07-23 | 2024-08-15 | Técnico Administrativo de Almacén | A la fecha de este seguimiento se evidencia que los documentos vigencia 2024 se encuentran organizados. 2. A la fecha no hay avance en la ejecución de la organización del archivo, no se cumple con las normas de gestion documental respecto a la organización de los mismos. | 50%
PTAR LA DIVA | 1 | Fallas en los procesos y condiciones de operación asociados al mantenimiento de la planta. | 1. Realizar el debido requerimiento detallado de los mantenimientos y/o necesidades en cada uno de los procesos de la planta de tratamiento de agua residuales la DIVA al director de Operaciones. 2. Realizar dos veces al año las respectivas supervisiones de cumplimiento del programa de operación, mantenimiento y seguridad de la planta de tratamiento de aguas residuales La DIVA | 1. Oficio 2. Informe de supervisión | 100% 100% | 05/08/2024 05/08/2024 | 30/08/2024 16/12/2024 | Jefe PTAR LA DIVA | 2. se realizo la visita el 27/03/2025 al jefe de la PTAR la diva, el cual envia al correo el informe numero 306 de diciembre de 2024, este informe esta dirigido al director de operaciones, estan los requerimientos necesarios en la PTAR , adjunta tambien la respuesta de la direccion firmada. en conclusion se da cumplimiento a la accion de mejora. 3. en la visita del 27/03/2025 al jefe de la PTAR, este envia un inforeme de supervisor donde explica a la fecha las mejoras que realizan en la PTAR con pruebas fotograficas y la descripcion de cada mantenimiento realizado por lo que se puede concluir que a dado cumplimiento al indicador. | 100%
| 2. | Posible perdida de propiedad por factible posesión del inmueble por terceros y desconocimiento de linderos. | 1. Cerramiento del terreno como mecanismo de protección del bien e inmueble. Poner en conocimiento a la Gerencia sobre la necesidad de organizar la Garita de Celaduria. | 1. Oficio | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-30 | Jefe PTAR LA DIVA | A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador de cumplimiento. 2. a la fecha de este informe la gerencia ya esta al tanto del cerramiento del predio de la PTAR he hicieron un contrato para las meJoras de la misma. El jefe de la PTAR en diciembre de 2024 envia un oficio, a la direccion de operaciones con las mejoras que se deben realizar en la PTAR La diva. | 100%
PTAR EL SANTUARIO | 1 | Fallas en los procesos y condiciones de operación asociados al mantenimiento de la planta | 1.Realizar la gestión como jefe de planta ante la dirección de operaciones para con urgencia realizar los mantenimientos de los equipos y elementos que hacen parte del proceso y anualmente seguir programando los mantenimientos necesarios en cada uno de los procesos de la PTAR el Santuario. 2.Realizar dos veces al año las respectivas supervisiones de cumplimiento del programa de operación, mantenimiento y seguridad de la PTAR El Santuario. 3.Gestionar las diferentes mejoras que garanticen la ejecución de tareas con las medidas de seguridad necesarias para los trabajadores. | 1. Solicitud al Director de Operaciones con copia a mantenimiento y a la Gerencia 2. Informe a Gerencia 3. Oficio de las mejoras en SST que se necesitan. | 100% 100% 100% | 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 | 30 /08 /2024 16/12/2024 30 /08 /2024 | Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR El SANTUARIO Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR EL SANTUARIO Jesús Alberto Rodríguez Martínez - Jefe PTAR EL SANTUARIO | 1.* Se realizó el 9 de sept nota interna al director de operaciones las respectivas fallas de la bomba de succión de lodos que transporta los lodos producidos del decantador 1B * Se realiza mesa de trabajo el 12 de septiembre para la respectiva revisión de los requerimientos y cotización asociados a los mantenimientos de la PTAR EL SANTUARO. 2. Se realiza informe detallado N°300 del 28 agosto, relacionando el estado actual que presentan los equipos y elementos de la PTAR EL SANTUARIO para los respectivos mantenimientos que hacen parte del proceso. 3. A la fecha de este informe se evidencia que NO se ha cumplido con el indicador, no envian evidencia de la gestion en SST por parte del jefe o encargados de la PTAR | 80%
SUSPENSION Y RECONEXIONES | 1 | Se identifica una oportunidad de mejorar el programa o software para la lectura de los medidores el cual debe facilitar de forma práctica los informes, soportes y evidencias necesarios para las suspensiones y reconexiones y los respectivos seguimientos. | 1. Implementar soluciones tecnologicas que integren lectura de medidores, generación automatica de reportes y registro historicos e integrar la función de captura de evidencias visuales como fotografias. 2. Realizar programas de formación continua para los operarios encargados de la lectura, enfocados en el uso eficiente de la tecnologia. | 1. Implementación del software 2. Capacitaciones | 100% 100% | 2025-01-01 | 01/06/2025 15-01-2025 30-05-2025 | Dirección Comercial | Pendiente por ejecutar la actividad debido a la inexistencia del nuevo sofware. | 0%
| 2. | Existe una oportunidad de mejorar el proceso de órdenes de servicios en el área de pre jurídico; ya que el sistema actual no ofrece integridad con reclamos, pagos y demás, generando retrasos en los reportes | 1. Integracion del software que facilite automaticamente la revisión de usuarios, se genere informes y/o consolidados y la impresion de los diferentes documentos a generar. | 1. Seguimiento al sotware. | 100% | 2025-01-01 | 01/03/2025 01/06/2025 | Dirección Comercial | Pendiente por ejecutar la actividad debido a la falla o inexistencia de sofware, sin embargo el area encargada, pasa una propuesta a la direccion administrativa, la cual contiene informacion del actaul sofware y los servicios ofrece para integrar reclamos pagos y demas. | 0%
| 3. | La entidad debe documentar el procedimiento y aprobarlo por el área calidad. | 1. Actualizar y formalizar el debido procedimiento con el area de calidad. | 1. Actualización procedimiento con calidad. | 100% | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Dirección Comercial y Calidad | 1.ala fecha de este seguimiento el area ya a revisado y actualizado el procedimiento con el area de calidad. | 100%
| 4. | Disminuir el tiempo actual en las acciones que corresponden a los cortes y suspensiones. | Implementar mecanismos para la reducción de tiempos en los cortes y suspensiones. | 1. Seguimiento de calendario de actividades por ciclos o zonas del contratista. | 100% | 2024-11-14 | 2025-06-01 | Dirección Comercial | 1. a la fecha cuentan con un seguimiento en sofware actaul, tambien llevan seguimiento en tablas de ecxel. | 100%
| 6. | Implementar diferentes campañas educativas y culturales a los usuarios sobre los pagos oportunos. | Realizar campañas anual con los usarios que motive el pago oportuno, dando a conocer los diferentes puntos de pagos y los respectivos canales que tenga que ver con el usuario en la pagina web, mediante charlas, talleres o campañas informativas. | 1. Programación anual 2025 | 100% | 2024-11-14 | 2025-06-01 | Dirección Comercial | a la fecha no hay campaña anual 2025 de las campañas educativas y culturales que motiven a los usuarios sobre pagos oportunos. | 0%
PTAP LA COLINA | 1 | 1. Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos y accesorios que conforman el proceso de potabillización. | 1. Institucionalizar un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos y accesorios del sistema de potabilizacion PTAP La Colina. | 1. Plan de manteniemiento. | 1 | 2024-06-19 | 2024-12-30 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 1- El Director Técnico y Operativo aprobó unas actividades de mantenimiento para ejecutar durante la misma. Las cuales se relacionan en el informe anexo emitido y entregado por el P.U. - Coordinador de Mantenimiento. El informe presentado corresponde al tercer trimestre 2024, no se evidenció lo realizado en el cuarto trimestre 2024 ni el primer trimestre 2025, es importante mencionar que para el cierre del hallazgo se debe institucionalizar el plan de mantenimiento. | 80%
|  | 2. Ausencia de stock de herramientas de mano básico, equipos operativos ni insumos para atender cualquier emergencia, contingencia, reparación y/o mantenimiento preventivo que se presente. Tales como: caja completa de herramienta de mano, plantas eléctricas, motobombas, mangueras tipo bomberos, equipos de soldadura, extensiones, diferenciales, escaleras portátiles, reflectores, lazos, entre otros. (Preguntar si ya están comprados con el soporte) | 2. Adquisición de herramientas, equipos e insumos de emergencia para afrontar los planes de contingencia en la PTAP La Colina. | 2. Compra de herramientas, equipos e insumos. | 1 | 2024-06-19 | 2024-09-15 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 2- Se anexa el informe emitido por el P.U. - Coordinador de Mantenimiento, en donde se relacionan los equipos que la empresa ha adquirido en los últimos 2 años para uso y disposición del Servicio de AC. Los cuales, nos permiten hoy día, superar cualquier emergencia o contingencia que se presente en el servicio. Sin embargo, no se evidencia que se encuentren todas las herramientas mencionadas a continuación: caja completa de herramienta de mano, plantas eléctricas, motobombas, mangueras tipo bomberos, equipos de soldadura, extensiones, diferenciales, escaleras portátiles, reflectores, lazos, entre otros.
|  | 3. Ausencia de equipo para medir el PH (peachímetro) y la conductividad (conductidímetro), lo cual se requieren para el cumplimiento normativo básico de control y calidad del agua exigido por el RAS 2000 (Test de jarra, turbiedad, color, cloro residual libre, pH y conductividad). | 3. Informar al director de operaciones la necesidad de adquir estos equipos analíticos que requieren por norma los Operadores para el control y calidad básico del agua que producen de manera continua en cada uno de sus turnos. | 3. Nota Interna. | 1 | 2024-06-19 | 2024-07-12 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 3- Se anexa informe de avance parcial para el Hallazgo 1 (sub hallazgo 3) que demuestra que actualmente se está llevando a cabo la medición en línea normativa a la entrada del sistena (en agua cruda). Aún falta la presentación del informe se demuestre que se están realizando las mediciones normativas que referencia el hallazgo.
|  | 4. Ausencia de inversiones direccionadas al fortalecimiento considerable de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (PTAP), tales como: adecuación de líneas de vida, anclajes, escaleras, barandas, pasarelas, entre otros. Tanto en el sistema de captación (bocatoma y tanques desarenadores) como en la PTAP. | 4. Realizar mesa de trabajo con el area de operaciones, direccion administrativa y seguridad y salud en el trabajo para dar a conocer las necesidades de mejores condiciones de seguridad en la ptap la colina. | 4. Acta mesa de trabajo. | 1 | 2024-06-19 | 2024-08-29 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 4- Se anexa el informe con la evaluación de riesgos y mejoras que requiere la Bocatoma. Dicho informe lo lideró la Oficina de SG-SST en la vigencia 2024, sin embargo, no se evidencian las acciones de mejora realizadas de acuerdo con lo propuesto en el informe adjunto.
| 2 | 1. Continuidad en la medición de análisis físicos, químicos y microbiológicos en agua para consumo humano y seguimiento a las calificaciones del ministerio de salud y protección Social. | 1. Realizar seguimiento mensual al contrato vigente que tiene actualmente la empresa con el laboratorio externo para cumplir con lo exigido en la Resolución 2115 de 2007 . Mientras se logra la autorización mediante resolución de nuestro laboratorio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 1.1. Informar a la Gerencia el estado de avance en el que se encuentra actualmente el laboratorio de la empresa frente al objetivo de lograr la autorización del mismo. | 1. Reporte Mensual. 1.1 Informe a gerencia. | 5 1 | 2024-06-19 | 04/08/2024 04/09/2024 04/10/2024 04/11/2024 04/12/2024 15/07/2024 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 1- Se anexa Nota Interna donde el Director Operativo solicita a la P.U. - Jefe PTAP realizar el apoyo pertinente a la supervisión del Contrato N. 100 - 2024 vigente con el Laboratorio Externo BIALAB. Lo que permitirá entregar los informes de seguimiento mensuales establecidos para este hallazgo. Se anexa el Certificado de Calidad de Agua con sus respectivos IRCAs mensuales donde se observa la cantidad de muestras tomadas y analizadas mensualmente por el laboratorio externo BIALAB desde enero hasta agosto de 2024, las cuales son supervisadas y tienen un seguimiento diariamente a cargo de la P.U. - Jefe PTAP. 1.1. Se supera la totalidad de este hallazgo. Ya que, se anexa el informe entregado por la Oficina de Planeación Institucional sobre el estado de avance en que se encuentra actualmente el laboratorio de la empresa frente al objetivo de lograr la autorización del mismo. Así mismo, dicho informe se envió al Gerente con copia a Control Interno de Gestión como cumplimiento a la acción de mejora planteada. | 100%
|  | 2. Cumplimiento de puntos de muestreo en condiciones normativas que aseguren la calidad del mismo. | 2. Informar a la direccion de operaciones la cantidad de puntos de muestreo que actualmente tiene instalados y en uso la empresa y soportar que cumplen con las especificaciones técnicas normativas exigidas para este tipo de objetivo. | 2. Informe Diección de Operaciones. | 1 | 2024-06-19 | 2024-07-15 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 2. Se supera la totalidad de este hallazgo. Ya que, se anexa informe con el Acta de Liquidación del Contrato N.230-2023 y los puntos de muestreo concertados con la Secretaría de Salud en la presente vigencia 2024.
|  | 3. Reporte oportuno de la información del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de SUI en la SSPD así como los IRCAs mensuales en los diferentes planes institucionales que lidera la Oficina de Planeación. | 3. Informar a la direccion de operaciones y enviar soportes que demuestren el envío mensual oportuno del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de la P.U. - Jefe PTAP para su respectivo envío a SUI. Así como el reporte de los IRCAs para los planes institucionales vigentes. | 3. Oficio. | 1 | 2024-06-19 | 15/08/2024 15/10/2024 15/12/2024 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 3- Se anexa el pantallazo que evidencia el envío mensual oportuno del FORMATO CALIDAD DE AGUA IRCA+R4 por parte de la P.U. - Jefe PTAP a SUI.
| 3 | 1. La empresa no cuenta con un plan de emergencias estructurado, para atender urgencias con el manejo de quimicos que se almacenan y manipulan como parte de la ejecución propia de las actividades. Se debe brindar la dotación de elementos necesarios que brinden seguridad al trabajador. | 1. Elaboración del plan de emergencias esctructurado de acuerdo con los riesgos quimicos. | 1. Plan de emergencias. | 1 | 2024-06-19 | 2024-09-20 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 1- Se anexa informe de avance parcial para el Hallazgo 3 (sub hallazgo 1) que evidencia la inversión que ha realizado la empresa a la fecha en cuanto a equipos y necesidades de la PTAP La Colina. | 100%
|  | 2. Cumplimiento del curso de trabajo en alturas para el personal de Tomeros, Operadores y personal de mantenimiento de la planta. | 2. Cumplimiento de la totalidad de tomeros , operadores y personal de mantenimiento que requiera el curso de trabajo en altura; y exigir al operador contratado el cumplimeinto de este requisito para todo el perosonal que labore en planta y que requieran dicho curso. | 2. Seguimiento de Certificación del curso de alturas. | 2 | 2024-06-19 | 25/09/2024 30/12/2024 | P.U. - Jefe PTAP La Colina | 2- Se supera la totalidad del hallazgo ya que en el informe anexo se evidencia que todo el personal operativo y profesional adscrito a la PTAP La Colina tiene vigente el curso en alturas.