## PPTO (hidden)
PRESUPUESTO DE OBRA
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400
5 | VARIOS
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100
| SUBTOTAL |  |  |  | 3210300
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 111168867
| ADMINISTRACION (28%) | 28% |  |  | 31127282.76
| IMPREVISTOS (2%) | 2% |  |  | 2223377.34
| UTILIDAD (5%) | 5% |  |  | 5558443.35
| TOTAL |  |  |  | 150077970.45

## NP APU (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.01 | Localización y replanteo | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 89.7185 | 89.7185
EQ-0001 | Equipos de topografía |  |  |  |  | día | 200 | 150000 | 750
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 839.7185
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-169 | Pintura esmalte |  |  |  | Gln | 0.014285 | 65000 | 0% | 928.5
MAT-170 | Puntilla con cabeza 2. |  |  |  | Lb | 0.01 | 2450 | 0% | 24.5
MAT-171 | Estaca de madera |  |  |  | Und. | 0.1 | 1100 | 0% | 110
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 1063
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0004 | Topográfo |  | DIA | 1 | 66744 | 75.65% | 117235.836 | 200 | 586.1792
MO-0005 | Cadenero |  | DIA | 1 | 35412 | 75.65% | 62201.178 | 200 | 311.0059
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 897.1851
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 2800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.21 | Señalización preventiva | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 119.4681 | 119.4681
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 119.4681
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-250 | Colombina de señalización vial |  |  |  | Und | 0.2 | 3929 | 0% | 785.8
MAT-251 | Cinta de peligro Rollo 500 m |  |  |  | Und | 0.5 | 3000 | 0% | 1500
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 2285.8
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 42.6109 | 1194.6809
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 1194.6809
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 3600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 381.7986 | 381.7986
| Compresor 120 HP con martillo |  |  |  |  | hora | 5 | 68750 | 13750
| Cortadora con motor diesel |  |  |  |  | día | 40 | 70000 | 1750
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 15881.7986
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 40 | 3817.9859
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 3817.9859
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 19700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3292.0495 | 3292.0495
| Compresor 120 HP con martillo |  |  |  |  | hora | 4 | 68750 | 17187.5
| Cortadora con motor diesel |  |  |  |  | día | 5 | 70000 | 14000
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 34479.5495
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4.639 | 32920.4946
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 32920.4946
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 67400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2454.5473 | 2454.5473
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2454.5473
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 5 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10.3698 | 24545.4726
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 24545.4726
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 27000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.02 | Relleno en material común compactado | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0005 | Vibrocompactador (rana) |  |  |  |  | día | 9 | 60000 | 6666.6667
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2084.8357 | 2084.8357
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 8751.5024
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 8.926 | 9442.0762
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8.926 | 11406.2808
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20848.357
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 29600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1131.8261 | 1131.8261
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1131.8261
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
TR-001 | Volqueta de 8 m3 (cargue, tansporte y derecho a botadero) |  |  |  | 1.3 | m3/Km | 23.5 | 1000 | 30550
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 30550
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 16.4419 | 5125.9618
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 16.4419 | 6192.2991
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 11318.2609
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 43000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 13518.6862 | 13518.6862
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 13518.6862
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-257 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD |  |  |  | und | 1 | 182694 | 0% | 182694
0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 182694
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 1 | 84280.383
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 1 | 50906.479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 135186.862
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 331400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 509.0648 | 509.0648
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 509.0648
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-253 | Mortero 1:4 impermeabilizado |  |  |  | M3 | 0.015 | 485489 | 1% | 7355.1583
MAT-254 | Concreto 3000 psi |  |  |  | M3 | 0.017393 | 680000 | 1% | 11945.319
MAT-256 | Tapa en HD |  |  |  | un | 1 | 60000 | 0% | 60000
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 79300.4774
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 5090.6479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 5090.6479
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 84900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 4739.9964 | 4739.9964
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 4739.9964
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-162 | Concreto 2500 PSI |  |  |  | M3 | 1 | 524514.8711 | 1% | 529760.0198
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 529760.0198
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 30543.8874
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 5 | 16856.0766
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 47399.964
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 581900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 7899.994 | 7899.994
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7899.994
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
[8 empty] | 0% | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL | 732500.066
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 3 | 50906.479
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 3 | 28093.461
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 78999.94
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 86900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3721.8668 | 3721.8668
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 3721.8668
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
[8 empty] | 0% | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
391959.465
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 20362.5916
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 5 | 16856.0766
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 37218.6682
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 40941
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 5924.9955 | 5924.9955
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 5924.9955
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
[8 empty] | 0% | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
553225.0495
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4 | 38179.8593
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 4 | 21070.0958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 59249.955
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 65175
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 14395.315 | 14395.315
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 14395.315
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
[8 empty] | 0% | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
1426351.5355
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 4 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 2 | 101812.958
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 2 | 42140.1915
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 143953.1495
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 158348
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 1 | 50000 | 50000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 19193.7533 | 19193.7533
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 69193.7533
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
[8 empty] | 0% | 0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
2057968.7141
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 4 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 1.5 | 135750.6107
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 1.5 | 56186.922
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 191937.5327
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 261131
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.08 | Suministro e instalación unión universal HD D=6" R1R2 | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1696.8826 | 1696.8826
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1696.8826
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-NP-283 | Unión universal HD D=6" R1R2 |  |  |  | und | 1 | 280000 | 0% | 280000
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 280000
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 6 | 16968.8263
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 16968.8263
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 298666
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.09 | Suministro e instalación unión universal HD D=8" R1R2 | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2036.2592 | 2036.2592
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2036.2592
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-NP-284 | Unión universal HD D=8" R1R2 |  |  |  | und | 1 | 390000 | 0% | 390000
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 390000
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 20362.5916
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20362.5916
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 412399
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1018.1296 | 1018.1296
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1018.1296
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-265 | unión rápida D=3" |  |  |  | und | 1 | 26704 | 0% | 26704
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 33500.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
33500.5746
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 10181.2958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10181.2958
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 44700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1018.1296 | 1018.1296
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1018.1296
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-266 | unión rápida D=2" |  |  |  | und | 1 | 8104 | 0% | 8104
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 14900.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
8104.2846
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 10181.2958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10181.2958
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 26100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1272.662 | 1272.662
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1272.662
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-267 | unión rápida D=4" |  |  |  | und | 1 | 51804 | 0% | 51804
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 58600.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
51804.4283
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8 | 12726.6198
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 12726.6198
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 72600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1696.8826 | 1696.8826
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1696.8826
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-268 | unión rápida D=6" |  |  |  | und | 1 | 161038 | 0% | 161038
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 167834.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
161038.001
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 6 | 16968.8263
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 16968.8263
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 186500
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2036.2592 | 2036.2592
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2036.2592
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-269 | unión rápida D=8" |  |  |  | und | 1 | 313505 | 0% | 313505
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 320301.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
313504.8592
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 20362.5916
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20362.5916
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 342700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2545.324 | 2545.324
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2545.324
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-270 | unión rápida D=10" |  |  |  | und | 1 | 577405 | 0% | 577405
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 584201.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
577405.1465
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4 | 25453.2395
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 25453.2395
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 612200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3393.7653 | 3393.7653
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 3393.7653
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-271 | unión rápida D=12" |  |  |  | und | 1 | 904672 | 0% | 904672
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 911468.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
904672.2921
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 3 | 33937.6527
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 33937.6527
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 948800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1240.6223 | 1240.6223
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1240.6223
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-275 | tubería pvc presión rde 21 d= 4" |  |  |  | ML. | 1 | 216657 | 0% | 216657
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 223453.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
216656.865
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 15 | 6787.5305
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 15 | 5618.6922
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 12406.2227
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 237100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1033.8519 | 1033.8519
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1033.8519
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-276 | tuberia pvc presion rde 21 d= 2" |  |  |  | ML. | 1 | 52831 | 0% | 52831
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 59627.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
52831.3392
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 18 | 5656.2754
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 18 | 4682.2435
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10338.5189
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 71000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1094.6667 | 1094.6667
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1094.6667
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-277 | tuberia pvc presion rde 21 d= 3" |  |  |  | ML. | 1 | 127962 | 0% | 127962
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 134758.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
127962.3762
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 17 | 5988.9975
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 17 | 4957.6696
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10946.6671
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 146800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1431.4872 | 1431.4872
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1431.4872
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-278 | tuberia pvc presion rde 21 d= 6" |  |  |  | ML. | 1 | 91357 | 0% | 91357
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 98153.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
91357.3504
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 13 | 7831.766
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 13 | 6483.1064
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 14314.8724
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 113900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1691.7576 | 1691.7576
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 6691.7576
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-279 | tubería pvc presión rde 21 d= 8" |  |  |  | ML. | 1 | 152894 | 0% | 152894
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 159690.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
152894.3759
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 11 | 9255.7235
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 11 | 7661.853
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 16917.5765
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 183300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2067.7038 | 2067.7038
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7067.7038
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-280 | tubería pvc presión rde 21 d= 10" |  |  |  | ML. | 1 | 243659 | 0% | 243659
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 250455.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
243658.9683
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 9 | 11312.5509
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 9 | 9364.487
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20677.0379
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 278200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2326.1668 | 2326.1668
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7326.1668
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-281 | tubería pvc presión rde 21 d= 12" |  |  |  | ML. | 1 | 344416 | 0% | 344416
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 351212.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
344415.8756
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8 | 12726.6198
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 8 | 10535.0479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 23261.6676
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 381800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 5 | VARIOS | [6 empty] | UNIDAD
| 5.01 | Limpieza general | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1527.1944 | 1527.1944
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1527.1944
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-282 | Implementos de limpieza |  |  |  | glb | 1 | 20401 | 0% | 20401
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 20401
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
20400.8619
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 15271.9437
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 15271.9437
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 37200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 5 | VARIOS | [6 empty] | UNIDAD
| 5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | [6 empty] | GB
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 0
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| Levantamiento y digitalización de planos |  |  |  | glb | 1 | 1499100 | 0% | 1499100
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 1499100
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
37200
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 1499100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.1 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye rotura y reposición de pavimento | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 9304.6671 | 9304.6671
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 9304.6671
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-254 | Concreto 3000 psi |  |  |  | M3 | 0.09 | 680000 | 5% | 64260
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 64260
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
4
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 2 | 50906.479
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 2 | 42140.1915
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 93046.6705
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 166611
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 6 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | UNIDAD
| 6.11 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye excavación y relleno | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 6203.1114 | 6203.1114
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 6203.1114
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
4
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 3 | 33937.6527
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 3 | 28093.461
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 62031.1137
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 68234

## APU OBRA (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.01 | Localización y replanteo | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 89.7185 | 89.7185
EQ-0001 | Equipos de topografía |  |  |  |  | día | 200 | 150000 | 750
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 839.7185
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-169 | Pintura esmalte |  |  |  | Gln | 0.014285 | 65000 | 0% | 928.5
MAT-170 | Puntilla con cabeza 2. |  |  |  | Lb | 0.01 | 2450 | 0% | 24.5
MAT-171 | Estaca de madera |  |  |  | Und. | 0.1 | 1100 | 0% | 110
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 1063
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0004 | Topográfo |  | DIA | 1 | 66744 | 75.65% | 117235.836 | 200 | 586.1792
MO-0005 | Cadenero |  | DIA | 1 | 35412 | 75.65% | 62201.178 | 200 | 311.0059
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 897.1851
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 2800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.21 | Señalización preventiva | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 119.4681 | 119.4681
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 119.4681
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-250 | Colombina de señalización vial |  |  |  | Und | 0.2 | 3929 | 0% | 785.8
MAT-251 | Cinta de peligro Rollo 500 m |  |  |  | Und | 0.5 | 3000 | 0% | 1500
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 2285.8
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 42.6109 | 1194.6809
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 1194.6809
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 3600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 381.7986 | 381.7986
| Compresor 120 HP con martillo |  |  |  |  | hora | 5 | 68750 | 13750
| Cortadora con motor diesel |  |  |  |  | día | 40 | 70000 | 1750
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 15881.7986
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 40 | 3817.9859
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 3817.9859
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 19700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 1 | PRELIMINARES | [6 empty] | UNIDAD
| 1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | [6 empty] | M2
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3292.0495 | 3292.0495
| Compresor 120 HP con martillo |  |  |  |  | hora | 4 | 68750 | 17187.5
| Cortadora con motor diesel |  |  |  |  | día | 5 | 70000 | 14000
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 34479.5495
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4.639 | 32920.4946
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 32920.4946
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 67400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2454.5473 | 2454.5473
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2454.5473
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 5 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10.3698 | 24545.4726
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 24545.4726
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 27000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.02 | Relleno en material común compactado | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0005 | Vibrocompactador (rana) |  |  |  |  | día | 9 | 60000 | 6666.6667
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2084.8357 | 2084.8357
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 8751.5024
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 8.926 | 9442.0762
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8.926 | 11406.2808
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20848.357
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 29600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | UNIDAD
| 2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1131.8261 | 1131.8261
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1131.8261
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
TR-001 | Volqueta de 8 m3 (cargue, tansporte y derecho a botadero) |  |  |  | 1.3 | m3/Km | 23.5 | 1000 | 30550
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 30550
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 16.4419 | 5125.9618
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 16.4419 | 6192.2991
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 11318.2609
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 43000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 13518.6862 | 13518.6862
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 13518.6862
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-257 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD |  |  |  | und | 1 | 182694 | 0% | 182694
0
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 182694
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 1 | 84280.383
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 1 | 50906.479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 135186.862
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 331400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 509.0648 | 509.0648
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 509.0648
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-253 | Mortero 1:4 impermeabilizado |  |  |  | M3 | 0.015 | 485489 | 1% | 7355.1583
MAT-254 | Concreto 3000 psi |  |  |  | M3 | 0.017393 | 680000 | 1% | 11945.319
MAT-256 | Tapa en HD |  |  |  | un | 1 | 60000 | 0% | 60000
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 79300.4774
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 1 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 5090.6479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 5090.6479
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 84900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [6 empty] | UNIDAD
| 3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | [6 empty] | M3
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 4739.9964 | 4739.9964
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 4739.9964
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-162 | Concreto 2500 PSI |  |  |  | M3 | 1 | 524514.8711 | 1% | 529760.0198
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 529760.0198
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 30543.8874
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 5 | 16856.0766
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 47399.964
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 581900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 5924.9955 | 5924.9955
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 5924.9955
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-258 | válvula D=4" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 754225 | 0% | 754225
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 754225
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL | 754225.0495
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4 | 38179.8593
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 4 | 21070.0958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 59249.955
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 819400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3949.997 | 3949.997
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 3949.997
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-259 | válvula D=2" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 389450 | 0% | 389450
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 389450
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
389450.033
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 6 | 25453.2395
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 6 | 14046.7305
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 39499.97
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 432900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 4739.9964 | 4739.9964
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 4739.9964
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-260 | válvula D=3" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 566260 | 0% | 566260
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 566260
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
566260.0396
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 30543.8874
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 5 | 16856.0766
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 47399.964
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 618400
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 7899.994 | 7899.994
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7899.994
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-261 | válvula D=6" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 1497800 | 0% | 1497800
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 1497800
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
1497800.066
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 3 | 50906.479
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 3 | 28093.461
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 78999.94
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 1584700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 1 | 50000 | 50000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 11849.991 | 11849.991
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 61849.991
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-262 | válvula D=8" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 2138750 | 0% | 2138750
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 2138750
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
2138750.099
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 2 | 76359.7185
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 2 | 42140.1915
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 118499.91
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 2319100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 1 | 50000 | 50000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 15799.988 | 15799.988
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 65799.988
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-263 | válvula D=10" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 4321700 | 0% | 4321700
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 4321700
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
4321700.132
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 1.5 | 101812.958
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 1.5 | 56186.922
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 157999.88
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 4545500
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 1 | 50000 | 50000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 23699.982 | 23699.982
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 73699.982
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-264 | válvula D=12" en HD JH |  |  |  | und | 1 | 5100600 | 0% | 5100600
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 5100600
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 1 | 152719.437
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 1 | 84280.383
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 236999.82
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 5411300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1018.1296 | 1018.1296
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1018.1296
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-265 | unión rápida D=3" |  |  |  | und | 1 | 26704 | 0% | 26704
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 33500.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
33500.5746
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 10181.2958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10181.2958
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 44700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1018.1296 | 1018.1296
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1018.1296
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-266 | unión rápida D=2" |  |  |  | und | 1 | 8104 | 0% | 8104
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 14900.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
8104.2846
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 10181.2958
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10181.2958
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 26100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1272.662 | 1272.662
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1272.662
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-267 | unión rápida D=4" |  |  |  | und | 1 | 51804 | 0% | 51804
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 58600.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
51804.4283
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8 | 12726.6198
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 12726.6198
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 72600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1696.8826 | 1696.8826
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1696.8826
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-268 | unión rápida D=6" |  |  |  | und | 1 | 161038 | 0% | 161038
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 167834.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
161038.001
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 6 | 16968.8263
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 16968.8263
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 186500
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2036.2592 | 2036.2592
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2036.2592
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-269 | unión rápida D=8" |  |  |  | und | 1 | 313505 | 0% | 313505
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 320301.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
313504.8592
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 5 | 20362.5916
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20362.5916
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 342700
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2545.324 | 2545.324
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 2545.324
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-270 | unión rápida D=10" |  |  |  | und | 1 | 577405 | 0% | 577405
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 584201.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
577405.1465
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 4 | 25453.2395
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 25453.2395
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 612200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 3393.7653 | 3393.7653
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 3393.7653
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-271 | unión rápida D=12" |  |  |  | und | 1 | 904672 | 0% | 904672
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 911468.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
904672.2921
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 3 | 33937.6527
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 33937.6527
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 948800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1240.6223 | 1240.6223
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1240.6223
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-275 | tubería pvc presión rde 21 d= 4" |  |  |  | ML. | 1 | 216657 | 0% | 216657
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 223453.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
216656.865
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 15 | 6787.5305
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 15 | 5618.6922
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 12406.2227
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 237100
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1033.8519 | 1033.8519
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1033.8519
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-276 | tuberia pvc presion rde 21 d= 2" |  |  |  | ML. | 1 | 52831 | 0% | 52831
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 59627.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
52831.3392
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 18 | 5656.2754
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 18 | 4682.2435
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10338.5189
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 71000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1094.6667 | 1094.6667
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1094.6667
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-277 | tuberia pvc presion rde 21 d= 3" |  |  |  | ML. | 1 | 127962 | 0% | 127962
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 134758.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
127962.3762
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 17 | 5988.9975
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 17 | 4957.6696
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 10946.6671
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 146800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1431.4872 | 1431.4872
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1431.4872
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-278 | tuberia pvc presion rde 21 d= 6" |  |  |  | ML. | 1 | 91357 | 0% | 91357
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 98153.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
91357.3504
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 13 | 7831.766
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 13 | 6483.1064
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 14314.8724
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 113900
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1691.7576 | 1691.7576
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 6691.7576
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-279 | tubería pvc presión rde 21 d= 8" |  |  |  | ML. | 1 | 152894 | 0% | 152894
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 159690.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
152894.3759
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 11 | 9255.7235
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 11 | 7661.853
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 16917.5765
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 183300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2067.7038 | 2067.7038
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7067.7038
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-280 | tubería pvc presión rde 21 d= 10" |  |  |  | ML. | 1 | 243659 | 0% | 243659
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 250455.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
243658.9683
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 9 | 11312.5509
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 9 | 9364.487
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 20677.0379
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 278200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [6 empty] | UNIDAD
| 4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | [6 empty] | ML
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
EQ-0006 | Diferencial |  |  |  |  | día | 10 | 50000 | 5000
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 2326.1668 | 2326.1668
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 7326.1668
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-272 | Lubricante tarro |  |  |  | Kg | 0.01 | 43900 | 1% | 443.39
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms |  |  |  | und | 0.05 | 40900 | 1% | 2065.45
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon |  |  |  | und | 0.05 | 84900 | 1% | 4287.45
MAT-281 | tubería pvc presión rde 21 d= 12" |  |  |  | ML. | 1 | 344416 | 0% | 344416
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 351212.29
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
344415.8756
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 2 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 8 | 12726.6198
MO-001 | Oficial |  | DIA | 1 | 47982 | 75.65% | 84280.383 | 8 | 10535.0479
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 23261.6676
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 381800
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 5 | VARIOS | [6 empty] | UNIDAD
| 5.01 | Limpieza general | [6 empty] | UND
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 1527.1944 | 1527.1944
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1527.1944
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
MAT-282 | Implementos de limpieza |  |  |  | glb | 1 | 20401 | 0% | 20401
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 20401
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
20400.8619
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
MO-0002 | Ayudante |  | DIA | 3 | 28981.77 | 75.65% | 50906.479 | 10 | 15271.9437
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 15271.9437
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 37200
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. APU´s
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
ITEM: | 5 | VARIOS | [6 empty] | UNIDAD
| 5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | [6 empty] | GB
I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNID. | REND. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
| Herramienta menor |  |  |  |  | glb | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS | [7 empty] | 0
II. MATERIALES E INSUMOS
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | DESPERDICIO % | VR. PARCIAL
| Levantamiento y digitalización de planos |  |  |  | glb | 1 | 1499100 | 0% | 1499100
| SUBTOTAL DE MATERIALES | [7 empty] | 1499100
III. TRANSPORTE
CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | CANT. | UNID. | KM. | PRECIO/(T-KM) | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL TRANSPORTE | [7 empty] | 0
37200
IV. MANO DE OBRA
CODIGO | DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | JORNAL | %. PREST. | P.UNIT | RDTO. | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 1499100

## PROYECCION (hidden)
ANEXO No. 1 AL ACTA DE PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA No.150-2019 | [8 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 |  |  | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17
[9 empty] | Versión: 1.0 |  |  | Versión: 1.0 | Versión: 1.0
|  | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No150 DE 2019 |  |  | Página 1 de 1 |  |  | Página 1 de 2 | Página 1 de 2
OBJETO: "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
[6 empty] | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  | #REF! |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: |  | #REF!
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL: |  | 0 |  |  |  | #REF!
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | #REF!
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01) |  | CANTIDADES FINALES PROYECCION |  | CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2) |  | MAYORES MENORES
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 |  | 0 | 46.44 | 130032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 |  | 0 | 54.75 | 197100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 |  | 0 | 18.15 | 357555 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 |  | 0 | 18.15 | 1223310 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  | 0 |  | 1907997 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 |  | 0 | 41.26 | 1114020 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 |  | 0 | 15 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 |  | 0 | 62.56 | 2690080 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  | 0 |  | 4248100 |  | 0 |  | 0
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 |  | 0 | 16 | 5302400 | 0 | 0 | -15 | -4971000
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 |  | 0 | 33 | 2801700 | 0 | 0 | 23 | 1952700
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 |  | 0 | 10.3 | 5993570 | 0 | 0 | 1 | 581900
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  | 0 |  | 14097670 |  | 0 |  | -2436400
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 |  | 0 | 6 | 4916400 | 0 | 0 | -1 | -819400 |  | 44
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 |  | 0 | 3 | 1298700 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 |  | 0 | 16 | 9894400 | 0 | 0 | 1 | 618400
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 |  | 0 | 17 | 26939900 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 |  | 0 | 5 | 11595500 | 0 | 0 | 3 | 6957300
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 |  | 0 | 1 | 4545500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 |  | 0 | 1 | 5411300 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 |  | 0 | 32 | 1430400 | 0 | 0 | 2 | 89400
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 |  | 0 | 6 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 |  | 0 | 12 | 871200 | 0 | 0 | -2 | -145200
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 |  | 0 | 34 | 6341000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 |  | 0 | 10 | 3427000 | 0 | 0 | 6 | 2056200
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 |  | 0 | 2 | 1224400 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 |  | 0 | 2 | 1897600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -3319400
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -426000
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4404000
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -3872600
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -733200
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -556400
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -763600
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  | 0 |  | 79949900 |  | 0 |  | -5318500
5 | VARIOS
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 |  | 0 | 49 | 1822800 | 0 | 0 | 3 | 111600
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 |  | 0 | 1 | 1499100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 3210300 |  | 0 |  | 3321900 |  | 0 |  | 111600
6 | ITEMS NO PREVISTOS
6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | UND |  | 86900 | 0 | 0 | #REF! | 6 | 521400 | 0 | 0 | 6 | 521400
6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | UND |  | 40941 | 0 | 0 | #REF! | 3 | 122823 | 0 | 0 | 3 | 122823
6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | UND |  | 65175 | 0 | 0 | #REF! | 16 | 1042800 | 0 | 0 | 16 | 1042800
6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | UND |  | 158348 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 2691916 | 0 | 0 | 17 | 2691916
6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | UND |  | 261131 | 0 | 0 | #REF! | 5 | 1305655 | 0 | 0 | 5 | 1305655
6.06 | Desmonte de válvula D=10" en HD JH | UND |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | 0 | 1 | #REF!
6.07 | Desmonte de válvula D=12" en HD JH | UND |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | 0 | 1 | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  | 28% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
UTILIDAD |  |  | 5% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | #REF!
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
AMORTIZACION ANTICIPO | [8 empty] | 0 |  | 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
| CONSORCIO VALVULAS PIEDECUESTA |  |  | GUSTAVO GOMEZ ACEVEDO |  |  |  | VoBo. ABELARDO SARMIENTO VALERO
| R.L EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |  |  | Supervisor |  |  |  | jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
59.84

## MAYORES Y MENORES 1 (hidden)
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No.150-2019 | [8 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17
Versión: 1.0
|  | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No150 DE 2019 |  |  | Página 1 de 2
OBJETO: "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
[6 empty] | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  | 150077970.45 |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: |  | 75038985.225
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL: |  | 0 |  | 40.13% |  | 0.40128
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 150077970.45 |  |  |  | 40.13
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 1) |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 | 26.26 | 73528 | 49.49 | 138572 | 26.26 | 73528 | 100 | 130032 | 0
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 | 30.94 | 111384 | 58.31 | 209916 | 30.94 | 111384 | 84 | 197100 | 0
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 | 3 | 59100 | 18.15 | 357555 | 3 | 59100 |  | 357555 | 0
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 | 2.5 | 168500 | 18.15 | 1223310 | 2.5 | 168500 |  | 1223310 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  | 412512 |  | 1929353 |  | 412512 |  | 1907997 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 0
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 | 17.74 | 478980 | 44.1 | 1190700 | 17.74 | 478980 |  | 1114020 | 0
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 | 6.7 | 198320 | 16.8 | 497280 | 6.7 | 198320 |  | 444000 | 0
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 | 18 | 774000 | 66.64 | 2865520 | 18 | 774000 |  | 2690080 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  | 1451300 |  | 4553500 |  | 1451300 |  | 4248100 | 0
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [12 empty] | 0
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 | 9 | 2982600 | 17 | 5633800 | 9 | 2982600 |  | 10273400 | 0
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 | 10 | 849000 | 32 | 2716800 | 10 | 849000 |  | 849000 | 0
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 | 5.2 | 3025880 | 13.3 | 7739270 | 5.2 | 3025880 |  | 5411670 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  | 6857480 |  | 16089870 |  | 6857480 |  | 16534070 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [12 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400 | 3 | 2458200 |  | 5735800 | 0
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 | 2 | 865800 | 3 | 1298700 | 2 | 865800 |  | 1298700 | 0
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 | 14 | 8657600 | 16 | 9894400 | 14 | 8657600 |  | 9276000 | 0
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 | 4 | 6338800 | 17 | 26939900 | 4 | 6338800 |  | 26939900 | 0
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 | 2 | 4638200 | 5 | 11595500 | 2 | 4638200 |  | 4638200 | 0
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 | 0 | 0 | 1 | 4545500 | 0 | 0 |  | 4545500 | 0
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 | 1 | 5411300 | 1 | 5411300 | 1 | 5411300 |  | 5411300 | 0
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 | 28 | 1251600 | 32 | 1430400 | 28 | 1251600 |  | 1341000 | 0
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 | 4 | 104400 | 6 | 156600 | 4 | 104400 |  | 156600 | 0
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 | 6 | 435600 | 12 | 871200 | 6 | 435600 |  | 1016400 | 0
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 | 8 | 1492000 | 28 | 5222000 | 8 | 1492000 |  | 6341000 | 0
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 | 4 | 1370800 | 8 | 2741600 | 4 | 1370800 |  | 1370800 | 0
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 | 0 | 0 | 2 | 1224400 | 0 | 0 |  | 1224400 | 0
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 | 2 | 1897600 | 2 | 1897600 | 2 | 1897600 |  | 1897600 | 0
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3319400 | 0
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426000 | 0
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4404000 | 0
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3872600 | 0
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 733200 | 0
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 556400 | 0
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 763600 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  | 34921900 |  | 78145500 |  | 34921900 |  | 85268400 | 0
5 | VARIOS | [12 empty] | 0
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 | 26 | 967200 | 49 | 1822800 | 26 | 967200 |  | 1711200 | 0
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 | 0 | 0 | 1 | 1499100 | 0 | 0 |  | 1499100 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 3210300 |  | 967200 |  | 3321900 |  | 967200 |  | 3210300 | 0
7 | ITEMS NO PREVISTOS | [12 empty] | 0
6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | UND |  | 86900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | UND |  | 40941 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122823 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | UND |  | 65175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 977625 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | UND |  | 158348 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2375220 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | UND |  | 261131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522262 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.08 | Suministro e instalación unión universal HD D=6" R1R2 | UND |  | 298666 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1791996 | 0 | 0
6.09 | Suministro e instalación unión universal HD D=8" R1R2 | UND |  | 412399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824798 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 7049224 |  | 0 |  | 0 | 0
0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 111168867 |  | 44610392 |  | 111089347 |  | 44610392 |  | 111168867 | 0
ADMINISTRACION |  |  | 28% |  | 31127282.76 |  | 12490909.76 |  | 31105017.16 |  | 12490909.76 |  | 31127282.76 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | 2223377.34 |  | 892207.84 |  | 2221786.94 |  | 892207.84 |  | 2223377.34 | 0
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 5558443.35 |  | 2230519.6 |  | 5554467.35 |  | 2230519.6 |  | 5558443.35 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 150077970.45 |  | 60224029.2 |  | 149970618.45 |  | 60224029.2 |  | 150077970.45 | 0
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | 30015594
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 12044805.84 |  |  |  | 12044805.84
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 17970788.16 |  |  |  | 17970788.16
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [6 empty] | 48179223.36 |  |  |  | 48179223.36
| CONSORCIO VALVULAS PIEDECUESTA |  |  | GUSTAVO GOMEZ ACEVEDO |  | VoBo. ABELARDO SARMIENTO VALERO
| R.L EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |  |  | Supervisor |  | Jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
|  | 59.84 |  |  |  |  | 89220784 |  | 222178694 |  | 89220784
[7 empty] | 44610392 |  | 111089347 |  | 44610392
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## ACTA 2 (hidden)
ANEXO No. 1 AL ACTA DE PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA No.150-2019 | [8 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 |  |  | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17
[9 empty] | Versión: 1.0 |  |  | Versión: 1.0 | Versión: 1.0
|  | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No150 DE 2019 |  |  | Página 1 de 1 |  |  | Página 1 de 2 | Página 1 de 2
OBJETO: "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
[6 empty] | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  | 150077970.45 |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: |  | 75038985.225
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL: |  | 0 |  |  |  | 69.64% |  | 0.40128
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 150077970.45 | [5 empty] | 40.13
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 1) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 |  | 0 | 26.26 | 73528 | 15.15 | 42420 | 41.41 | 115948 | 100
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 |  | 0 | 30.94 | 111384 | 17.85 | 64260 | 48.79 | 175644 | 84
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 |  | 0 | 3 | 59100 | 7 | 137900 | 10 | 197000
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 |  | 0 | 2.5 | 168500 | 7.8 | 525720 | 10.3 | 694220
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  | 0 |  | 412512 |  | 770300 |  | 1182812
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 |  | 0 | 17.74 | 478980 | 13.5 | 364500 | 31.24 | 843480
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 |  | 0 | 6.7 | 198320 | 4.3 | 127280 | 11 | 325600
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 |  | 0 | 18 | 774000 | 18 | 774000 | 36 | 1548000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  | 0 |  | 1451300 |  | 1265780 |  | 2717080
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 |  | 0 | 9 | 2982600 | 3 | 994200 | 12 | 3976800
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 |  | 0 | 10 | 849000 | 0 | 0 | 10 | 849000
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 |  | 0 | 5.2 | 3025880 | 3 | 1745700 | 8.2 | 4771580
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  | 0 |  | 6857480 |  | 2739900 |  | 9597380
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 |  | 0 | 3 | 2458200 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 |  | 0 | 2 | 865800 | 1 | 432900 | 3 | 1298700
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 |  | 0 | 14 | 8657600 | 1 | 618400 | 15 | 9276000
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 |  | 0 | 4 | 6338800 | 9 | 14262300 | 13 | 20601100
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 |  | 0 | 2 | 4638200 | 0 | 0 | 2 | 4638200
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 |  | 0 | 1 | 5411300 | 0 | 0 | 1 | 5411300
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 |  | 0 | 28 | 1251600 | 2 | 89400 | 30 | 1341000
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 |  | 0 | 4 | 104400 | 2 | 52200 | 6 | 156600
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 |  | 0 | 6 | 435600 | 6 | 435600 | 12 | 871200
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 |  | 0 | 8 | 1492000 | 18 | 3357000 | 26 | 4849000
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 |  | 0 | 4 | 1370800 | 0 | 0 | 4 | 1370800
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 |  | 0 | 2 | 1897600 | 0 | 0 | 2 | 1897600
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  | 0 |  | 34921900 |  | 27475900 |  | 62397800
5 | VARIOS
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 |  | 0 | 26 | 967200 | 15 | 558000 | 41 | 1525200
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 3210300 |  | 0 |  | 967200 |  | 558000 |  | 1525200
7 | ITEMS NO PREVISTOS
7.1 | Demolición pozo de inspección h<=2,5 | UND | 0 | 1034757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Construcción de pozo de inspección | UND | 0 | 2840347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Demolición muro en mamposteria | M2 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Muro en mamposteria L=35m h=0,35m (friso 3:1 por las tres caras) | M2 | 0 | 104616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Construcción viga de cimentacion 0,25x,025m con varilla 3/8" y flejes cada 0,30m, concreto 3.000psi | ML | 0 | 109925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Construcción columnetas 0,30x,025m con varilla 3/8" y flejes cada 0,15m, concreto 3.000psi | ML | 0 | 118950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Sumidero trasversal 2,0m (Incluye charmela y tuberia novafort 12") | UND | 0 | 2003624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Anden en adoquin | M2 | 0 | 104173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 111168867 |  | 0 |  | 44610392 |  | 32809880 |  | 77420272
ADMINISTRACION |  |  | 28% |  | 31127282.76 |  | 0 |  | 12490909.76 |  | 9186766.4 |  | 21677676.16
IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | 2223377.34 |  | 0 |  | 892207.84 |  | 656197.6 |  | 1548405.44
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 5558443.35 |  | 0 |  | 2230519.6 |  | 1640494 |  | 3871013.6
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 150077970.45 |  | 0 |  | 60224029.2 |  | 44293338 |  | 104517367.2
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | 30015594
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [8 empty] | 12044805.84 |  |  |  | 20903473.44
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [8 empty] | 17970788.16 |  |  |  | 9112120.56
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [8 empty] | 48179223.36 |  |  |  | 83613893.76
AMORTIZACION ANTICIPO | [8 empty] | 0 |  | 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | [10 empty] | 44293338
| CONSORCIO VALVULAS PIEDECUESTA |  |  | GUSTAVO GOMEZ ACEVEDO |  |  |  | VoBo. ABELARDO SARMIENTO VALERO
| R.L EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |  |  | Supervisor |  |  |  | jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
59.84

## BALANCE (hidden)
PRESUPUESTO DE OBRA
REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. | [9 empty] | ACTA 1 25 VALVULAS
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CONDICIONES ORIGINALES |  |  | CANTIDADES ACTA DE PAGO 1
|  |  | CANT. | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 | 26.26 | 2800 | 73528 | -20.18 | 0.57087
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 | 30.94 | 3600 | 111384 | -23.81 | 0.67261
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 | 3 | 19700 | 59100 | -15.15
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 | 2.5 | 67400 | 168500 | -15.65
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  |  | 412512 | #VALUE!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 | 17.74 | 27000 | 478980 | -23.52
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 | 6.7 | 29600 | 198320 | -8.3
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 | 18 | 43000 | 774000 | -44.56 | 0.3913
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  |  | 1451300 | #VALUE!
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [7 empty] | 0
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 | 9 | 331400 | 2982600 | -22
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 | 10 | 84900 | 849000 | 0
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 | 5.2 | 581900 | 3025880 | -4.1 | 0.11304
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  |  | 6857480 | #VALUE!
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [7 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 | 3 | 819400 | 2458200 | -4
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 | 2 | 432900 | 865800 | -1
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 | 14 | 618400 | 8657600 | -1
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 | 4 | 1584700 | 6338800 | -13
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 | 2 | 2319100 | 4638200 | 0
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 |  | 4545500 | 0 | -1
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 | 1 | 5411300 | 5411300 | 0
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 | 28 | 44700 | 1251600 | -2
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 | 4 | 26100 | 104400 | -2
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 | 6 | 72600 | 435600 | -8
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 | 8 | 186500 | 1492000 | -26
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 | 4 | 342700 | 1370800 | 0
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 | 0 | 612200 | 0 | -2
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 | 2 | 948800 | 1897600 | 0
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 |  | 237100 | 0 | -14
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 |  | 71000 | 0 | -6
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 |  | 146800 | 0 | -30
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 |  | 113900 | 0 | -34
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 |  | 183300 | 0 | -4
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 |  | 278200 | 0 | -2
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 |  | 381800 | 0 | -2
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  |  | 34921900 | #VALUE!
5 | VARIOS | [7 empty] | 0
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 | 26 | 37200 | 967200 | -20
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 |  | 1499100 | 0 | -1
| SUBTOTAL |  |  |  | 3210300 |  |  | 967200
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 111168867 |  |  | 44610392 | 89220784
| ADMINISTRACION (28%) | 28% |  |  | 31127282.76 |  |  | 12490909.76 | 44610392
| IMPREVISTOS (2%) | 2% |  |  | 2223377.34 |  |  | 892207.84
| UTILIDAD (5%) | 5% |  |  | 5558443.35 |  |  | 2230519.6
| TOTAL |  |  |  | 150077970.45 |  |  | 60224029.2
40.13%

## MAYORES Y MENORES 2 (hidden)
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No.150-2019 | [10 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 | [6 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17
[11 empty] | Versión: 1.0 | [6 empty] | Versión: 1.0 | Versión: 1.0
|  | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No150 DE 2019 |  |  |  |  | Página 1 de 2 | [6 empty] | Página 1 de 2 | Página 1 de 2
OBJETO: "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
[6 empty] | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  |  | 150077970.45 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: |  | 75038985.225 |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL: |  |  | 0 |  |  |  |  | 83.98% |  | 0.40128 |  | 0.40128
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | 150077970.45 | [6 empty] | 40.13
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 1) |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 2) |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 02) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |  |  | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 | 26.26 | 73528 | 49.49 | 138572 | 19.19 | 53732 | 48.48 | 135744 | 45.45 | 127260 | 4.04 |  | 26.26 | 73528 | 0
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 | 30.94 | 111384 | 58.31 | 209916 | 22.61 | 81396 | 58.31 | 209916 | 53.55 | 192780 | 4.76 |  | 30.94 | 111384 | 0
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 | 3 | 59100 | 18.15 | 357555 | 8.5 | 167450 | 18.15 | 357555 | 11.5 | 226550 | 6.65 |  | 3 | 59100 | 0
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 | 2.5 | 168500 | 18.15 | 1223310 | 7.8 | 525720 | 18.15 | 1223310 | 10.3 | 694220 | 7.85 |  | 2.5 | 168500 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  | 412512 |  | 1929353 |  | 828298 |  | 1926525 |  | 1240810 | 0 |  |  | 412512 | #VALUE!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 | 17.74 | 478980 | 44.1 | 1190700 | 13.5 | 364500 | 44.1 | 1190700 | 31.24 | 843480 | 12.86 |  | 17.74 | 478980 | 0
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 | 6.7 | 198320 | 16.8 | 497280 | 4.3 | 127280 | 16.8 | 497280 | 11 | 325600 | 5.8 |  | 6.7 | 198320 | 0
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 | 18 | 774000 | 66.64 | 2865520 | 18 | 774000 | 66.64 | 2865520 | 36 | 1548000 | 30.64 |  | 18 | 774000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  | 1451300 |  | 4553500 |  | 1265780 |  | 4553500 |  | 2717080 | 0 |  |  | 1451300 | #VALUE!
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 | 9 | 2982600 | 17 | 5633800 | 4 | 1325600 | 17 | 5633800 | 13 | 4308200 | 4 |  | 9 | 2982600 | 0
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 | 10 | 849000 | 32 | 2716800 | 15 | 1273500 | 31 | 2631900 | 25 | 2122500 | 7 |  | 10 | 849000 | 0
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 | 5.2 | 3025880 | 13.3 | 7739270 | 3.8 | 2211220 | 15.1 | 8786690 | 9 | 5237100 | 4.3 |  | 5.2 | 3025880 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  | 6857480 |  | 16089870 |  | 4810320 |  | 17052390 |  | 11667800 | 0 |  |  | 6857480 | #VALUE!
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400 | 6 | 4916400 | 0 |  | 3 | 2458200 | 0
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 | 2 | 865800 | 3 | 1298700 | 1 | 432900 | 3 | 1298700 | 3 | 1298700 | 0 |  | 2 | 865800 | 0
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 | 14 | 8657600 | 16 | 9894400 | 2 | 1236800 | 16 | 9894400 | 16 | 9894400 | 0 |  | 14 | 8657600 | 0
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 | 4 | 6338800 | 17 | 26939900 | 9 | 14262300 | 16 | 25355200 | 13 | 20601100 | 4 |  | 4 | 6338800 | 0
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 | 2 | 4638200 | 5 | 11595500 | 3 | 6957300 | 5 | 11595500 | 5 | 11595500 | 0 |  | 2 | 4638200 | 0
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 | 0 | 0 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 | 1 | 5411300 | 1 | 5411300 | 0 | 0 | 1 | 5411300 | 1 | 5411300 | 0 |  | 1 | 5411300 | 0
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 | 28 | 1251600 | 32 | 1430400 | 4 | 178800 | 32 | 1430400 | 32 | 1430400 | 0 |  | 28 | 1251600 | 0
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 | 4 | 104400 | 6 | 156600 | 2 | 52200 | 6 | 156600 | 6 | 156600 | 0 |  | 4 | 104400 | 0
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 | 6 | 435600 | 12 | 871200 | 6 | 435600 | 12 | 871200 | 12 | 871200 | 0 |  | 6 | 435600 | 0
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 | 8 | 1492000 | 28 | 5222000 | 18 | 3357000 | 26 | 4849000 | 26 | 4849000 | 2 |  | 8 | 1492000 | 0
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 | 4 | 1370800 | 8 | 2741600 | 4 | 1370800 | 8 | 2741600 | 8 | 2741600 | 0 |  | 4 | 1370800 | 0
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 | 0 | 0 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 | 2 | 1897600 | 2 | 1897600 | 0 | 0 | 2 | 1897600 | 2 | 1897600 | 0 |  | 2 | 1897600 | 0
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  | 34921900 |  | 78145500 |  | 36511800 |  | 76187800 |  | 71433700 | 0 |  |  | 34921900 | #VALUE!
5 | VARIOS | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 | 26 | 967200 | 49 | 1822800 | 19 | 706800 | 48 | 1785600 | 45 | 1674000 | 4 |  | 26 | 967200 | 0
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 | 0 | 0 | 1 | 1499100 | 0 | 0 | 1 | 1499100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 3210300 |  | 967200 |  | 3321900 |  | 706800 |  | 3284700 |  | 1674000 | 0 |  |  | 967200 | 0
6 | ITEMS NO PREVISTOS | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | UND |  | 86900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434500 | 5 | 434500 | 5 | 434500 | 5 | 434500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | UND |  | 40941 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122823 | 3 | 122823 | 3 | 122823 | 3 | 122823 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | UND |  | 65175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 977625 | 15 | 977625 | 15 | 977625 | 15 | 977625 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | UND |  | 158348 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2375220 | 11 | 1741828 | 15 | 2375220 | 11 | 1741828 | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | UND |  | 261131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522262 | 2 | 522262 | 2 | 522262 | 2 | 522262 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.08 | Suministro e instalación unión universal HD D=6" R1R2 | UND |  | 298666 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1791996 | 0 | 0 | 6 | 1791996 | 0 | 0 | 6
6.09 | Suministro e instalación unión universal HD D=8" R1R2 | UND |  | 412399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824798 | 2 | 824798 | 2 | 824798 | 2 | 824798
6.1 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye rotura y reposición de pavimento | UND |  | 166611 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 666444
6.11 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye excavación y relleno | UND |  | 68234 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 341170
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 7049224 |  | 4623836 |  | 8056838 |  | 4623836 |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 111168867 |  | 44610392 |  | 111089347 |  | 48746834 |  | 111061753 |  | 93357226 | 93357226 | 0 |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  | 28% |  | 31127282.76 |  | 12490909.76 |  | 31105017.16 |  | 13649113.52 |  | 31097290.84 |  | 26140023.28 | 26140023.28 | 0 |  | 44610392 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | 2223377.34 |  | 892207.84 |  | 2221786.94 |  | 974936.68 |  | 2221235.06 |  | 1867144.52 | 1867144.52 | 0 |  | 12490909.76 | 0
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 5558443.35 |  | 2230519.6 |  | 5554467.35 |  | 2437341.7 |  | 5553087.65 |  | 4667861.3 | 4667861.3 | 0 |  | 892207.84 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 150077970.45 |  | 60224029.2 |  | 149970618.45 |  | 65808225.9 |  | 149933366.55 |  | 126032255.1 | 126032255.1 | 0 |  | 2230519.6 | 0
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | 30015594 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 60224029.2 | 0
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 12044805.84 | [7 empty] | 25206451.02 | 12044805.84 | 13161645.18 |  |  | 0
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 17970788.16 | [7 empty] | 4809142.98 | 17970788.16 | -13161645.18 |  | 12044805.84 | 0
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [6 empty] | 48179223.36 | [7 empty] | 100825804.08 | 48179223.36 | 52646580.72 |  | 17970788.16 | 0
AMORTIZACION ANTICIPO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48179223.36 | 0
| CONSORCIO VALVULAS PIEDECUESTA |  |  | GUSTAVO GOMEZ ACEVEDO |  | VoBo. ABELARDO SARMIENTO VALERO
| R.L EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |  |  | Supervisor |  | jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
[5 empty] | 79520 |  | 59.84 |  | 222178694 |  | 97493668 |  |  |  | 186714452
[9 empty] | 111089347 |  | 48746834 |  |  |  | 93357226
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Note on B39: ermachucarhp@outlook.com: quitar 6

## ACTA 02 (hidden)
ANEXO ACTA No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No.150-2019 | [10 empty] | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 |  |  |  |  | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17 | Código: GPI-MC.CDR01-103.F17
[11 empty] | Versión: 1.0 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | Versión: 1.0
|  | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No150 DE 2019 |  |  |  |  | Página 1 de 2 |  |  |  |  | Página 1 de 2 | Página 1 de 2
OBJETO: "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
[6 empty] | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  |  | 150077970.45 |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: |  | 75038985.225 |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL: |  |  | 0 |  |  | 83.98% |  | 0.40128 |  | 0.40128
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | 150077970.45 |  |  |  |  | 40.13
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 1) |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS) |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |  |  | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.44 | 2800 | 130032 | 26.26 | 73528 | 49.49 | 138572 | 19.19 | 53732 | 45.45 | 127260 | 4.04 |  | 26.26 | 73528 | 0
1.21 | Señalización preventiva | M2 | 54.75 | 3600 | 197100 | 30.94 | 111384 | 58.31 | 209916 | 22.61 | 81396 | 53.55 | 192780 | 4.76 |  | 30.94 | 111384 | 0
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 19700 | 357555 | 3 | 59100 | 18.15 | 357555 | 8.5 | 167450 | 11.5 | 226550 | 6.65 |  | 3 | 59100 | 0
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | 18.15 | 67400 | 1223310 | 2.5 | 168500 | 18.15 | 1223310 | 7.8 | 525720 | 10.3 | 694220 | 7.85 |  | 2.5 | 168500 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1907997 |  | 412512 |  | 1929353 |  | 828298 |  | 1240810 | 0 |  |  | 412512 | #VALUE!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | 41.26 | 27000 | 1114020 | 17.74 | 478980 | 44.1 | 1190700 | 13.5 | 364500 | 31.24 | 843480 | 12.86 |  | 17.74 | 478980 | 0
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | 15 | 29600 | 444000 | 6.7 | 198320 | 16.8 | 497280 | 4.3 | 127280 | 11 | 325600 | 5.8 |  | 6.7 | 198320 | 0
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | 62.56 | 43000 | 2690080 | 18 | 774000 | 66.64 | 2865520 | 18 | 774000 | 36 | 1548000 | 30.64 |  | 18 | 774000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 4248100 |  | 1451300 |  | 4553500 |  | 1265780 |  | 2717080 | 0 |  |  | 1451300 | #VALUE!
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 31 | 331400 | 10273400 | 9 | 2982600 | 17 | 5633800 | 4 | 1325600 | 13 | 4308200 | 4 |  | 9 | 2982600 | 0
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | 10 | 84900 | 849000 | 10 | 849000 | 32 | 2716800 | 15 | 1273500 | 25 | 2122500 | 7 |  | 10 | 849000 | 0
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | 9.3 | 581900 | 5411670 | 5.2 | 3025880 | 13.3 | 7739270 | 3.8 | 2211220 | 9 | 5237100 | 4.3 |  | 5.2 | 3025880 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 16534070 |  | 6857480 |  | 16089870 |  | 4810320 |  | 11667800 | 0 |  |  | 6857480 | #VALUE!
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | 7 | 819400 | 5735800 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400 | 3 | 2458200 | 6 | 4916400 | 0 |  | 3 | 2458200 | 0
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | 3 | 432900 | 1298700 | 2 | 865800 | 3 | 1298700 | 1 | 432900 | 3 | 1298700 | 0 |  | 2 | 865800 | 0
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | 15 | 618400 | 9276000 | 14 | 8657600 | 16 | 9894400 | 2 | 1236800 | 16 | 9894400 | 0 |  | 14 | 8657600 | 0
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | 17 | 1584700 | 26939900 | 4 | 6338800 | 17 | 26939900 | 9 | 14262300 | 13 | 20601100 | 4 |  | 4 | 6338800 | 0
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | 2 | 2319100 | 4638200 | 2 | 4638200 | 5 | 11595500 | 3 | 6957300 | 5 | 11595500 | 0 |  | 2 | 4638200 | 0
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | 1 | 4545500 | 4545500 | 0 | 0 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500 | 1 | 4545500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | 1 | 5411300 | 5411300 | 1 | 5411300 | 1 | 5411300 | 0 | 0 | 1 | 5411300 | 0 |  | 1 | 5411300 | 0
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | 30 | 44700 | 1341000 | 28 | 1251600 | 32 | 1430400 | 4 | 178800 | 32 | 1430400 | 0 |  | 28 | 1251600 | 0
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | 6 | 26100 | 156600 | 4 | 104400 | 6 | 156600 | 2 | 52200 | 6 | 156600 | 0 |  | 4 | 104400 | 0
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | 14 | 72600 | 1016400 | 6 | 435600 | 12 | 871200 | 6 | 435600 | 12 | 871200 | 0 |  | 6 | 435600 | 0
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | 34 | 186500 | 6341000 | 8 | 1492000 | 28 | 5222000 | 18 | 3357000 | 26 | 4849000 | 2 |  | 8 | 1492000 | 0
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | 4 | 342700 | 1370800 | 4 | 1370800 | 8 | 2741600 | 4 | 1370800 | 8 | 2741600 | 0 |  | 4 | 1370800 | 0
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | 2 | 612200 | 1224400 | 0 | 0 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400 | 2 | 1224400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | 2 | 948800 | 1897600 | 2 | 1897600 | 2 | 1897600 | 0 | 0 | 2 | 1897600 | 0 |  | 2 | 1897600 | 0
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | 14 | 237100 | 3319400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | 6 | 71000 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | 30 | 146800 | 4404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | 34 | 113900 | 3872600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | 4 | 183300 | 733200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | 2 | 278200 | 556400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | 2 | 381800 | 763600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 85268400 |  | 34921900 |  | 78145500 |  | 36511800 |  | 71433700 | 0 |  |  | 34921900 | #VALUE!
5 | VARIOS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.01 | Limpieza general | UND | 46 | 37200 | 1711200 | 26 | 967200 | 49 | 1822800 | 19 | 706800 | 45 | 1674000 | 4 |  | 26 | 967200 | 0
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | 1 | 1499100 | 1499100 | 0 | 0 | 1 | 1499100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 3210300 |  | 967200 |  | 3321900 |  | 706800 |  | 1674000 | 0 |  |  | 967200 | 0
6 | ITEMS NO PREVISTOS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | UND |  | 86900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434500 | 5 | 434500 | 5 | 434500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | UND |  | 40941 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122823 | 3 | 122823 | 3 | 122823 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | UND |  | 65175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 977625 | 15 | 977625 | 15 | 977625 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | UND |  | 158348 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2375220 | 11 | 1741828 | 11 | 1741828 | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | UND |  | 261131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522262 | 2 | 522262 | 2 | 522262 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.08 | Suministro e instalación unión universal HD D=6" R1R2 | UND |  | 298666 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1791996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
6.09 | Suministro e instalación unión universal HD D=8" R1R2 | UND |  | 412399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824798 | 2 | 824798 | 2 | 824798
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 7049224 |  | 4623836 |  | 4623836 |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 111168867 |  | 44610392 |  | 111089347 |  | 48746834 |  | 93357226 | 93357226 | 0 |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  | 28% |  | 31127282.76 |  | 12490909.76 |  | 31105017.16 |  | 13649113.52 |  | 26140023.28 | 26140023.28 | 0 |  | 44610392 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | 2223377.34 |  | 892207.84 |  | 2221786.94 |  | 974936.68 |  | 1867144.52 | 1867144.52 | 0 |  | 12490909.76 | 0
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 5558443.35 |  | 2230519.6 |  | 5554467.35 |  | 2437341.7 |  | 4667861.3 | 4667861.3 | 0 |  | 892207.84 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 150077970.45 |  | 60224029.2 |  | 149970618.45 |  | 65808225.9 |  | 126032255.1 | 126032255.1 | 0 |  | 2230519.6 | 0
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | 30015594 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 60224029.2 | 0
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 12044805.84 | [5 empty] | 25206451.02 | 12044805.84 | 13161645.18 |  |  | 0
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 17970788.16 | [5 empty] | 4809142.98 | 17970788.16 | -13161645.18 |  | 12044805.84 | 0
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [6 empty] | 48179223.36 | [5 empty] | 100825804.08 | 48179223.36 | 52646580.72 |  | 17970788.16 | 0
AMORTIZACION ANTICIPO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48179223.36 | 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | [10 empty] | 65808225.9
| CONSORCIO VALVULAS PIEDECUESTA |  |  | GUSTAVO GOMEZ ACEVEDO |  | VoBo. ABELARDO SARMIENTO VALERO
| R.L EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |  |  | Supervisor |  | jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
[5 empty] | 79520 |  | 59.84 |  | 222178694 |  | 97493668 |  | 186714452
[9 empty] | 111089347 |  | 48746834 |  | 93357226
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note on B39: ermachucarhp@outlook.com: quitar 6

## Actas de may y men"
|  | ACTA DE MAYORES Y MENORES DE CANTIDADES DE OBRA | [7 empty] | Código: GPI-SG.CDR01-210.F37 | GPI-SG.CDR01-103.F25
Versión: 1.0
|  | ACTA No. XX DEL CONTRATO DE OBRA No. XX | [7 empty] | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 4
“OBJETO XXXXXXXXXXX”.
Entidad contratante |  | EMPRESA MUNICIPAL DE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
Contratista |  | CONTRATISTA. NIT XXXXXXXX R/L XXXXXXXX C.C. XXXXXX de XXXXX |  |  |  | VALOR CONTRATO PRINCIPAL |  | 0 |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL |  | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 0
CONDICIONES INICIALES | [5 empty] | MAYORES |  | MENORES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ÍTEM | CONCEPTO | CANT | UND. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR
1 | CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLANTA
1.1 | Mampostería Confinada muro H-10, incluye zapatas y columnas de muros.
1.2 | Suministro y aplicación de friso o pañete e=2 cm
1.3 | Suministro e instalación puertas y/o ventanas metálicas, incluye marco, vidrios, pintura y chapas
1.4 | Suministro e Instalación de placa en Concreto 2500 PSI e=10 cm (inc refuerzo)
1.5 | Suministro e instalación de cerámica porcelanato o similar.
1.6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica porcelanato o similar.
1.7 | Suministro e Instalación de Lavaplatos y grifería (incluye tubería sanitaria y conexiones necesaria)
1.8 | Suministro muebles de cocina, incluye: cajoneras, mesa y sillas.
1.9 | Punto eléctrico (Incluye cableado).
1.10 | Aplicación de estuco y pintura
1.11 | Suministro e instalación de estructura metálica p/teja fibrocemento
1.12 | Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10
Subtotal: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | CONSTRUCCIÓN BATERÍA BAÑOS
2.1 | Mampostería Confinada muro H-10, incluye zapatas y columnas de muros.
2.2 | Suministro y aplicación de friso o pañete e=2 cm
2.3 | Suministro e instalación puertas y/o ventanas metálicas, incluye marco, vidrios, pintura y chapas
2.4 | Suministro e Instalación de placa en Concreto 2500 PSI e=10 cm (inc refuerzo)
2.5 | Suministro e instalación de cerámica porcelanato o similar.
2.6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica porcelanato o similar.
2.7 | Suministro e Instalación de Lavamanos (incluye tubería sanitaria y conexiones necesaria)
2.8 | Suministro e Instalación de Sanitario de la linea institucional blanco ref; Taza o similares (incluye tubería sanitaria y conexiones necesaria)
2.9 | Punto eléctrico (Incluye cableado).
2.10 | Aplicación de estuco y pintura
2.11 | Suministro e instalación de estructura metálica p/teja fibrocemento
2.12 | Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10
Subtotal: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | CONSTRUCCIÓN GARITA VIGILANCIA
3.1 | Mampostería Confinada muro H-10, incluye zapatas y columnas de muros.
3.2 | Suministro y aplicación de friso o pañete e=2 cm
3.3 | Suministro e instalación puertas y/o ventanas metálicas, incluye marco, vidrios, pintura y chapas
3.4 | Suministro e Instalación de placa en Concreto 2500 PSI e=10 cm (inc refuerzo)
3.5 | Suministro e instalación de cerámica porcelanato o similar.
3.6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica porcelanato o similar.
3.7 | Suministro e Instalación de Lavamanos (incluye tubería sanitaria y conexiones necesaria)
3.8 | Suministro e Instalación de Sanitario de la linea institucional blanco ref; Taza o similares (incluye tubería sanitaria y conexiones necesaria)
3.9 | Punto eléctrico (Incluye cableado).
3.10 | Aplicación de estuco y pintura
3.11 | Suministro e instalación de estructura metálica p/teja fibrocemento
3.12 | Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10
Subtotal: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL
4.1 | Localización y replanteo
4.2 | Mampostería Confinada muro H-10, incluye zapatas y columnas de muros.
4.3 | Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. Angulo
Subtotal: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | MANTENIMIENTO LOCATIVO, TANQUES, BOMBAS Y TUBERÍA
5.1 | Pintura (tanques - Tubería - Estructura Metalica en general)
5.2 | Suministro e instalación tubería PVC 3" 2" 1/2"
5.3 | Mantenimiento de bombas.
5.4 | Mantenimiento de tablero de control.
5,5 | Resane y pintura (muros existentes)
5,6 | Suministro de teja traslucida
Subtotal: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS
N.P 01 | Suministro e instalación de porton en reja metálica (cuarto motores) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
N.P 02 | Suministro e instalación de concertina |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
N.P 03 | Viga áerea en concreto 3000 psi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | Subtotal: | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ADMINISTRACIÓN : |  |  |  | 30% | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
IMPREVISTOS : |  |  |  | 1% | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
UTILIDADES : |  |  |  | 5% | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
COSTO TOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0
VALOR TOTAL CONTRATO | [10 empty] | 0
VALOR ADICIONAL | [10 empty] | 0
| NOMBRE | NOMBRE | [6 empty] | FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
| CARGO | ENTIDAD | [6 empty] | GERENTE
| EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | CARGO | [6 empty] | EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Acta de pago
|  | ACTA DE PAGO | [7 empty] | Código: GPI-SG.CDR01-210.F37 | GPI-SG.CDR01-103.F25
Versión: 1.0
|  | ACTA DE PAGO No. XX DEL CONTRATO DE OBRA No. XX | [7 empty] | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 4
“OBJETO XXXXXXXXXXX”.
ENTIDAD CONTRATANTE |  | EMPRESA MUNICIPAL DE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATISTA |  | CONTRATISTA. NIT XXXXXXXX R/L XXXXXXXX C.C. XXXXXX de XXXXX |  |  |  | VALOR CONTRATO PRINCIPAL |  | 0 |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | VALOR CONTRATO ADICIONAL |  | 0 |  | #REF!
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 1) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. xx) |  | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)
|  | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.21 | Señalización preventiva | M2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.23 | Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) | M2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.04 | Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) | M2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.02 | Relleno en material común compactado | M3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.03 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
3.01 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.02 | rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.03 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.
4.01 | Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.03 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.04 | Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.05 | Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.06 | Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.07 | Suministro e instalación de válvula D=12" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.08 | Suministro e instalación unión rápida D=3" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.09 | Suministro e instalación unión rápida D=2" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | Suministro e instalación unión rápida D=4" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.11 | Suministro e instalación unión rápida D=6" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.12 | Suministro e instalación unión rápida D=8" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.13 | Suministro e instalación unión rápida D=10" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.14 | Suministro e instalación unión rápida D=12" | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.15 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.16 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.17 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.18 | Suministro e instalacion tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.19 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.2 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.21 | Suministro e instalación tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML | [7 empty] | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
5 | VARIOS
5.01 | Limpieza general | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
5.02 | Levantamiento y digitalización de planos | GB | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
6 | ITEMS NO PREVISTOS
6.01 | Desmonte de válvula D=4" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.02 | Desmonte de válvula D=2" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.03 | Desmonte de válvula D=3" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.04 | Desmonte de válvula D=6" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.05 | Desmonte de válvula D=8" en HD JH | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.08 | Suministro e instalación unión universal HD D=6" R1R2 | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.09 | Suministro e instalación unión universal HD D=8" R1R2 | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.1 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye rotura y reposición de pavimento | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
6.11 | Apique profundidad < = 1,5 m incluye excavación y relleno | UND | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
UTILIDAD |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0.2 |  | 0
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
SALDO AMORTIZACION DEL ANTICIPO | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
AMORTIZACION ANTICIPO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
VoBo.
|  |  |  | Supervisor |  | jefe Oficina Planeación Institucional
Contratista
[5 empty] | #REF! |  | 59.84 |  | 0 |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  | #REF!
Note on B40: ermachucarhp@outlook.com: quitar 6

## Acta de pago 2
|  | ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. XXX DEL CONTRATO DE OBRA No.XXX |  |  |  |  | Código: GPI-SG.CDR01-210.F37
Versión: 1.0
Pagina 1 de 1
ACTA PARCIAL |  | 1
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: | [5 empty] | % AVANCE
VALOR CONTRATO ADICIONAL:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
OBJETO:
PRESUPUESTO OBRAS DE ALCANTARILLADO
CONTRATO 092-2019 |  | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1 |  | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pasacalles informativo | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Señalizacion preventiva | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Aislamiento con lona Verde (Incluye madera rolliza) | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Control permanente de aguas | GB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Corte y rotura de Pavimento rígido | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Rotura de andenes en concreto e=10 cm (incluye retiro de escombros) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Excavacion en tierra con entibados de 0.0 a 2.50 metros de profundidad | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Relleno en material común compactado | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Suministro y compactacion de rellenos en material seleccionado | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Suministro y compactacion de relleno granular cimentacion de tuberia | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Suministro, conformacion y compactacion de base granular. E=0,20 mt | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Acarreo y retiro de sobrantes | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INSTALACION DE TUBERIAS
3.1 | Sum. e instalación de tuberia PVC D=315 mm tipo Fort | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ESTRUCTURAS
4.1 | Reparación de andén e=0.10m en concreto | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Reparación de verjas y antejardin | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Construcción pozo de inspección h<=2.5 m (incluye anillo en concreto, acero y mamposteria) | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Suministro y colocación de pavimento rígido | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
5 | VARIOS
5.1 | Conexiones domiciliarias longitud menor o igual a 6.00 mts (caja de inspección completa y conexiones en 6") | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Reparación de pozos de inspección | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Limpieza General | GB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ENSAYOS DE LABORATORIO
6.1 | Proctor modificado | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Densidad de Campo | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Ensayo compresión cilindro de concreto | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 28% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRESUPUESTO OBRAS DE ACUEDUCTO
CONTRATO 092-2019 |  | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1 |  | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Replanteo y medición de obra | ML | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Demolición de andenes | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Rotura de pavimento en concreto (incluye corte y retiro) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Señalización Preventiva | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Pasacalles informativo | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Demolición y reconstrucción de caja válvula | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Aislamiento con lona Verde (Incluye madera rolliza) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavación en tierra y/o conglomerado | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0
2.02 | Conformación y compactación de relleno con material común | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Suministro, conformación y compactación de relleno con material seleccionado | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.04 | Suministro, conformación y compactación de base granular. | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Suministro e Instalación de arena para cimentación de tubería PVC para acueducto | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0
2.06 | Retiro y acarreo de material sobrante (incluye botadero) | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
3 | CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
3.01 | Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Suministro y colocación concreto 3000 psi | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Reparación de andén e= 0.10 m en concreto (incluye dilataciones) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Caja válvula en mampostería, placa en concreto y tapa registro en HF | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.
4.01 | Suministro e Instalación accesorio Tee H.D. D=3" JH | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Suministro e instalación unión rapida D=3" | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Suministro e instalación tubería PVC U.M. RDE 21 D=3" | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
4.05 | Conexión domiciliaria acueducto PVC RDE 9 T.P. D=1/2" L<=6,00 mts (incluye caja domiciliaria y tapa emblema pds) | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ENSAYOS DE LABORATORIO
5.01 | Proctor modificado | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Densidad de Campo | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Ensayo compresión cilindro de concreto | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
6 | OBRAS VARIAS
6.1 | Limpieza General | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Prueba Hidráulica (Incluye accesorios) | ML | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Demarcación vial | GB | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Levantamiento y digitalizacion de planos | GB | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 28% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
COSTO TOTAL OBRAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO= 1 + 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on E42: Usuario: ·40x0.85x1.0 Ø1/2"c. 1.2 m l=0.85 m→varilla de anclaje a lo largo de la junta longitudinal ·0.35x224x4.0 Ø 1" c. 0.3 m en las juntas transversales cada 5.0m l=0.35m -Refuerzo minimo para una peatonal en colocar malla XX-0.50 en toda la superficie, la malla pesa 0.82 kg/m2 más 5% adicional por traslapos.

## MEMORIAS (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO
Localización y replanteo |  |  |  |  | M2 | [6 empty] | 2 | CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA
[12 empty] | 3 | CARRERA 4 CON CALLE 1A
[12 empty] | 3 | CARRERA 16B CON CALLE 6
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES |  |  |  |  | 4 | ENTRADA VIA GUATIGUARÁ TORO SENTADO
[12 empty] | 4 | CARRERA 0W
AUTOPISTA CON CALLE 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | CALLE 18
BOSQUES DE ARANJUEZ | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | AUTOPISTA BUCARAMANGA BOGOTÁ CON CALLE 6
MOLINO DEL CAMPO | 1 | 1.03 |  |  |  | 1.03 | [5 empty] | 6 | CARRERA 19 CON CALLE 5N
[5 empty] | TOTAL | 3.03
MEMORIAS DE CALCULO
Señalización preventiva |  |  |  |  | M2
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES | 4.76
AUTOPISTA CON CALLE 6 | 1.2 | 1.3 |  |  |  | 1.56
BOSQUES DE ARANJUEZ | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.44
MOLINO DEL CAMPO | 1.3538 | 1.3 |  |  |  | 1.76
[5 empty] | TOTAL | 4.76
22.61
MEMORIAS DE CALCULO
Rotura de pavimento flexible (Incluye retiro) |  |  |  |  | M2 |  |  | 6.65
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES |  |  |  | 1.3333
AUTOPISTA CON CALLE 6 | 1.3333 | 0.6 |  |  |  | 0.8
SECTOR GUATIGUARA | 2.3 | 1.3 |  |  |  | 2.99
SECTOR REUGIO | 2.2 | 1.3 |  |  |  | 2.86
[5 empty] | TOTAL | 6.65
MEMORIAS DE CALCULO
Rotura de pavimento rígido (Incluye retiro) |  |  |  |  | M2
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
BOSQUES DE ARANJUEZ | 1.8 | 1.7 |  |  |  | 3.06
MOLINO DEL CAMPO | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 1.43
SECTOR GUATIGUARA | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.44
SAN RAFAEL | 1.3 | 1.4769 |  |  |  | 1.92
[5 empty] | TOTAL | 7.85
MEMORIAS DE CALCULO
Excavaciones en material comun y/o conglomerado sin entibados Prof=0-2,50 mts |  |  |  |  | M3
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
QUINTA GRANADA | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0.9
QUINTA GRANADA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13.5
QUINTA GRANADA | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.72 |  |  |  | 4.3
QUINTA GRANADA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 18
PASEO DEL PUENTE | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
PASEO DEL PUENTE | 1.2 | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.87
SECTOR GUATIGUARA | 1.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.48
SECTOR GUATIGUARA | 1.475 | 1.4 | 1.4 |  |  | 2.89
[5 empty] | TOTAL | 12.86
MEMORIAS DE CALCULO
Relleno en material común compactado |  |  |  |  | M3
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
QUINTA GRANADA | 1 | 0.5 | 0.7 |  |  | 0.35
QUINTA GRANADA | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
QUINTA GRANADA | 0.4 | 1 | 0.6 |  |  | 0.24
QUINTA GRANADA | 1 | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
PASEO DEL PUENTE | 0.8 | 0.9 | 0.8 |  |  | 0.58
PASEO DEL PUENTE | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.51
SECTOR GUATIGUARA | 1.3 | 1.1 | 1 |  |  | 1.43
SECTOR GUATIGUARA | 1.2 | 1.1 | 0.985 |  |  | 1.3
[5 empty] | TOTAL | 5.8
MEMORIAS DE CALCULO
Acarreo y retiro de sobrantes |  |  |  |  | M3
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES |  | 30.64
viaje volqueta 6m ³ |  |  |  |  | 5.1067 | 30.64
[5 empty] | TOTAL | 30.64
MEMORIAS DE CALCULO
Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
TRANSVERSAL VILLA CONCHA |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA
MOLINO DEL CAMPO |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | CARRERA 4 CON CALLE 1A
BOSQUES DE ARANJUEZ |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | CARRERA 16B CON CALLE 6
TRANSVERSAL VILLA CONCHA |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | ENTRADA VIA GUATIGUARÁ TORO SENTADO
[5 empty] | TOTAL | 4 | [6 empty] | CARRERA 0W
PASEO DEL PUENTE
CARRERA 15 CON CALLE 7AN
CALLE 5N QUINTA GRANADA
CARRERA 5C PASEO DEL PUENTE
MEMORIAS DE CALCULO | [12 empty] | CARRERA 5B PASEO DEL PUENTE
rehabilitación caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA |  |  |  |  | 1 | 1
CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA |  |  |  |  | 1 | 1
CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA |  |  |  |  | 1 | 1
CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA |  |  |  |  | 1 | 1
AUTOPISTA BUCARAMANGA BOGOTÁ CON CALLE 6 |  |  |  |  | 1 | 1
CALLE 6 CARRERA 16A |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 6
MEMORIAS DE CALCULO
Concreto simple f`c=2500 PSI para atraques |  |  |  |  | M3 |  |  |  | 6.1
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
ATRAQUES | 1.2 | 1.4 | 1.2103 |  | 3 | 6.1
[5 empty] | TOTAL | 6.1
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=4" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
ENTRADA VIA GUATIGUARÁ TORO SENTADO |  |  |  |  | 1 | 1
CARRERA 0W REFUGIO |  |  |  |  | 1 | 1
CALLE 1B PASEO DEL PUENTE |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 3
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 3
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=2" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
CONJUNTO ABIERTO LA CANDELARIA |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 1
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 1
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=3" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
CARRERA 4 CON CALLE 1A |  |  |  |  | 1 | 1
CARRERA 16B CON CALLE 6 |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 2
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 2
MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de válvula D=6" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
AUTOPISTA CON CALLE 6 |  |  |  |  | 1 | 1
BOSQUES DE ARANJUEZ |  |  |  |  | 1 | 1
MOLINO DEL CAMPO |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 3
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=8" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
SENA GUATIGUARA |  |  |  |  | 1 | 1
SENA GUATIGUARA |  |  |  |  | 1 | 1
PATINODROMO TRANSVERSAL VILLA CONCHA |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 3
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 3
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
0
[5 empty] | TOTAL | 0
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 0
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | julio |  | - | octubre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación de válvula D=10" en HD JH |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
CABECERA DEL LLANO |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 1
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 1
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=3" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 3" |  |  |  |  | 4 | 4
[5 empty] | TOTAL | 4
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 4
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=2" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 2" |  |  |  |  | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL | 2
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 2
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=4" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 4" |  |  |  |  | 6 | 6
[5 empty] | TOTAL | 6
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 6
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=6" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 6" |  |  |  |  | 18 | 18
[5 empty] | TOTAL | 18
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 18
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=8" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 8" |  |  |  |  | 4 | 4
[5 empty] | TOTAL | 4
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 4
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | octubre |  | - | noviembre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=10" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
0
[5 empty] | TOTAL | 0
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 0
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA | "REPOSICION E INSTALACION VALVULAS DE SECTORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."
| PERIODO | julio |  | - | octubre |  | AÑO 2019
ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD
Suministro e instalación unión rápida D=10" |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
UNIÓN RÁPIDA DE 12" |  |  |  |  | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL | 2
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD: | 2
MEMORIAS DE CALCULO
Limpieza general |  |  |  |  | UND
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
ASEO |  |  |  |  | 3 | 3
[5 empty] | TOTAL | 3
MEMORIAS DE CALCULO
4 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Levantamiento y digitalización de planos |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 1
MEMORIAS DE CALCULO
5.1 |  |  |  |  | Pintura (tanques - Tubería - Estructura Metalica en general)
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Desmonte de válvula |  |  |  |  | 4 | 4
[5 empty] | TOTAL | 4
MEMORIAS DE CALCULO
5.3 |  |  |  |  | Mantenimiento de bombas.
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Union universal HD D=6" R1R2 |  |  |  |  | 6 | 6
[5 empty] | TOTAL | 6
MEMORIAS DE CALCULO
5,5 |  |  |  |  | Resane y pintura (muros existentes)
| LONGITUD | ANCHO | ALTO =H | PORCENTAJE | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Apique
Sector Guatiguara |  |  |  |  | 3 | 3
Sector Refugio |  |  |  |  | 3 | 3
[5 empty] | TOTAL | 6

## MATERIALES (hidden)
CODIGO | MATERIAL | UNIDAD | VALOR UNITARIO
MAT-001 | Suministro, transporte, montaje e instalacion de elevador panoramico con sistema de transmicion hidraulica para personas con discapacidad (Capacidad 300Kg con 3 paradas) con las siguientes especificaciones: - Dimensiones: 1.1 x 1,1 x 2 m interno útil - Cierres magnéticos en cabina - Acabados en acero inoxidable y vidrio templado de 8 mm en toda la cabina - Estructura de soporte elevador 3 niveles en acero (segun especificaciones del constructor) - Acabado en vidrio templado de 8 mm para toda la estructura de soporte en los 3 niveles - Unidad Hidráulica 1.5 HP, monofásica 110V, 60Hz, 1750 rpm Protección IP 54 - Accesorios hidráulicos Válvula paracaídas, mangueras hidráulicas y grafados para 3500PSI - Control eléctrico Incluye protección térmica y unidades de mando (una por cada nivel y una en cabina) - Botonera: solicitud / display de nivel /paro | und | 86000000
MAT-002 | Suministro, transporte e intalacion de vidrio coloreado templado (e=8mm), incluye herrajes de fijacion y silicona | m2 | 160000
MAT-003 | Concreto 3000 PSI (f´c = 210 kg/cm²) | m3 | #REF!
MAT-004 | malla 3/8¨cada 0,15m en ambos sentidos | m2 | 5115.1
MAT-005 | Suministro, transporte e instalacion estructura metalica tipo container para cafeteria con las siguientes especificaciones - Dimensiones (2,4m x 8m h=3,6m) interno util - Paredes laterales y techo en lámina cold rolled calibre 18 acanalado - Piso tarimado en triplex de 12mm recubierto con charolina. - Recubrimiento en pintura poliester de 1 color, para exteriores (interior y exterior) - Área Total plata: 19,2 m2 (interna) - Acometida eléctrica bifásica a 110V - 3 puntos electricos - Tablero eléctrico. - Riel de iluminación con 8 spots LED. - Pintura Anticorrosiva y acabado color. - 11 metros lineales de meson en acero inoxidable (incluye lavaplatos) - 11 metros lineales de meson tipo barra en madera para servicio de comunidad - Rejillas de ventilación. - 2 puertas metalicas para acceso a cafeteria y a bodega en lámina cold rolled calibre 18 (incluye marco, bisagras y chapa). · Techos y pared (internos) recubiertos en superboard - Pared division entre cafeteria y bodega en drywall - 3 Apertura para servicio con marco interno en tubo cuadrado de 1" y lámina cold rolled calibre 18 con 2 brazos neumáticos (incluye marco, bisagras y cerrojos de seguridad) segun planos y especificaciones | und | 48000000
MAT-006 | Suministro, transporte e instalacion Bisagra cobre nudo 3" | und | 6000
MAT-007 | Suministro, transporte e instalacion Puerta entamborada en madera cedro. (Lijada y pintada) (incluye agarraderas) | m2 | 70000
MAT-008 | Suministro, transporte e instalacion de marco y tapaluz en madera cedro (Lijado y pintado) | ml | 35000
MAT-009 | Suministro, transporte e instalacion de kit riel para puerta plegable | und | 250000
MAT-010 | Gramoquin en cemento (0,4 mt x 0,4 mt x 0,08 mt) | und | 7500
MAT-011 | Piso en caucho granulado EPDM Europeo (20 mm caucho reciclado y 10 mm en caucho EPDM) (suministro, transporte e instalacion) | m2 | 358888
MAT-013 | Mortero 1:4 (incluye transporte) | m3 | 210000
MAT-014 | Pradoquin en gres (0,2m x 0,2m) e=0,062m | und | 2000
MAT-015 | Disco de corte Diamantado 9" | und | 122000
MAT-016 | Arena Lavada (incluye transporte) | m3 | 35000
MAT-016,1 | Triturado 3/4 (incluye transporte) | m3 | 70000
MAT-017 | Gravilla (para mezcla cimiento pradoquin e=0,1) | m3 | 56000
MAT-018 | suelo natural (para mezcla cimiento pradoquin e=0,1) | m3 | 0
MAT-019 | arena fina (e=0,04m) | m3 | 53000
MAT-020 | tierra negra mejorada | Kg | 3000
MAT-021 | Semilla pasto | Kg | 50000
MAT-022 | Alfagia en gres M-29 (0.12m x 0.29m) e=0.075 | und | 1800
MAT-023 | ladrillo a la vista M-30 (0,3mx0,14mx0,14m) | Ladrillo | 1200
MAT-025 | Base madera Zapan (0,48m*0,48m) e=0,04m acabado (pulido, inmunizado y esmaltado) | Und | 20240
MAT-027 | valla informativa en madera zapan (1mx 1,5m) e=0,04m | Und | 250000
MAT-028 | base de madera zapan (0,2mx0,2m) L=3m (incluye informacion y soportes) | Und | 150000
MAT-029 | tornillo (incluye arandela y tuerca) | Und | 3000
MAT-030 | bolo de rio | m3 | 45000
MAT-031 | Acero de refuerzo PDR-60 (incluye transporte) | Kg | 3000
MAT-032 | Alambre negro para amarre | Kg | 3700
MAT-033 | Extrublock 0,11mx0,95mx0,29m | Ladrillo | 1085
MAT-034 | Pasamanos en acero laminado en caliente, espesor de dos (2) milímetros, un tubo horizontal superior de 2” (diámetro exterior), dos tubos horizontales de 1” (diámetro exterior) cada 0.30 metros, para una altura total de 1.00 metro; parales en tubería en acero laminado en caliente de 1 ½”, espesor de dos (2) milímetros cada 1.50 metros; pintura con base anticorrosiva y pintura en esmalte sintético color “aluminio mezcla”; cada paral deben ir soldado a una platina de 0.10 M x 0.10 M x 3/16”, y anclado a la placa en concreto de las huellas con dos (2) anclajes de 2 ½” x ½”, en los remates del pasamanos soldar tapas en acero | ml | 110000
MAT-035 | caneca para mobiliario urbano (incluye tornillos de apoyo) | Und | 450000
MAT-036 | Té rojo (Euonymus alatus) h=0,4m (incluye suministro y transporte) | Und | 1300
MAT-037 | palma areca h=1,5m (incluye suministro y transporte) | Und | 42000
MAT-038 | prado trenza (incluye suministro y transporte) | m2 | 5000
MAT-039 | Barniz base poliuretano trafico alto de 2 componentes | Galon | 100000
MAT-040 | Soldadura Liquida Para Metal | Galon | 25000
MAT-041 | malla eslabonada de 2. 1/4" x 2 .1/4" cal. 10. | m2 | 15750
MAT-042 | Angulo de 3/16 x 1 1/2" | ML | 9370
MAT-043 | Tubería aguas negras 2"x 0,8 (2 mm) cal 14 | ML | 10500
MAT-044 | Soldadura 6013 | kg | 12250
MAT-045 | Anticorrosivo | galón | 25000
MAT-046 | Esmalte doméstico | galón | 44100
MAT-047 | lamina calibre 20 de 1x 2 | m2 | 37400
MAT-048 | Ipomoea Indica o enredadera quinceañera (suministro, transporte y siembra) | Unidad | 18900
MAT-049 | Ceiba h=3 metros (suministro y transporte) | Und | 120000
MAT-050 | Modulo deck 0,145 m x 1m x 0,045m (suministro, transporte) | Unidad | 20781
MAT-051 | Luminaria LED SPRING 45 W NW (incluye transporte) | Und | 616886
MAT-052 | Accesorios Varios 1. (incluye transporte) | Gl | 15000
MAT-053 | Accesorios (Sctiker BAXXXXX y Sctiker Potencia) (incluye transporte) | Gl | 9996
MAT-054 | poste de fibra de vidrio acabado superficial liso uniforme sin protuberancias con pintura tipo poliuretano (color a definir en obra) altura libre 4,5m carga de rotura 150 Kg, con base placa y canastilla de anclaje (incluye transporte) | Und | 894880
MAT-055 | Concreto 3000 PSI (f´c = 210 kg/cm²) | M3 | #REF!
MAT-056 | Cable Cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V (incluye transporte) | Ml | 5250
MAT-057 | Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000 (incluye transporte) | Ml | 1150
MAT-058 | Tubo PVC conduit tipo pesado 3/4"x 3 mts (incluye transporte) | Und | 3150
MAT-059 | Soldadura PVC | 1/4Gl | 60571
MAT-060 | Cinta amarilla de señalización (peligro). | Ml | 906
MAT-061 | Arena | M3 | 35000
MAT-062 | Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3mts (incluye transporte) | Und | 8600
MAT-063 | Juego de marco metálico y contra marco metálico 720x720 mm norma condensa CS-AP274 (incluye transporte) | Und | 181178
MAT-064 | Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm (incluye transporte) | Und | 473
MAT-065 | Varilla 1/2" x 6m (incluye transporte) | Und | 14753
MAT-066 | Gravilla (incluye transporte) | M3 | 56671
MAT-067 | Juego de marco metálico y contra marco metálico 420 x 420 mm norma condesa AP280 (incluye transporte) | Und | 99960
MAT-068 | Conector de derivacion tipo gel calibres 6-2 / 14-8AWG (incluye transporte) | Und | 25051
MAT-069 | Varilla Cooperwell ⅝” x 2,4 m (incluye transporte) | Und | 147788
MAT-070 | Conector transversal de puesta tierra tipo TGC 5/8 No 2-4 (incluye transporte) | Und | 17063
MAT-071 | Hidrosolta x 15 Kg (incluye transporte) | Blsa | 76178
MAT-072 | Interruptor automático de riel 2x20 A 220-440V 20-6 KA (incluye transporte) | Und | 36981
MAT-073 | Controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 Amp (incluye transporte) | Und | 707822
MAT-074 | Certificación RETIE por organismo acreditado ONAC | KVA | 437325
MAT-075 | Certificación RETILAP por organismo acreditado ONAC | M2 | 1261
MAT-076 | Suministro y transporte Loseta en concreto Lisa Gris, trafico peatonal 40x40x6 cn | Und | 7500
MAT-077 | Suministro y transporte Loseta en concreto Guia tactil o toperoll gris trafico peatonal 40x40x6 cn | Und | 8500
MAT-078 | Suministro y transporte Loseta en concreto Lisa Amarilla trafico peatonal 40x20x6 cn | Und | 7000
MAT-079 | Suministro e instalación adoquín rectangular anticado (gris y negro) (0,20*0,10*0,06) | Und | 860
MAT-080 | Suministro, transporte e instalación Baldosa Mediterranea Atermica en Concreto Arquitectónico color Crema de dimensiones 40x40cm | Und | 14000
MAT-081 | Mosaico Ceramico Cristal Confeti color azul (29,4cm x 29,4cm e=0,44cm) acabado brillante | Und | 15000
MAT-082 | Pegacor max blanco (25Kg) o similar | Bulto | 60000
MAT-083 | Ladrillo H-10 (10 cm x 33 cm x 20 cm) (suministro y transporte) | Und | 900
MAT-084 | Estuco plastico | KG | 1980
MAT-085 | Vinilo tipo 1 | GLN | 63139.1
MAT-086 | Lija | UND | 1482.6
MAT-086 | Sumnistro,transporteeinstalacion de división en acero inóxidable inóxidable 304 calibre 20 certificado incluye (Herrajes de ensamble, cerrojos en acero inóxidable para tráfico alto) | m2 | 425000
MAT-087 | Ángulo 1/8 x 1-1/2 pulgada | ml | 5160
MAT-088 | Soldadura aws e7018 x 1/8" | Kg | 6500
MAT-089 | Anticorrosivo gris | Gln | 38490
MAT-090 | Disolvente (3%) Tinner | Gln | 35200
MAT-091 | Esmalte domestico | Gln | 55020
MAT-092 | Bisagra | Und | 50000
MAT-093 | cerrojo | Und | 60000
MAT-094 | Griferia lavamanos de empotrar push pico empotrado tipo corona (antivandalica) | Und | 365900
MAT-095 | Desague sifón lavamanos-orinal tipo grival | Und | 14900
MAT-096 | Sanitario smart redondo (color blanco) tipo corona (incluye accesorios del tanque y funcionamiento) | Und | 430000
MAT-097 | Cemento blanco | kg | 2644
MAT-098 | Acoples para sanitario o lavamanos + Válvula de regulación | Und | 15900
MAT-099 | Válvula de entrada hidrostática | Und | 34900
MAT-100 | Suministro, transporte e instalación de mesón baño en granito natural blanco sienna (lamina granito e=2 cm) ancho 60 cm, incluye frentes de 20cm | ML. | 400000
MAT-100-A | Suministro, transporte e instalación de poceta en granito natural blanco sienna(lamina granito e=2 cm) L=1.2 mt | un | 700000
MAT-101 | Boquilla para cerámica | kg | 5085
MAT-102 | Cerámica pared Luni 25 x 35 cm Beige-Bone (incluye transporte) | m2 | 21941
MAT-103 | Tablón vitrificado 30x30 cm (incluye transporte) | m2 | 15767
MAT-104 | Cerámica piso Luni 31,5 x 31,5 cm Beige-Bone (incluye transporte) | m2 | 22810
MAT-105 | Borde piscina mediterranea beige 33x50 cm (en Concreto arquitectonico) | Unidad | 38257.33
MAT-106 | Malla Electrosoldada Medidas 6x2.35m Hueco 15x15cm Diametro 4.0mm (XX-084) (inluye transporte) | m2 | 4256
MAT-107 | concreto pigmentado (3000psi) (colores Ginger, terracotay salmon) | m3 | 402950
MAT-108 | Tierra negra | Bulto | 30000
MAT-109 | Prado japones | m2 | 8000
MAT-110 | Orinal petite tipo Corona (Incluye accesorios) | Und | 144000
MAT-111 | Antisol blanco empaque 20 kg | kg | 4300
MAT-112 | Grifería Pared Push 3/4" Orinal | Und | 177900
MAT-113 | Impermeabilizante para morteros | Kg | 8900
MAT-114 | Teja sevillanas longitud 134x92 cm | m2 | 47600
MAT-115 | Caballete superior sevillana | ML. | 16900
MAT-116 | Caballete inferior sevillana | ML. | 16900
MAT-117 | Herrajes y accesorios de fijacion teja sevillana | Glb. | 1500
MAT-118 | Aceite inmunizante madera exterior | gln | 86900
MAT-119 | Accesorios de instalacion y fijacion de machimbre | gbl | 1500
MAT-120 | Agua | Lt | 15
MAT-121 | Hipoclorito de sodio | gln | 11700
MAT-122 | Arena pareja incluye transporte | m2 | 81482.64
MAT-123 | Cemento gris NTC 121 (Tipo UG) (Incluye transporte). | kg | 500
MAT-128 | Bisagra | und | 4341.9
MAT-129 | Cerradura inafer mega supra | und | 24691.64
MAT-130 | Esmalte para lamina | gln | 10590
MAT-131 | Lamina cold roled calibre 18(2*1)" | und | 79886.72
MAT-133 | Disolvente thiner | gln | 10590
MAT-134 | Cerrojo media luna ventana aluminio | und | 3500
MAT-135 | Empaque de caucho para vidrio ventana aluminio | ML. | 1000
MAT-136 | Guias ventana de aluminio | und | 100
MAT-137 | Perfil aluminio cabezal | ML. | 6150
MAT-138 | Perfil aluminio enganche | ML. | 1000
MAT-139 | Perfil aluminio horizontal | ML. | 7000
MAT-140 | Perfil aluminio jamba | ML. | 2600
MAT-141 | Pefil aluminio sillar | ML. | 6800
MAT-142 | Perfil aluminio traslape | ML. | 11500
MAT-143 | Rodamiento ventana de aluminio | und | 1500
MAT-144 | Silicona tubo 300 ml | und | 8500
MAT-145 | Vidrio transparente de 5 mm | m2 | 24500
MAT-146 | Accesorios y herrajes de fijacion de ventana | gbl | 2000
MAT-147 | Espejo cristal e= 4 mm | m2 | 38518.52
MAT-148 | Accesorios de fijacion de espejo | Glb. | 1000
MAT-149 | Transporte e instalacion de madera aserrada de Zapan con acabado cepillado, para vigueta de 4x5 cm de sección, para aplicaciones estructurales, con protección frente a agentes bióticos. | ML. | 40894.78
MAT-150 | Perfil en acero 2P-152-64-3 G 60,laminados en caliente, para aplicaciones estructurales (incluye trasnporte). | un (6ml) | 464136
MAT-151 | Perfil en acero P-152-64-3 G 60,laminados en caliente, para aplicaciones estructurales (incluye trasnporte). | un (6ml) | 169698.76
MAT-152 | Perfil en acero PTEC-152-152-4,5 G 60,laminados en caliente, para aplicaciones estructurales (incluye trasnporte). | un (6ml) | 414300.88
MAT-153 | Perfil en acero PTEC 203-203-5,5 G 60,laminados en caliente, para aplicaciones estructurales (incluye trasnporte) | un (6ml) | 741998.32
MAT-154 | Accesorios de fijacion con tornillos para pergola | un | 1749.72
MAT-155 | Thinner corriente | Gal | 28000
MAT-156 | Acondicionador de superficies metálicas | Gal | 75700
MAT-157 | Soldadura eléctrica 7018 | Kg | 6500
MAT-158 | Pintura triple acción para estructura metálica. | Gal | 66900
MAT-159 | Platinas de Anclaje PL tp=9.5mm (⅜") | Un | 16433
MAT-160 | Perfil en acero PT 102x102x4.0 G 60,laminados en caliente, para aplicaciones estructurales (incluye trasnporte) | Un (1,3ml) | 92300
MAT-161 | Bisagra gato omega 3 | Und. | 1783
MAT-162 | Concreto 2500 PSI | M3 | 524514.8711
MAT-162,1 | Agua | lt | 200
MAT-163 | Ganchos teja eternit 55 mm | Glb. | 893
MAT-164 | Porta candado gato simple 3 | Und. | 1850
MAT-165 | Puntilla con cabeza 2¨ | Lb | 3460
MAT-166 | Tabla chapa 0,30 x 0,018 - 0,02 m x 2,9 m - ordinario | Und. | 21000
MAT-167 | Teja Fibrocemento P7 No. 6 | Und. | 29242
MAT-168 | Vara de clavo Ø 6 a 8 cm (3 m) eucalipto | Und. | 6496
MAT-169 | Pintura esmalte | Gln | 65000
MAT-170 | Puntilla con cabeza 2. | Lb | 2450
MAT-171 | Estaca de madera | Und. | 1100
MAT-172 | Alambre negro # 17 | Kg. | 3929
MAT-173 | Listón madera caracolí 4 cms x 3 cms x 3.00 metros | Und. | 3000
MAT-174 | Tela verde 65 Gr/M2, 100 ML largo x 2 metros de alto | Rollo. | 215000
MAT-175 | Puntilla con cabeza 2¨ | Lb. | 3460
MAT-176 | Valla informativa 6.00 x 4.00 m (incluye estructura metálica, transporte e instalación) | Glb. | 3800000
MAT-177 | Escalera de 4 pasos para piscina en acero inoxidable | Und. | 993200
MAT-178 | Elementos y accesorios de fijación sobre obra de concreto | Und. | 4450
MAT-179 | Acoples para sanitario o lavamanos + valvulo de regulación. | Und. | 18838.1
MAT-180 | Desague sifon lavamanos | Und. | 16720.1
MAT-181 | Lavamanos de colgar tipo aguacer blanco | Und. | 58021.1
MAT-182 | Soporte lavamanos. | Und. | 10413
MAT-183 | Rejilla anticucaracha | Und. | 7413
MAT-184 | Suministro, transporte e instalacion de division en vidrio templado de 1x1.20m y e=10mm, con soporte de paral tipo botella h= 1m, distanciados cada 1.20m. (Incluye accesorios, elementos de instalacion, fijación, soporte incluye dos puertas de acceso para las piscinas.) | ML. | 335000
MAT-185 | Elementos y accesorios de fijacion sobre obra de concreto, chazos y tornillos en acero. | Und. | 4450
MAT-186 | Soldadura aws e7018 x 1/8" | Kg. | 6500
MAT-187 | Ángulo 1/8 x 1-1/2 pulgada | Und. | 5160
MAT-188 | Anticorrosivo gris | Gln. | 38490
MAT-189 | Esmalte domestico | Gln. | 40000
MAT-190
MAT-191 | ACERO DE REFUERZO Fy=60MPa | Kg | #REF!
MAT-192
MAT-193 | Suministro, transporte y colocación de vidrio cristal templado multilaminado de seguridad para piso, con espesor de 30 mm spot, pulido y brillado de composición: -Vidrio templado 10mm incoloro pulido y blillado spot. -PVB incoloro de 1.0 micras opal. -- Vidrio templado 10mm incoloro pulido y blillado spot. - PVB incoloro de 1.0 micras opal. - Vidrio templado 10mm incoloro pulido y blillado spot. -PVB incoloro de 1.0 micras opal.Incluye herrajes, accesorios de fijación, anclaje y soporte. | M2. | 1545900
MAT-194 | Viga metálica IPE 160 | ML. | 52300
MAT-195 | Tubería mecánica de acero fabricada en frío de seccion (1"x2") de 0.7mm de espesor | ML. | 4244
MAT-196 | Resina acuosa impermeabilizante para muros (bloqueador de humedad y endurecedor de superficie) (tipoSika® Imper Mur) a 3 manos, con densidad 1.015 kg/l ± 0,02 kg/l Valor del pH 7.5 ± 1 y Viscosidad Aguja Brookfield 1, velocidad 60 rpm, ~ 3.9 mPa.s (tipo sikaimpermur) | Kg. | 42000 | sikaimpermur
MAT-162 | Concreto 2500 PSI | M3. | 524514.8711
MAT-199 | Concreto 2000 PSI (f´c = 140 Kg/cm²) | M3. | #REF!
MAT-198 | Concreto 2500 PSI (f´c = 175 Kg/cm²) | M3. | #REF!
MAT-003 | Concreto 3000 PSI (f´c = 210 kg/cm²) | M3. | #REF!
MAT-197 | Concreto 4000 PSI (f´c = 280 Kg/cm²) | M3. | #REF!
MAT-202 | Concreto 5000 PSI (f´c = 350 Kg/cm²) | M3. | #REF!
MAT-191 | ACERO DE REFUERZO Fy=60MPa | Kg. | #REF!
MAT-200 | Plastocrete® DM (relacion 250 g de aditivo por 50 kg de cemento) | Kg. | 10000
MAT-201 | Piedra Bolo de río para concreto ciclopeo | M3. | 45000
125824
MAT-203 | Pernos y barra roscada de anclaje diametro 3/8" longitud=60cm acero Gr 36 con tuerca (incluye fijacion) | Und. | 12080
MAT-194 | Viga metálica IPE 160 | ML. | 52300
MAT-205 | Suministro, transporte e intalacion de lamina HR ALFAJOR calibre 8 (incluye anticorrosivo, pintura, soldadura, elementos de fijación y perforaciones de e=1cm /c 5cm | M2. | 43000
MAT-206 | Geomembrana HPDE 20 mils (e: 0,50mm) | M2. | 8272
MAT-207 | Geotextil NT 1600 | M2. | 7900
MAT-208 | Cinta PVC V - 15 | ML. | 18300
MAT-209 | Concreto 2500 PSI | M3. | 524514.8711
MAT-210 | Agua. | M3. | 416.87
MAT-211 | Arena cribada. | M3. | 9700.2
MAT-212 | Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm. | M3. | 7021.69
MAT-213 | Cemento gris en sacos. | Kg. | 500
MAT-214 | Separador homologado para cimentaciones. | Und. | 37.3
MAT-215 | Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706. | Kg. | 266.73
MAT-216 | Módulo de escalera metálica de emergencia, recta y con dos tramos rectos por planta de 3 m de altura máxima, con una anchura útil de 1.7 m, , clase A1, compuesto por: una estructura metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta con perfiles HEB; peldañeado y meseta de lámina lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor; y por una barandilla, de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro y en el hueco de la escalera; con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano; elaborado en taller. | Und. | 1439599.36
MAT-217 | Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. | Kg. | 279.72
MAT-218 | Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. | Lt. | 1615.6
MAT-219 | Filtro de arena de 36". | Und. | 5200000
MAT-220 | Válvula Multiport lateral de 2". | Und. | 1200000
MAT-221 | Manómetro de 0 a 60 psi. | Und. | 100000
MAT-222 | Motobomba de 3.00 hp a 220 v. | Und. | 6600000
MAT-223 | Desnatador de 2". | Und. | 250000
MAT-224 | Rejilla de fondo sin pozuelo. | Und. | 73000
MAT-225 | Boquilla aspiradora. | Und. | 28000
MAT-226 | Boquilla de inyección con base. | Und. | 46000
MAT-227 | Arena Sílice bulto de 50 kg. | Und. | 48500
MAT-228 | Registro radial de 2". | Und. | 87000
MAT-229 | Bomba dosificadora analógica de 5 bar y 20 l/h. | Und. | 1600000
MAT-230 | Electrodo de Ph. | Und. | 800000
MAT-231 | Carro aspirador de 12 ruedas con ejes de acero. | Und. | 115000
MAT-232 | Mango telescópico de 6 metros. | Und. | 94000
MAT-233 | Nasa plástica de limpieza. | Und. | 38000
MAT-234 | Manguera de aspiración x 15 metros. | Und. | 208400
MAT-235 | Acople rápido de aspiración. | Und. | 24000
MAT-236 | Cepillo de nylon de 18" para algas. | Und. | 39000
MAT-237 | Comprobador de cloro y PH. | Und. | 29000
MAT-238 | Camilla de emergencia. | Und. | 275000
MAT-239 | Flotador salvavidas con yarda. | Und. | 162000
MAT-240 | Alarma de emergencia en L fija. | Und. | 1180000
MAT-241 | Gancho salvavidas. | Und. | 76000
MAT-242 | Mango telescópico de 4,80 m en aluminio de alto calibre. | Und. | 92000
MAT-243 | Botiquín metálico de implementos, primeros auxilios. | Und. | 139000
MAT-244 | Filtro de arena de 26". | Und. | 1650000
MAT-245 | Válvula Multiport lateral de 1.1/2". | Und. | 250000
MAT-246 | Registro radial de 1. 1/2"". | Und. | 76000
MAT-247 | láminas de neopreno | M3. | 22753977
MAT-248 | Sellante elastomerico impermeable de poliurenano | Cartucho. | 22000
MAT-249 | Caseton en lona h=0,3 m | M2. | 20000
MAT-250 | Colombina de señalización vial | Und | 37500
MAT-251 | Cinta de peligro Rollo 500 m | Und | 29000
MAT-252 | Ladrillo Tolete | UN | 450
MAT-253 | Mortero 1:4 impermeabilizado | M3 | 485489
MAT-254 | Concreto 3000 psi | M3 | 680000
MAT-255 | Acero PDR 60 | KG | 4390
MAT-256 | Tapa en HD | un | 60000
MAT-257 | Caja para válvula placa en concreto incluye tapa en HD | und | 182694
MAT-258 | válvula D=4" en HD JH | und | 754225
MAT-259 | válvula D=2" en HD JH | und | 389450
MAT-260 | válvula D=3" en HD JH | und | 566260
MAT-261 | válvula D=6" en HD JH | und | 1497800
MAT-262 | válvula D=8" en HD JH | und | 2138750
MAT-263 | válvula D=10" en HD JH | und | 4321700
MAT-264 | válvula D=12" en HD JH | und | 5100600
MAT-265 | unión rápida D=3" | und | 26704
MAT-266 | unión rápida D=2" | und | 8104
MAT-267 | unión rápida D=4" | und | 51804
MAT-268 | unión rápida D=6" | und | 161038
MAT-269 | unión rápida D=8" | und | 313505
MAT-270 | unión rápida D=10" | und | 577405
MAT-271 | unión rápida D=12" | und | 904672
MAT-272 | Lubricante tarro | Kg | 43900
MAT-273 | Limpiador PVC 760 grms | und | 40900
MAT-274 | Soldadura PVC 1/4 galon | und | 84900
MAT-275 | tubería pvc presión rde 21 d= 4" | ML. | 216657
MAT-276 | tuberia pvc presion rde 21 d= 2" | ML. | 52831
MAT-277 | tuberia pvc presion rde 21 d= 3" | ML. | 127962
MAT-278 | tuberia pvc presion rde 21 d= 6" | ML. | 91357
MAT-279 | tubería pvc presión rde 21 d= 8" | ML. | 152894
MAT-280 | tubería pvc presión rde 21 d= 10" | ML. | 243659
MAT-281 | tubería pvc presión rde 21 d= 12" | ML. | 344416
MAT-282 | Implementos de limpieza | glb | 20401

## TRANSPORTE (hidden)
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO
TR-001 | Volqueta de 8 m3 (cargue, tansporte y derecho a botadero) | m3/Km | 1000

## EQUIPO (hidden)
EQ-0001 | Equipos de topografía | día | 150000
EQ-0002 | Compresor 2 martillos | hora | 80000
EQ-0003 | cargador | hora | 90000
EQ-0004 | Pulidora Disco Tipo pesado | día | 25000
EQ-0005 | Vibrocompactador (rana) | día | 60000
EQ-0006 | Diferencial | día | 50000
EQ-0007 | Equipo de pintura | hora | 5300
EQ-0008 | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | hora | 26500
EQ-0009 | Equipo de seguridad | Global | 57000
EQ-0010 | Retroexcavadora sobre llantas | hora | 90000
EQ-0011 | Flota canal (big blue) | dia | 100000
EQ-0012 | Andamio certificado (incluye transporte) | dia | 28000
EQ-0013 | Vibrador eléctrico | hora | 4000
EQ-0014 | Taladro percutor | diía | 50000
EQ-0015 | Hidrolavadora | día | 46000
EQ-0016 | Equipo de Soldadura | hora | 26500
EQ-0017 | vibrador de concreto (incluye operador) | dia | 35000
EQ-0018 | Cortadora de concreto, Máxima profundidad de corte: 170 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia | hora | 20305
EQ-0019 | Tableros de (0,7x1,4)m | día | 166.6
EQ-0020 | Cercha metálica de 3 m de longitud | día | 166.6
EQ-0021 | Parales de 4 m de longitud | día | 202.3
EQ-0022 | Tablones de 3 m de longitud | día | 297.5
EQ-0023 | Crucetas | día | 133.28
EQ-0024 | Concretera. | hora | 3450
| Mezcladora de concreto (1 bulto) | hora | 10000
| Cizalla | hora | 1500
| formaleta | m2 | 14000
#VALUE!

## MANO DE OBRA (hidden)
CODIGO | NOMBRE | UNID | VALOR
MO-001 | Oficial | DIA | 47982
MO-002 | Ayudante | DIA | 28981.77
MO-003 | Topográfo | DIA | 66744.0023
MO-004 | Cadenero | DIA | 35412.2744
MO-005 | Soldador | DIA | 123040
MO-006 | Supervisor electricista | DIA | 64960
MO-007 | Oficial eléctrico | DIA | 50524
MO-008 | Ayudante eléctrico | DIA | 36089
MO-009 | Ingeniero electricista | DIA | 108267