## 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
| PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA PTEP ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Componente Programático |  |  | Código:GG-GER.PTEP-100.PR01
Versión: 0.0
Página 1 de 1
Acción Estratégica | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Delegado Líder
1. Gestión de Riesgos | Actualizar, Publicar y Socializar La Política de Administración del Riesgo - De acuerdo con lo lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Administración del Riesgo Ajustada y adoptada mediante acto administrativo y Publicada en la Página web | Control Interno - Gerencia- Oficina de Planeación Institucional Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Laura Rueda Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar el mapa de riesgos conforme la Guia del Gestión del riesgo última Versión incorporando riesgos de todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. | Mapa de Riesgos Actualizado bajo la clasificacion de Riesgos de Gestión, de Integridad, de Sistemas de Información y Riesgos Fiscales | Planeación – Control Interno – Líderes de Proceso | 2027-03-01 | Todos los procesos Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar, Publicar y Socializar La Política de Integridad - De acuerdo con lo lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y Decreto 1122 de 2024 | Política de Integridad Ajustada y adoptada mediante acto administrativo y Publicada en la Página web | Gerencia- Dirección Administrativa y de Talento Humano Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar el Código de Integridad conforme la Guia del Gestión del riesgo última Version incorporando riesgos de todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. | Código de Integridad Actualizado bajo la clasificación de Riesgos de Integridad | Gerencia- Dirección Administrativa y de Talento Humano Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla Sergio Emiro Diaz Santon
| Crear, Publicar y Socializar La Política de Contratación y Compras - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Contratación y Compras adoptada mediante acto administrativo y Publicada en Página web | Oficina Jurídica y de Contratación - Gerencia Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-05-01 | Emauel y Andres Rangel Parra Sergio Emiro Diaz Santon
| Crear, Publicar y Socializar La Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de gestión y eficiencia del gasto público adoptada mediante acto administrativo y Publicada en Página web | Dirección Económica y Financiera - Gerencia Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-05-01 | Marlon Diaz Rodriguez Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar, Publicar y Socializar La Política de Planeación Institucional - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Planeación Institucional mediante acto administrativo y Publicada en Página web | Gerencia - Planeación – Control Interno Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Sergio Rosales Rueda Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar, Publicar y Socializar La Política de servicio al ciudadano - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Servicio al Ciudadano mediante acto administrativo y publicada en la Página web | Gerencia - Dirección Comercial - Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Marlon Diaz Rodriguez Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar, Publicar y Socializar La Política de Seguridad Digital - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Seguridad Digital mediante acto administrativo y publicada en la Página web | Gerencia - Dirección Administrativa y Talento Humano - Control Interno Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Erik Solano Sergio Emiro Diaz Santon
| Actualizar, Publicar y Socializar La Política de Control Interno - Incluir los lineamientos establecidos en la Guia del Gestión del riesgo última Version y el Decreto 1122 de 2024 | Política de Control Interno mediante acto administrativo y publicada en la Página web | Gerencia - Contro Interno Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-02-01 | Laura Rueda Sergio Emiro Diaz Santon
| Socialización a grupos de Valor (Red Externa) | Estrategia de Comunicaciones | Gerencia - Dirección Comercial - Comunicaciones e imagen Corporativa | 2027-06-01 | Sergio Emiro Diaz Santon Marlon Diaz Rodriguez
| Socialización a grupos de Valor (Red Interna) | Plan de Capacitaciones | Dirección Administrativa y Talento Humano | 2027-06-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
2. Gestión de Riesgos LA/FT/FP | Identificar, evaluar y actualizar los riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en los procesos de contratación, recaudo, pagos y gestión de proveedores. | Matriz actualizada | Dirección Económica y Financiera - Gerencia (Contratación) Publicación: Comunicaciones e Imagen Corporativa | 2027-03-01 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez
| Implementar procedimientos de debida diligencia para la vinculación, seguimiento y evaluación de contratistas, proveedores, aliados estratégicos y demás terceros, conforme al nivel de riesgo identificado. | Documentos verificados, análisis de beneficiarios finales, listas restrictivas y evaluación de riesgos para contratistas, proveedores y aliados estratégicos. | Gerencia (Oficina Jurídica y de Contratación) | 2027-07-01 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez
| Ejecutar jornadas de capacitación y sensibilización sobre prevención y administración del riesgo LA/FT/FPADM dirigidas a servidores públicos, contratistas y terceros vinculados. | Programa anual de capacitación ejecutado, con funcionarios, contratistas y terceros capacitados, registros de asistencia y evaluación de conocimientos. | Dirección Administrativa y Talento Humano Gerencia - Comunicaciones | 2027-01-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
3. Canales de Denuncia | Fortalecer e integrar los canales institucionales internos y externos para la recepción, atención y gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, garantizando la confidencialidad y la protección del denunciante. | Canales institucionales de denuncia fortalecidos e integrados, disponibles para los grupos de valor y con mecanismos que garanticen accesibilidad, confidencialidad y protección del denunciante. | Gerencias (Oficina Jurídica) Dirección Administrativa y de Talendo Humano (Control Interno Disciplinario) | 2027-03-01 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez
| Actualizar e implementar el procedimiento institucional para la recepción, análisis, trámite, seguimiento y cierre de denuncias relacionadas con actos de corrupción e incumplimientos al Código de Integridad. | Procedimiento Actualizado | Gerencia (Oficina Jurídica y de Contratación) | 2027-03-01 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez
| Realizar seguimiento periódico al estado, tratamiento y oportunidad de respuesta de las denuncias recibidas, generando informes para la alta dirección y las instancias de control. | Informes de Seguiminiento | Control Interno | Cuando se requiere | Laura Rueda
| Diseñar y ejecutar campañas de divulgación dirigidas a usuarios, contratistas, servidores públicos y demás grupos de valor sobre los mecanismos institucionales para la presentación de denuncias. | Campañas realizadas | Gerencia Comunicaciones | vigencias 2027 a 2029 | Sergio Emiro Diaz santos
| Implementar controles para garantizar la reserva, confidencialidad, protección de datos personales y adecuada custodia de la información asociada a las denuncias recibidas. | Registro del tratamiento | Gerencia (Oficina Jurídica y de Contratación) | vigencias 2027 a 2029 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez
4. Debida Diligencia | Implementar el procedimiento institucional de debida diligencia para la identificación y gestión de conflictos de interés, beneficiarios finales, riesgos reputacionales y demás factores de riesgo asociados a terceros. | Declaraciones diligenciadas | Gerencia (Oficina Jurídica y de Contratació) | vigencias 2027 a 2029 | Daniela Rocio Barragán Emauel y Andres Marlon Diaz Rodriguez

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA PTEP REDES Y ARTICULACIÓN Componente Programático |  |  | Código:GG-GER.PTEP-100.PR01
Versión: 0.0
Página 1 de 1
Acción Estratégica | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Delegado Líder
1. Redes y Articulación | Redes Internas - Modelo de Gobernanza | Diseñar una estratégica de comunicación para fortalecer los mecanismos de información interna | Gerencia - Comunicaciones | 2027-01-01 | Sergio Emiro Diaz Santon
|  | Articular las acciones del PTEP con los planes institucionales | Todas la direcciones | 2027-01-01 | Todas la direcciones
| Redes Externas - Modelo de relacionamiento | Articular acciones con Grupos de Valor y Veedurías Ciudadanas. | Gerencia - Comunicaciones - Todas las Direcciones | 2027-01-01 | Sergio Emiro Diaz Santon

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
| PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA PTEP MODELO DE ESTADO ABIERTO Componente Programático |  |  | Código:GG-GER.PTEP-100.PR01
Versión: 0.0
Página 1 de 1
Acción Estratégica | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Delegado Líder
3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | Actualizar permanentemente el portal de transparencia conforme a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020. | Gerencia - Comunicaciones - Todas las Direcciones | Vigencia 2027-2029 | Sergio Emiro Diaz Santon
| Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | Implementar actividades de sensibilización sobre regalos, dadivas y beneficios indebidos | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Vigencia 2027-2029 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
|  | Desarrollar campañas sobre Código de Integridad , valores institucionales y prevención de corrupción, fraude y soborno. | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Vigencia 2027-2029 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
| Relacionamiento | Realizar actividades de espacios de participación Ciudadana | Gerencia – Comunicaciones | Vigencia 2027-2029 | Sergio Emiro Diaz Santon
|  | Realizar actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana | Gerencia – Comunicaciones | 2027-03-01 | Sergio Emiro Diaz Santon
| Innovación Pública | Fortalecer los mecanismos digitales para PQRS, seguimiento de trámites y datos abiertos. | Gerencia – Comunicaciones Dirección Administrativa y Talento Humano - Sistemas | Vigencia 2027-2029 | Sergio Emiro Diaz Santon
| Mejora de la Atención al Ciudadano | Fortalecer protocolos de atención presencial y virtual. | Dirección Comercial -Atención al Usuario | Vigencia 2027-2029 | Marlos Diaz Rodriguez
| Optimización de Procesos | Revisar mapa de procesos y simplificación de procedimientos . | Todos los procesos | Vigencia 2027-2029 | Primera linea de Defensa

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA PTEP INICIATIVAS ADICIONALES INICIATIVAS ADICIONALES Componente Programático |  |  | Código:GG-GER.PTEP-100.PR01-PO
Versión: 0.0
Página 1 de 1
Acción Estratégica | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Delegado Líder
4. Iniciativas Adicionales | Gestión Ética | Socilización sobre de Conflictos de Interés. | Dirección Administrativa y de Talento Humano | 2027-02-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
|  | Realizar declaración anual de conflictos de interés por la alta dirección | Dirección Administrativa y de Talento Humano | 2027-02-01 | Leydy Natalia Saiz Mantilla
| Gobierno Corporativo | Identificar en el procedimiento los controles sobre contratación , supervisión contractual y gestión documental. | Gerencia - Oficina Asesora Jurídica y de Contratación Dirección Administrativo y de Talento Humano | 2027-05-01 | Emauel y Andres Rangel Parra
| Cultura Organizacional | Medir el Índice Institucional de Integridad y elaborar planes de mejoramiento. | Planeacion Institucional | Vigencia 2027-2029 | Sergio Rosales Rueda